СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2016 году.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа, утверждённым постановлением Клинцовской городской администрации 24.07.2014 года №2067 (с учетом внесенных изменений от 07.07.2016г № 1641).

Ответственными исполнителями муниципальных программ, были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценки эффективности программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач определятся путем суммой балов оценки достижения целевых значений показателей и оценки исполнения бюджетных ассигнований.

Оценка достижения целевых значений показателей состоит из критериев:

- достигнуто менее 85 % целевых значений показателей, с количеством баллов 1;

- достигнуто от 85 % до 100 % целевых значений показателей, с количеством баллов 2;

- целевые значения показателей достигнуты в полном объеме с количеством балов 3.

Оценка исполнения бюджетных ассигнований состоит из критериев:

- бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме с количеством баллов 0;

- бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного с количеством баллов 1.

По результатам оценки эффективности реализации целевых программ определяется критерий эффективности R в отношении к количеству задач программы N в отчетном году:

- эффективность выше плановой - при R>3*N;

- плановая эффективность - при R = 3*N;

- эффективность ниже плановой - при 3* N > R > = 0,75* (3* N);

- программа неэффективная - при R < 0,75*(3* N).

1. Состав муниципальных программ.

Финансирование программ в 2016 году

В 2016 году в городском округе «город Клинцы Брянской области» реализовывалось 6 муниципальных программ:

1. Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы);

2. Совершенствование системы образования г. Клинцы (2015-2020 годы);

3. Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2020 годы;

4. Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы);

5. Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы);

6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы).

Основными целями муниципальной программы являются:

- создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа Клинцовской городской администрации;

- повышение уровня обслуживания, качества и доступности муниципальных услуг и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями подведомственными Клинцовской городской администрации;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

- повышение открытости органов местного самоуправления;

- обеспечение безопасности граждан на территории городского округа.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено в сумме 388 860 483,81 руб.

Фактическое исполнение составило 388 019 660 руб. и выполнено на 99,78 %.

2. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2015-2020 годы).

Основной целью программы является:

1. Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

2. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;

3. Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального, основного и среднего общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально–ориентированного развития Российской Федерации.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году в размере 525 173 782,03 руб., исполнен на 99,4 %, что составляет 522 010 849,64 руб.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2020 годы».

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества.

Всего на реализацию мероприятий Программы за 2016 год направлено 9481296,71 руб. Финансирование исполнено на 100 %, что составляет 9481296,71 руб.

4.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы).

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Клинцовской городской администрации и обслуживание муниципального долга.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 18 688 572,70 руб., выполнен на 100 %, что составляет 18 688 495,10 руб.

5. Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)

Цель программы:

- обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа;

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды, создание условий для перевода бюджетной сферы и жилищного фонда городского округа на энергосберегающий путь развития;

- улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий;

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 156 453 642,31руб., в т.ч. за счет внебюджетных источников 8 541 700 руб. Исполнен на 99,24 %, что составляет 155 272 253,83 руб., в т.ч. за счет внебюджетных источников 7 391 600 руб.

6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

Цель программы

Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 11 084 683,82 руб., выполнен на 98,96 %, что составляет 10 970 413,02 руб.

II. Результативность и эффективность муниципальных программ

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органов местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития города.

1. «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы).

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа, Клинцовской городской администрации, повышение уровня обслуживания, качества и доступности муниципальных услуг и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями подведомственными Клинцовской городской администрации, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, повышение открытости органов местного самоуправления, обеспечение безопасности граждан на территории городского округа.

Для реализации указанных целей необходимо решение целого комплекса задач, таких как:

- эффективное руководство и управление в сфере установленных функций;

- материальное обеспечение создания многофункционального центра предоставления муниципальных услуг (МФЦ);

- информационное обеспечение создания и функционирования многофункционального центра предоставления услуг;

- программно-техническое обеспечение создания МФЦ;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

- разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112».

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 24, при 8 задачах муниципальной программы.

Эффективность программы плановая (R=3*N) - при 24=3*8, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

2.«Совершенствование системы образования г. Клинцы»

(2015-2020 годы).

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2016 год:

- Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве  общеобразовательных организаций – 100 %, результат – 100 %;

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет – 920, результат – 906;

- Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральном государственному образовательному стандарту дошкольного образования – 100 %, результат – 100 %;

- Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 59,0 %, результат – 62,5 %;

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в муниципальном образовании – 100 %, результат – 112,4 %;

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании – 90,0 %, результат – 80,6 %;

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании – 100 %, результат – 85,8%;

- Обеспечение питанием учащихся – 100 %, результат – 100 %;

- Доля детей, получающих услуги дополнительного образования возрасте 5-18 лет – 64,1 %, результат – 72,0 %;

- Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 41,0 %, результат – 47,0 %;

- Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами – 50,0 %, результат – 75 %;

- Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 1,0 %, результат – 0 %;

- Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6,1 %, результат –36,0 %;

- Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 18,0 %, результат – 22,6 %;

- Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования – 85,8 %, результат – 100 %;

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 57, при 15 задачах муниципальной программы.

Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 57>3*15, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

3. «Управление муниципальной собственностью городского округа

«город Клинцы Брянской области» на 2015-2020годы».

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2016 год.

1. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» по состоянию на 01.01.2017 года (код формы по ОКУД 0503317):

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 4 970 933,56 рублей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 12 134 896,76 рублей.

2. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» по состоянию на 01.01.2016 года (код формы по ОКУД 0503317):

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 3 303 510,49 рублей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 30 064 170,28 рублей.

Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности городского округа «город Клинцы Брянской области» за счет средств бюджета городского округа, выделяемых комитету: 2016г. –25 ед., результат – 51ед.

Доля муниципального имущества городского округа «город Клинцы Брянской области», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Клинцы Брянской области», приватизация которого целесообразна: 2016г. – 100%, результат 100%.

Динамика поступлений в бюджет городского округа доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом: 2016г. – 100%, результат – 150%.

Динамика поступлений в бюджет городского округа доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: 2016г. - 100,0%, результат – 40,4%.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 10, при 4 задачах муниципальной программы. Эффективность ниже плановой - при 3*4>10>0,75*(3*4), реализация признается удовлетворительной.

4. «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы).

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2016 год:

- Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам (да/нет):

2016 год – да;

- Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России (%):

2016 год – не более 5 %; результат – 1,5 %

- Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета городского округа (%):

2016 год – не более 0,1 %; результат – 0 %

- Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от утвержденного плана (%),

2016 год – не более 8; результат – 2,4 %.

- удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ (%):

2016 год – 95 %; результат 99,2 %;

- Обеспечение публикации в сети Интернет решений Клинцовского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа, отчета об исполнении бюджета городского округа (да/нет):

2016 год – да;

- Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа и формирование их ежегодного рейтинга (да/нет):

2016 год – да;

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 7, при 7 задачах муниципальной программы.

Эффективность плановая (R=3*N) - при 21=3*7, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

5. Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)

Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2020 годы»

Достигнутые результаты реализации подпрограммы за 2016 год:

Доля населения, имеющего доступ к сетям водоснабжения с артезианской водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах– 100 %, результат – 100 %;

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 0,62 %, результат 0,18;

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 0,73 %, результат – 0,52 %;

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения– 100 %, результат – 85%;

Увеличение доли российского оборудования и материалов в структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение – 90 %, результат – 57,1 %;

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 62 %, результат – 100 %;

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 9, при 3 задачах муниципальной программы.

Эффективность плановая (R = 3*N) - при 9=3*3, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015 – 2020 годы»;

Достигнутые результаты реализации подпрограммы за 2016 год:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования– 100 %, результат – 99,95 %;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 69 %, результат – 65 %;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 57 %, результат – 61 %;

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 77 %, результат – 78 %;

- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования– 76 %, результат – 83 %;

-доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования– 0 %, результат – 0 %;

-удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 28,54 кВт*ч/м², результат – 13,08 кВт*ч/м²;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 0,0156 Гкал/м², результат -0,118 Гкал/м²;

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 38,21 м³/чел., результат -34,36 м³/чел.;

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -0,554 м³/чел., результат - 0,608 м³/чел.;

- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -57,76 м³/чел., результат -46,26 м³/чел.;

- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы -0 %, результат- 0%;

- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями -0 шт., результат -0 шт.;

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,130 Гкал/м², результат -0,110 Гкал/м²;

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)- 42,022 м³/чел., результат - 40,904 м³/чел.;

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - 6,808 м³/чел., результат - 8,501 м³/чел.;

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)- 19,640 кВт*ч/м², результат -  17,427кВт*ч/м²;

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,019 тыс. м³/м², результат - 0,017 тыс. м³/м²;

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) - 0,254 тыс. м³/чел., результат - 0,243 тыс. м³/чел.;

- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах -0,00243 т.у.т./м², результат - 0,00216 т.у.т./м²;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях - 173513 т.у.т./млн. Гкал,  результат  - 166452 т.у.т./млн. Гкал;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,18602 т.у.т./ Гкал, результат - 0,12022 т.у.т./ Гкал;

- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения -0,752 кВт*ч/м³, результат - 0,476 кВт*ч/м³;

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - 9,65%, результат - 12,27 %;

- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 8,68 %, результат - 9,08 %;

- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - 0,746 тыс. кВт*ч/ тыс. м³, результат - 0,935 тыс. кВт*ч/ тыс. м³;

- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) - 0,647 тыс. кВт*ч/ м³, 0,584 тыс. кВт*ч/ м³;

- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - 1,308 кВт*ч/м², результат - 1,304 кВт*ч/м²;

- количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива - 0 шт., результат – 0 шт.;

- количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями -  0 шт., результат – 0 шт..

Итого % достижения запланированных значений показателей составил 73,33 %.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 9, при 5 задачах муниципальной программы.

Программа не эффективна R < 0,75*(3*N), 9<0,75*3*5, 9<11,25.

Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2015 – 2020 годы».

Достигнуты в 2016 году результаты реализации муниципальной программы (улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий):

- Снижение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2014 годом) - 2 человека, результат - 2 человека;

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (по сравнению с 2014 годом) - 3	единицы, результат 8 единиц;

- Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2014 годом) – 1 человек, результат 	- 2 человека.

Итого достижения запланированных значений показателей составили 3 единицы из 3 запланированных, что составило 100%.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 18, при 6 задачах муниципальной программы.

Эффективность плановая (R=3*N) - при 18=3*6, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Подпрограмма № 4 «Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)

Подпрограмма предусматривает создание условий для развития малоэтажного индивидуального строительства на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» посредством оказания поддержки по формированию земельных участков и обеспечению их инженерной инфраструктурой.

Уровень реализации данной подпрограммы определяется при помощи использования индикаторов результативности исполнения подпрограммы, которые включают: количество земельных участков обеспеченных документацией по планировке территории для индивидуального жилищного строительства; количество семей, улучшивших жилищные условия, путем приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В 2016 году финансирование подпрограммы отсутствовало в соответствии с планом реализации программы.

6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2017 годы»

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2016 год:

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, шт. – 1

Итого % достижения запланированных значений показателей составил 100%.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 3, при 1 задаче муниципальной программы.

Эффективность плановая (R = 3*N) – при 3=3*1, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2017 годы»

Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Всего в программу переселение включено 17 многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу. Реализация программы осуществляется поэтапно и является переходящей. На реализацию мероприятий программы в 2016 году с учет не использованных денежных средств по этапу 2015 года израсходовано в размере 9 629 804,52 руб.

Клинцовской городской администрацией целевые показатели, характеризующие решение задачи по этапу 2016 года достигнуты в полном объеме, т.е. на открытых аукционах приобретено 6 жилых помещений общей площадью 172,2 кв. м. для переселения 11 человек, проживающих в аварийном фонде. В настоящее время, собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, предоставлено 5 жилых помещений по договорам выкупа, 1 жилое помещение по договору социального найма.

В связи с тем, что муниципальная программа является переходящей. Оценка эффективности производится по итогам 2016 года.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 4, при 1 задаче муниципальной программы.

Эффективность Программа выше плановой (R >3*N) при 4>(3*1). Реализация программы признается целесообразной.

III. Выводы и предложения

Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

Наличие системы оценки достижения целевых значений показателей оценки исполнения бюджетных ассигнований позволяет проводить оценку эффективности реализации программ.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки достижения целей и решения задач на бальном принципе, муниципальные программы имеют:

- Эффективность выше плановой - 1программа («Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2015-2020 годы);

- Эффективность плановую - 2 программы («Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы) и «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы));

- Эффективность ниже плановой - 1программа («Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2020годы»);

:

Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы) имеет 4 подпрограммы и оценка проводилась по каждой подпрограмме:

- Подпрограмма № 1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2020 годы» - эффективность плановая;

- Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015 – 2020 годы» - программа не эффективна;

- Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2015 – 2020 годы»- эффективность плановая;

- Подпрограмма № 4 «Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)

В связи с отсутствием финансирования программы, оценка программа не проводилась.

Муниципальная программа «Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)» оценивалась по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2017 годы» и по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2017 годы»:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2017 годы» Эффективность плановая;

- Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2017 годы» - эффективность выше плановой.

По итогам результативности и эффективности муниципальных программ предлагается:

1) Ответственным исполнителям, разрабатывающим проекты программ, руководствоваться требованиями муниципального нормативного акта в сфере разработки и реализации целевых программ.

2) Ответственным исполнителям, действующих программ при подготовке отчетов руководствоваться требованиями муниципальных нормативных актов в сфере разработки и реализации программ.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами.

Рекомендуется всем ответственным исполнителям уточнять план финансирования по муниципальным программам у главного распорядителя бюджетных средств городского округа на конец отчётного периода.

Начальник отдела экономического

анализа, прогнозирования, торговли и

потребительского рынка Клинцовской

городской администрации                                                               Е.А. Мельникова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сводному годовому отчёту о ходе

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ городского

округа «город Клинцы Брянской области»

в 2016 году.

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ, реализованных

в 2016 году

- Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2020 годы)

Ответственный исполнитель – отдел бухгалтерского учета Клинцовской городской администрации.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в сумме 388 860 483,81 руб. Фактическое исполнение составило 388 019 660 руб. и выполнено на 99,78 %.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

1.1 Подпрограмма «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2015-2020 годы).

В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило 366 103 128,04 руб. – 99,77 %.

Целью реализации подпрограммы «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2015-2020 годы) является создание условий для эффективного выполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Клинцовской городской администрации и ее структурных подразделений.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности Главы Клинцовской городской администрации.

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Клинцовской городской администрации.

3. Мероприятия в области организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении.

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Клинцовской городской администрации.

5. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Проведение мероприятий для детей и молодежи.

7. Мероприятия в области социальной политики (дополнительное пенсионное обеспечение).

8. Мероприятия в области физической культуры и спорта.

1.2. Подпрограмма «Создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг» (2015-2020 годы).

В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило 8 871 391,53 руб. – 100%.

В рамках реализации задач подпрограммы планируется реализация следующие мероприятия:

1. Материальное обеспечение создания многофункционального центра.

2. Программно-техническое обеспечение создания МФЦ предоставления муниципальных услуг.

3. Информационное обеспечение создания и функционирования МФЦ предоставления муниципальных услуг.

1.3. Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций» (2015-2020 годы).

В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило – 11 493 961 руб. – 100%.

Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности и использование систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

### 1.4. Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Клинцы» (2014-2020 годы)

На выполнение поставленной цели по снижению уровня преступности на территории городского округа, обеспечению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа, запланировано и израсходовано бюджетных средств, в размере 1 551 179,43 руб.

2. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2015-2020 годы).

Ответственный исполнитель программы:	 Отдел образования Клинцовской городской администрации.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году в размере 525 173 782,03 руб., исполнен на 99,4 %, что составляет 522 010 849,64 руб.

Цели муниципальной программы:

1. Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

2. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;

3. Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего, дополнительного  образования  детей, соответствующего требованиям инновационного социально – ориентированного развития Российской Федерации.

Задачи муниципальной программы:

1. Эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным  использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, города Клинцы;

2. Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования;

3. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

4. Осуществление поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, внедрение ФГТ в систему дошкольного образования;

5. Контроль качества образования, контроль деятельности учреждений образования, мониторинг организации учебно - воспитательного процесса в части соблюдения лицензионных требований и условий;

6. Развитие системы независимой оценки качества образования

7. Организация образовательного процесса и управления системой образования на основе инновационных технологий;

8. Развитие системы дистанционного образования, повышение оперативности и эффективности управления системой образования и образовательными учреждениями путем внедрения информационных технологий;

9. Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

1. «Реализация образовательных программ» (2015-2020 г.г.).

Основными целями и задачами которой являются:

Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;

Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;

Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития области;

Социальная поддержка и защита населения в сфере образования.

В составе подпрограммы предусмотрены такие основные мероприятия, как, финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, начальных школ, неполных средних, средних, школ-детских садов, обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

В данной сфере по состоянию на 01.10.2017 года функционирует 24 детских дошкольных учреждения, в которых находились на воспитании 3416 детей. Также планируются расходы на финансовое обеспечение деятельности 12 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обучаются 6854 учащихся.

2 «Управление в сфере образования» (2015- 2020 г.г.).

Основным направлением которой является повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах в сфере образования.

В рамках данной подпрограммы осуществляется финансирование следующих мероприятий:

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Отдела образования Клинцовской городской;

- финансовое обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих оказание услуг в сфере образования (МБОУ КГЦПМСС, МБУ КЦОСО;

Результаты реализации данной подпрограммы:

осуществление управления системой образования на основе программно-целевых принципов с использованием методов управления по результатам;

участие гражданских институтов и родительской общественности в формировании, экспертизе и контроле принимаемых решений в сфере образования;

обеспечение доступа граждан ко всем муниципальным услугам, предоставление которых предусмотрено в электронном виде;

обеспечение доступа граждан ко всей необходимой информации в сфере образования.

3 "Обеспечение функционирования системы образования городского округа" (2015 - 2020 г. г.)

Основными целями и задачами данной подпрограммы являются повышение открытости, гибкости и эффективности системы образования для обеспечения удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей и потребностей экономики города, усиление ориентации системы образования  на поддержку учебной и социальной успешности каждого школьника, обеспечение устойчивого развития системы образования в городе, доступности, качества и эффективности образования, организация образовательного процесса и управления системой образования на основе инновационных технологий, обеспечение инновационного характера базового образования, создание условий для повышения качества образования, формирование информационной культуры обучающейся молодежи, создание воспитательно – образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативы, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе, укрепление здоровья детей, подростков, учащейся молодежи средствами физической культуры, массового спорта, формирование потребности здорового образа жизни, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2020 годы».

Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом города Клинцы.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано

9 481 296,71 рублей. Финансирование исполнено на 100 %, что составляет 9 481 296,71 рублей.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества и контроля за его использованием;

Осуществление приватизации муниципального имущества и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;

Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности городского округа «город Клинцы Брянской области»;

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».

Мероприятия программы по:

- организации системы учета объектов муниципальной собственности и оформление прав на них,

- осуществлению приватизации муниципального имущества и обеспечению системного и планового подхода к приватизационному процессу – выполнены в полном объеме;

- повышению эффективности использования муниципального имущества, необходимого для обеспечения выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, в целях увеличения доходной части бюджета - не выполнены в полном объеме.

- оценка имущества, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»

(2015-2020 годы).

Ответственный исполнитель – финансовое управление Клинцовской городской администрации.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 18 688 572,70 руб., выполнен на 100 %, что составляет 18 688 495,10 руб.

Цель программы:

Обеспечение эффективного управления в сфере муниципальных финансов

Задачи программы:

1. Реалистичность бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа, совершенствование финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений;

3. Повышение прозрачности бюджетной системы;

4. Развитие системы финансового контроля

Мероприятия программы по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности финансового управления Клинцовской городской администрации выполнены в полном объёме.

Достигнутые результаты муниципальной программы за 2016 год:

1. В соответствии с выпиской из муниципальной долговой книги бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2017 года просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствует (выписка размещена на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет вкладка «Финансовое управление» - «Муниципальный долг»)

2. В соответствии со Сведениями о просроченной кредиторской задолженности, прошедшей процедуру проверки по состоянию на 01.01.2017 года (отчет представляется в Департамент финансов Брянской области» просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений городского округа отсутствует (отчет размещен на сайте Клинцовской городской администрации во вкладке «Финансовое управление» - «Исполнение бюджета городского округа» - «2016 год»);

# 3. Распределение расходов бюджета городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2016 год  утверждено в соответствии с приложением 6 к решению Клинцовского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 г. № 6-226 «О бюджете городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016 год»  (в редакции от 27.01.2016 г. № 6-249, от 24.02.2016 г. № 6-260, от 30.03.2016 г. № 6-273, от 27.04.2016 г. № 6-286, от 25.05.2016 г. № 6-289, от 22.06.2016 г. № 6-302, 24.08.2016 г. № 6-310, от 29.09.2016 г. № 6-322, 26.10.2016 г. № 6-330, от 23.11.2016 г. № 6-340, от 09.12.2016 г. № 6-348, от 29.12.2016 г. № 6-366).

4. Решения Клинцовского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа размещены на сайте Клинцовской городской администрации во вкладке «Финансовое управление» - «Решения о бюджете городского округа», отчеты об исполнении бюджета городского округа размещены на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет во вкладке «Финансовое управление» - «Исполнение бюджета городского округа».

5. В соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 08.02.2012 года № 259 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа «город Клинцы Брянской области» и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа «город Клинцы Брянской области» проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа. Результаты размещены на сайте Клинцовской городской администрации по адресу  http://www.klinci.ru/articles/556/ .

6. Выписка из муниципальной долговой книги по состоянию на 01.01.2017 года размещена на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет вкладка «Финансовое управление» - «Муниципальный долг». Согласно информации  Банка России от 16.09.2016 размер ключевой ставки с 19.09.2016 года составляет 10 %.

5. Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)

Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы) имеет 4 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» 2015-2020 годы»

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы:

- выполнено строительство водозабора в г. Клинцы Брянской области (п. Банный, 2-очередь строительства, 1 этап) на сумму 263 228,76 рублей;

- профинансированы ранее выполненные работы по строительству канализационной напорной станции (КНС) по пер. 6-му Вьюнковскому на сумму 497 179,61 руб.

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году направлено 3 315 504,67 рублей, в том числе:

- областной бюджет – 2 555 096,30 рублей,

- бюджет городского округа – 760 408,37 рублей.

В подпрограмму «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы) муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2016-2020 годы) были внесены изменения постановлениями Клинцовской городской администрации от 09.12.2016г. №2971, от 22.12.2016 г. № 3099, 30.12.2016 г. № 3247.

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации.

В 2016 году на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» объем потребления электрической энергии составил 107740 тыс. кВт*ч, в 2014 году потребление составило 105327 тыс. кВт*ч, объем потребления тепловой энергии составил 328,4 тыс. Гкал, в 2014 году потребление составило 287 тыс. Гкал, объем потребления воды составил 2990 тыс. м³, в 2014 году потребление составило 3258 тыс. м³ (экономия – 267,6 тыс. м³), объем потребления природного газа составил 72412 тыс. м³, в 2014 году потребление составило 103678 тыс. м³ (экономия – 31266,2 тыс. м³).

В 2016 году объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой энергии составил 65 %, в 2014 году данный показатель составил 64 % (+1 %), объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной воды составил 61 %, в 2014 году данный показатель составил 51 % (+10 %), объем потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленного природного газа составил 83 %, в 2014 году данный показатель составил 73 % (+10 %).

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году по тепловой энергии составила 0,118 Гкал на 1 м² площади, в 2014 году  - 0,183 Гкал на 1 м² площади (экономия – 0,065 Гкал на 1 м² площади), по воде  - 34,36 м³ на 1 сотрудника, в 2014 году – 39,77 м³ на 1 сотрудника (экономия – 5,41 м³ на 1 сотрудника).

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2016 году по тепловой энергии составила 0,11 Гкал на 1 м² площади, в 2014 году  - 0,081 Гкал на 1 м² площади, по воде  - 40,904 м³ на 1 проживающего, в 2014 году – 39,612 м³ на 1 проживающего, по газу  - 243 м³ на 1 проживающего, в 2014 году – 254 м³ на 1 проживающего (экономия – 11 м³ на 1 проживающего).

В 2016 году согласно подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016 –2020 годы)» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020  годы)», утвержденной постановлением Клинцовской городской администрации от 03 февраля 2016 года N 211, (в редакции постановлений администрации от 20.02.2016г. № 351, от 09.03.2016г. № 530, от 06.04.2016г. № 830, от 07.05.2016 № 1105, от 27.05.2016г. № 1258, от 05.07.2016г. № 1613, от 26.07.2016г. № 1820, от 02.09.2016г. № 2120, от 20.10.2016г. № 2497, от 08.11.2016г. № 2674, от 09.12.2016г. № 2971, от 22.12.2016г. № 3099, от 30.12.2016г. № 3247) были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

1. Реконструкция уличного освещения (муниципальный контракт на оказание услуг энергосервиса для муниципальных нужд от 02.08.2012г. №0127300008112000186-3 на сумму 42505,000 тыс. руб. с последующим возмещением затрат с 2013г. за счет экономии энергетического ресурса);

2. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирынх домах, ремонт систем отопления и ГВС: ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов, модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления, обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

3. Утепление и замена оконных блоков и дверей;

4. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

5. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС;

6. Промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

7. Утепление пола чердака;

8. Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания;

9. Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

10. Возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной собственности, в праве общей собственности на это имущество.

МУП «ВКХ г. Клинцы» запланировало, но не выполнило следующие мероприятия:

1. Подключение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС УЭ) на подстанциях "Водозабор", "Водоочистная", "Западная";

2. Установка частотного регулирования насосов на артезианских скважинах.

МУП «Тепловые сети» запланировало, но не выполнило следующие мероприятия:

1. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий при восстановлении тепловой изоляции;

2. Реконструкция котельных.

Мероприятия подпрограммы исполнены на сумму 16 995 343,68 рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа - 9 603 743,68 рублей, внебюджетных источников – 7 391 600 рублей.

Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2013-2015 годах».

Ответственный исполнитель - отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации.

В 2016 году на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, что на 8 ДТП меньше чем в 2014 году (в 2014 году данный показатель составил 49 ДПТ). В данных ДТП в 2016 году погибло 2 человека (в 2014 году – 4 человек). В 2016 году произошло 3 ДТП с участием детей, где 3 детей травмировано (в 2014 году – 5 ДТП, где 5 детей травмировано).

В 2016 году согласно подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016 - 2020 годах» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020  годы)», утвержденной постановлением Клинцовской городской администрации от 03 февраля 2016г. № 211 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы)  (в редакции от  20.02.2016г. №351, от 09.03.2016г. №530, от 06.04.2016г. №830, от 07.05.2016г. №1105, от 27.05.2016г. №1258, от 05.07.2016г. №1613, от 26.07.2016г. №1820, от 02.09.2016г. №2120, от 20.10.2016г. №2497, от 08.11.2016г. №2674, от 22.12.2016г. №3099, от 30.12.2016г. ) были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Нанесение дорожной разметки;

3. Ямочный ремонт автомобильных дорог;

4. Устройство искусственных неровностей;

5. Установка дорожных знаков;

6. Установка и ремонт металлических ограждений;

7. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.Клинцы;

8. Содержание автомобильных дорог;

9. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мосты);

10. Технадзор по ремонту моста и автомобильных дорог.

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2016 году составил  134 961 405,48 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 104 218 296,98 рублей, бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» - 30 743 108,50 рублей, внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило134 961 405,48 рублей.

Подпрограмма №4 «Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства Клинцовской городской администрации.

Подпрограмма предусматривает создание условий для развития малоэтажного индивидуального строительства на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» посредством оказания поддержки по формированию земельных участков и обеспечению их инженерной инфраструктурой.

Уровень реализации данной подпрограммы определяется при помощи использования индикаторов результативности исполнения подпрограммы, которые включают: количество земельных участков обеспеченных документацией по планировке территории для индивидуального жилищного строительства; количество семей, улучшивших жилищные условия, путем приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В 2016 году финансирование подпрограммы отсутствовало в соответствии с планом реализации программы.

6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2017 годы»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению имуществом города Клинцы.

Главной целью подпрограммы является оказание финансовой поддержки молодым семьям в решении ими жилищной проблемы.

В целях реализации данной подпрограммы в 2016 году молодым семьям выдано 1 свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

В 2016 году на реализацию подпрограммы, были использованы денежные средства в размере 1 340 608,5руб., в т.ч.: средства областного бюджета –1 096 861,5 руб. и средства бюджета городского округа – 243 747,0 руб.

Клинцовской городской администрацией организован и ведется учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять участие в данной программе. На 01.01.2017 в списке молодых семей - участников подпрограммы состоит 122 семьи.

Всего за период действия программ «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили жилищные условия 28 молодых семей.

В Клинцовской городской администрации постоянно ведется разъяснительная работа с жителями города о порядке и условиях предоставления финансовой помощи молодым семьям в рамках реализации данной подпрограммы.

Финансирование программы и мероприятия выполнены в полном объеме.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2017 годы».

Ответственный исполнитель – комитет по управлению имуществом города Клинцы

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановлением Клинцовской городской администрации от 23.12.2013 года  №3920 утверждена муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2013-2017 г.г.) (в редакции постановлений Клинцовской городской администрации от 18.03.2014г. № 654; от 29.05.2014г. №1413; от 15.08.2014г. № 2345; от 26.12.2014г. №3841; от 16.03.2015г. № 934, от 30.04.2015г. №1439/1, от 02.07.2015г №2225, от 30.10.2015г №3416, от 14.12.2015г №3995,от 03.02.2016г №192, от 28.04.2016г №1008, от 5.08.2016г №2047).

Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Всего в программу переселение включено 17 многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу. Реализация программы осуществляется поэтапно и является переходящей, то на реализацию мероприятий программы в 2016 году были предусмотрены денежные средства, с учет не использованных денежных средств по этапу 2015 года, в размере 9744075,32 руб., в т.ч.:

-средства Фонда –  5 280 157,24 руб.;

-средства областного бюджета –  1 964 394,48 руб.;

-средства бюджета городского округа Клинцы –  1 039 634,96руб.;

- дополнительные средства бюджета городского округа «город Клинцы» на оплату приобретаемых жилых помещений, общая площадь которых превышает общую площадь ранее занимаемых жилых помещений – 1 459 888,64 руб..

По этапу 2016 года в программу переселение включено 2 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В соответствии с программой необходимо приобрести 6 жилых помещений. Всего планируется переселить 11 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным. В настоящее время Клинцовской городской администрацией на открытых аукционах приобретено 6 жилых помещений.

На реализацию мероприятий программы на 2016год общий объем финансирования составляет 6 729 623,6 руб., в т.ч.:

-средства Фонда – 3 314 317,7 руб.;

-средства областного бюджета – 1 359 338,26 руб.

-средства бюджета городского округа Клинцы – 644 568,84руб.

А также дополнительные средства бюджета городского округа «город Клинцы» на оплату приобретаемых жилых помещений, общая площадь которых превышает общую площадь ранее занимаемых жилых помещений – 1 411 398,80 руб.

С согласия собственника Клинцовской городской администрацией было приобретено жилое помещение меньшей площадью в связи, с чем сложилась экономия денежных средств в размере 114 270,80руб., в т.ч.:

-средства Фонда – 71 213,56 руб.;

-средства областного бюджета – 29 207,61 руб.

-средства бюджета городского округа Клинцы – 13 849,63руб..

По состоянию на 31.12.2016г. застройщикам перечислены денежные средства в размере 100% цены контракта по 6 жилым помещениям в сумме 6 615 352,8руб., в том числе:

-средства Фонда – 3 243 104,14 руб.;

-средства областного бюджета – 1 330 130,65 руб.

-средства бюджета городского округа Клинцы – 2 042 118,01руб.

Также, по состоянию на 31.12.2016 г. по этапу 2015 года застройщику перечислены денежные средства в размере 3 014 451,72 руб., в т.ч.:

-средства Фонда – 1 965 839,54 руб.;

-средства областного бюджета – 605 056,22 руб.

-средства бюджета городского округа Клинцы – 443 555,96 руб., которые были не использованы в 2015 году.

Всего в 2016 году по этапам программы переселения 2015 года, 2016 года были использованы денежные средства в размере 9 629 804,52 руб., в т.ч.:

-средства Фонда – 5 208 943,68 руб.;

-средства областного бюджета – 1 935 186,87 руб.

-средства бюджета городского округа Клинцы – 2 485 673,97 руб.

Клинцовской городской администрацией целевые показатели, характеризующие решение задачи по этапу 2016 года достигнуты в полном объеме, т.е. на открытых аукционах приобретено 6 жилых помещений общей площадью 172,2 кв. м. для переселения 11 человек, проживающих в аварийном фонде. В настоящее время, собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, предоставлено 5 жилых помещений по договорам выкупа, 1 жилое помещение по договору социального найма.

Начальник отдела экономического анализа,

прогнозирования, торговли и потребительского

рынка Клинцовской городской администрации                     Е. А. Мельникова