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о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области за 2023 год

За 2023 год в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области», утвержденным постановлением Клинцовской городской администрации от 26 мая 2022 года №892 по муниципальным программам городского округа «город Клинцы Брянской области» проводились анализ и оценка следующих сведений:
о достижении целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
о достижении целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы;
об исполнении расходных обязательств городского бюджета, связанных с реализацией муниципальной программы;
о деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в два этапа:
1-й этап - оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта). Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований.
2-й этап - оценка эффективности муниципальной программы в целом исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется в отдел экономической политики и муниципальных закупок и финансовое управление до 1 марта 2024 года.

По итогам 2023 года проведена оценка эффективности реализации 9
муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области»:
1. «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
3. «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2022-2027 годы);
4. «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
5. «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
6. «Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
7. «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2024 годы;
8. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2019-2023 годы);
9. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023-2028 годы)».
Общий объем финансирования муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» за счет бюджетных ассигнований в 2023 году запланирован в сумме 1 997 375 368,76 рублей, фактическое исполнение составило 97,3% или 1 944 252 316, 41 рублей. 
По 9 муниципальным программам, реализуемым в 2023 году, к оценке принято 116 показателей, из них выполнены 96 показателей (82,75%).
Целевые показатели выполнены в полном объеме по 6 муниципальным программам, в том числе: «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы), «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2022-2027 годы), «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы), «Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы), «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2024 годы, и муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2019-2023 годы).
По 3 муниципальным программам: «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы), «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы) и «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023-2028 годы) целевые показатели не выполнены.
Основными причинами невыполнения показателей муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы) можно отметить:
- Выход из строя  общедомовых приборов учета, а также с недостаточной финансовой возможностью УК; 
- Увеличение расхода электрической энергии связано с нерациональным использованием ресурса муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления;
- Увеличение расхода природного газа связано с нерациональным использованием ресурса муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления;
- Увеличение расхода горячей воды в многоквартирных домах связано с высоким износом инженерных сетей;
- Увеличение расхода электрической энергии в многоквартирных домах связано с дополнительным оснащением хозяйственно-бытовой техникой;
- Увеличение расхода природного газа в многоквартирных домах связано  с  климатическими изменениями;
- Увеличение с высоким износом инженерных сетей и увеличением количества аварийных ситуаций;
- Увеличение потерь тепловой энергии связано с высоким износом инженерных сетей и увеличением количества аварийных ситуаций;
- Увеличение объема потребления воды.
- Несоблюдение ПДД участниками дорожного движения, увеличение транспортных средств на территории городского округа. 
По муниципальной программе «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы) 4 показателя выполнены не в полном объеме, в связи с экономией денежных средств (больничный лист).
По муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023-2028 годы)» не выполнен 1целевой показатель «Количество специалистов, направленных в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки по противодействию терроризму». Обучение проводит Правительство Брянской области. Оно не было проведено.
По муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2019-2023 годы) оценка эффективности проведена по итогу завершения программы с нарастающим итогом финансирования за все годы, в связи с тем, что программа была переходящая до 2023 года включительно. 

По итогам 2023 года:
2 программы имеют эффективность выше плановой;
- Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
- Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы;
7 программ имеют плановую эффективность:
- Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2024 годы;
- Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
- Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы); 
- Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2022-2027 годы);
- Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы);
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2019-2023 годы);
- Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023-2028 годы).

Во исполнение постановления Клинцовской городской администрации от 26 мая 2022 года №892 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области» отделом экономической политики и муниципальных закупок Клинцовской городской администрации был подготовлен сводный годовой отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2023 год и представлен комиссии по рассмотрению результатов оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области», состав которого утвержден распоряжением Клинцовской городской администрации от 18.04.2016 № 351-р (с внесенными изменениями от 19.02.2024 № 165-р).
По итогам заседания комиссии по рассмотрению результатов оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2023 год, которое состоялось 21 марта 2024 года, принято решение:
Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» по итогам 2023 года. Достижение показателей результативности по муниципальным программам городского округа «город Клинцы Брянской области», признать удовлетворительным.
Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» осуществлять постоянный контроль за координацией реализации муниципальных программ, в том числе исполнение целевых значений показателей (индикаторов), своевременно вносить соответствующие изменения.
Финансовому управлению и отделу экономической политики и муниципальных закупок Клинцовской городской администрации осуществлять контроль за внесением изменений ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в сведения о показателях муниципальных программ.
Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год прилагается.



Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ 
городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2023 год
	№
п/п
	Наименование целевого индикатора (показатель)
	Единица
измерения
	Значения целевого индикатора (показателя)
муниципальной программы
	Обоснование
отклонений
значений целевого индикатора (показателя)

	
	
	
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	

	1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области » (2022-2027годы)
Ответственный исполнитель: Клинцовская городская администрация
Оцениваемых показателей:13
Достигнутых показателей: 9
Не выполненных показателей: 4
	
Эффективность муниципальной программы-плановая. 
Коэффициент эффективности -0,99



	Финансирование:  План - 274 454 001,07	
 (руб.)                      Факт - 266 526 075,22	
                                Исполнение - 97,1%

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=(13,04/13)/0,971*1)*0.5+1.0*0.4+0,7*0.1=0.52+0.4+0.07=0,99- эффективность плановая

	1
	Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Клинцовской городской администрации
	%
	100
	99
	Исполнено не в полном объеме за счет экономии по больничному листу

	2
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	%
	100
	99
	Исполнено не в полном объеме за счет экономии по больничному листу

	3
	Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	%
	100
	99
	Исполнено не в полном объеме за счет экономии по больничному листу

	4
	Организация и проведение праздничных мероприятий
	%
	100
	99
	Исполнено не в полном объеме за счет экономии по проведению массовых мероприятий

	5
	Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ
	%
	100
	100
	

	6
	Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций»
	дни
	365
	365
	

	7
	Выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
	человек
	69
	69
	

	8
	Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
	%
	100
	100
	

	9
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	%
	100
	100
	

	10
	Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Клинцы»
	человек
	4950
	4975
	

	11
	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	%
	100
	100
	
	

	12
	Работа учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны
	дней
	365
	365
	

	13
	 Развитие кадрового потенциала,
переподготовка и повышение квалификации персонала
	человек
	Х
	х
	

	Итого:
	13
	9
	

	Критерии качества управления муниципальной программой (х 0,1)= (0,1+0,2+0,2+0,2)*0,1=0,7*0,1=0,07

	1
	Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (*0,4)
	1
	х
	

	2
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) *0,2
	1
	х
	

	3
	Качество планирования значений показателей (индикаторов)*0,2
	1
	х
	

	4
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы *0,2
	1
	х
	

	

	2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа 
«город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы)
Ответственный исполнитель: Финансовое управление Клинцовской городской администрации
оцениваемых показателей: 10
достигнутых показателей: 10
невыполненных показателей: 0
	
Эффективность муниципальной программы-выше плановой. 
Коэффициент эффективности -1,1.


	
	
	13
	10
	

	Финансирование:  План - 9 291 970,64	
  (руб.)                     Факт 9 072 488,70                            
                                 Исполнение – 97,6 %                                
	
	
	
	
	
	

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=(10,9/10)/0,976*1)*0.5+1.09*0.4+1,0*0.1=0.56+0.44+0.1=1,1- эффективность выше плановой 
	
	
	
	
	

	Показатели (индикаторы) муниципальной программы(х 0,4) = 1,09*0,4=0,44

	1.
	Отношение объема муниципального долга в общем объеме доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным  нормативам отчислений 
	процент
	17,8
	15
	-2,8
Снижение объема муниципального долга связано с увеличением  объема налоговых и неналоговых доходов в большем объеме, чем планировалось в 2022 году

	2.
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году 
	процент
	>100
	123
	+ 23
Увеличение  темпа роста налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году  за счет поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет в большем объеме, чем планируемый объем в 2022 году

	3
	Доля просроченной кредиторской задолженности городского бюджета в расходах бюджета городского округа город Клинцы Брянской области 
	процент
	0
	0
	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

	4
	Доля «выпадающих доходов» бюджета городского округа город Клинцы Брянской области в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
	процент
	<0,5
	0,4
	-0,1

	Показатели (индикаторы) основных мероприятий(х 0,5) =(10,9/10)/0,976*1*0,5=1,0 *0,5=0,56

	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа «город Клинцы Брянской области»,                                                                                      повышение качества управления финансами

	5
	Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления.
	да(1)/       нет(0)
	1
	1
	-

	6
	Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
	процент
	>98
	99,4
	+1,4
Рост расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

	7
	Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
	процент
	<1
	0,01
	-0,9
Фактическое значение объема расходов на обслуживание муниципального долга меньше перерасчетом процентов в сторону уменьшения


	8
	Обеспечение публикации информации о системе управления муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»
	процент
	100
	100
	-

	9
	Доля бюджетных и автономных учреждений, подключенных в единую информационную систему управления бюджет. процессом
	процент
	100
	100
	-

	10
	Наличие результатов  оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа и формирование их ежегодного рейтинга
	да(1)/       нет(0)
	1
	1
	-

	Итого:
	10
	10
	1

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0,4+0,2+0,2+0,2)*0,1=1*0,1=0,1

	1
	Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (*0,4)
	1
	х
	

	2
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) *0,2
	1
	х
	

	3
	Качество планирования значений показателей (индикаторов)*0,2
	1
	х
	

	4
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы *0,2
	1
	х
	

	

	3. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2022-2027 годы)
Ответственный исполнитель: Отдел образования Клинцовской городской администрации
оцениваемых показателей: 19
достигнутых показателей:  18
невыполненных показателей: 0
	
Эффективность муниципальной программы-плановая. 
Коэффициент эффективности -0,98.



	Финансирование:  План - 1 067 687 157,30		
                                Факт -1 067 406 449,77	
                         Исполнение – 100,0%
	

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=(1/1*1)*0.5+1.0*0.4+1,0*0.1=0.5+0.4+0.08=0,98- эффективность плановая

		                                                        Показатели муниципальной программы (х 0,4) = 1,02*0,4=0,4
	




	1
	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
	процент
	41,0
	41,0
	

	2
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
	количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет
	72,0
	72,0
	

	3
	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	процент
	42,0
	42,0
	

	4
	Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций,   не получивших аттестат о среднем общем образовании.
	процент
	0,1
	0,1
	

	5
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процент
	100,0
	100,0
	

	6
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций
	процент
	100,0
	100,0
	

	7
	Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования
	процент
	41,0
	41,0
	

	8
	Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе, прошедших повышение квалификации, в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.
	процент
	81,0
	81,0
	

	9
	Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в учреждениях (без учета обучающихся на дому), которым предоставляется психолого-педагогическая и медико - социальная помощь
	процент
	100,0
	100,0
	

	10
	Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием
	процент
	100,0
	100,0
	

	11
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в  муниципальном образовании
	процент
	107,0
	104,3
	Уменьшение  соотношения связано с увеличением темпа роста среднегодового показателя по заработной плате в муниципальном образовании

	12
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании
	процент
	85,0
	86,6
	Увеличение  темпа роста связано с увеличением размера среднегодового показателя по заработной плате

	13
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании
	процент
	107,0
	132,6
	Увеличение  темпа роста связано с увеличением размера среднегодового показателя по заработной плате

	Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) (х 0,5) =(1/1)*1*0,5=1,0 *0,5=0,5

	14
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования подключенных к сети Интернет
	процент
	100,0
	100,0
	

	15
	Количество учреждений, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании
	единиц
	4
	4
	

	16
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процент
	70,0
	70,0
	

	17
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	процент
	91,7
	91,7
	

	18
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 до 3 лет
	процент
	100,0
	100,0
	

	19
	Количество спортивных сооружений (стадионов), в которых проведен ремонт
	количество спортивных сооружений
	
	
	(областной бюджет)

	Итого:
	19
	19
	100,0

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0,2+0,2+0,2+0,2)*0,1=0,8*0,1=0,08

	1
	Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (*0,4) *0,5
	0,5
	х
	
	

	2
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) 
	1
	х
	да
	

	3
	Качество планирования значений показателей (индикаторов)
	1
	х
	Да
	

	4
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы 
	1
	х
	Да
	

	

	4. Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы)"
Ответственный исполнитель: Отдел перспективного развития и 
благоустройства Клинцовской городской администрации
оцениваемых показателей: 34
достигнутых показателей:  20
невыполненных показателей: 14
	
Эффективность муниципальной программы-плановая. 
Коэффициент эффективности -0,98.





	Финансирование:  План - 205 480 533,72, с учетом внебюджетных средств:  212 531 733,72                               
                                Факт 195 880 210,61	                                                    203 428 750,61
                                Исполнение – 95,3%                                                                95,7%
	

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=((33,19/34)/0,957*1)*0.5+0,96*0,4+0,92*0.1=0,51+0,38+0,09=0,98- эффективность плановая

	
	Показатели муниципальной программы (х 0,4) = 0,96*0,4=0,38  
	

	1
	Выполнение мероприятий муниципальной программы  "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы)",               
	процент       
	100
	95,7
	

	
	Показатели основных мероприятий (проектов) (х 0,5) =(0,98/0,95)*0,5= 1,03*0,5=0,51

	1
	Доля населения, обеспеченное водоснабжением из артезианских источников, соответствующее требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах
	
	76
	76
	

	
	
	
	
	

	1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	
	100
	100
	

	2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	
	69
	64
	Показатель не достигнут в связи с выходом из строя  общедомовых приборов учета, а также с недостаточной финансовой возможностью УК

	3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	
	66
	64
	Показатель не достигнут в связи с    выходом  из  строя  общедомовых приборов учета, а также с недостаточной финансовой возможностью УК

	4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	
	75
	80
	

	5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	
	95
	93
	Показатель не достигнут в связи с    выходом  из  строя  общедомовых приборов учета, а также с недостаточной финансовой возможностью УК

	6
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	
	0
	0
	

	7
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	23,06
	26,19
	Увеличение расхода электрической энергии связано с нерациональным использованием ресурса муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления

	8
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	0,168
	0,148
	

	9
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	
	47,24
	47,06
	

	10
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	
	0,8
	0,76
	

	11
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	
	54,27
	57,06
	Увеличение расхода природного газа связано с нерациональным использованием ресурса муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления

	12
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	
	0
	0
	

	13
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	
	0
	0
	

	14
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	0,121
	0,112
	

	15
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
	
	41,485
	41,297
	

	16
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
	
	5,664
	5,693
	Увеличение расхода горячей воды в многоквартирных домах связано с высоким износом инженерных сетей

	17
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	20,396
	21,671
	Увеличение расхода электрической энергии в многоквартирных домах связано с дополнительным оснащением хозяйственно-бытовой техникой

	18
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	0,019
	0,019
	

	19
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
	
	0,137
	0,138
	Увеличение расхода природного газа в многоквартирных домах связано  с  климатическими изменениями

	20
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	
	0,003
	0,003
	

	21
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
	
	162433
	161344
	

	22
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	
	0,156
	0,162
	Увеличение показателя связано с высоким износом инженерных сетей и увеличением количества аварийных ситуаций

	23
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	
	0,073
	0,068
	

	24
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	
	14,54
	14,66
	Увеличение потерь тепловой энергии связано с высоким износом инженерных сетей и увеличением количества аварийных ситуаций

	25
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	
	8,45
	8,45
	

	26
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	
	0,452
	0,457
	Увеличение показателя связано с увеличением объема потребления воды

	27
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	
	0,613
	0,604
	

	28
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	
	1,407
	1,355
	

	29
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	
	0
	0
	

	30
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
	
	0
	0
	

	Итого:
	34
	20
	
	
	 

	1
	Снижение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2021 годом)
	
	1
	2
	Несоблюдение ПДД участниками дорожного движения, увеличение транспортных средств на территории городского округа 

	2
	Снижение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (по сравнению с 2021 годом)
	
	18
	20
	Несоблюдение ПДД участниками дорожного движения, увеличение транспортных средств на территории городского округа 

	3
	Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2021 годом)
	
	3
	4
	Несоблюдение ПДД участниками дорожного движения, увеличение транспортных средств на территории городского округа 

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0,32+0+0,2+0,2)*0,1=0,72*0,1=0,07

	1
	Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (*0,4) *0,8
	3,76
	х
	0,32
	

	2
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) 
	
	х
	Нет
	

	3
	Качество планирования значений показателей (индикаторов)
	
	х
	Да
	

	4
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы 
	
	х
	Да
	

	

	5. Муниципальная программа "Реализация полномочий в сфере жилищной политики 
городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города Клинцы
оцениваемых показателей: 2
достигнутых показателей:  2
невыполненных показателей: 0
	
Эффективность муниципальной программы-плановая. 
Коэффициент эффективности -0,98.


	Финансирование:  План - 4 038 615,00		 
   (руб.)                    Факт  - 4 038 615,00	
                            Исполнение – 100,0%                                
	

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=(1/1*1)*0.5+1.0*0.4+1,0*0.1=0.5+0.4+0.08=0,98- эффективность плановая

	Показатели муниципальной программы  (х 0,4) = 1*0,4=0,4  
	

	1
	Выполнение мероприятий муниципальной программы "Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
	
	2
	2
	

	Показатели основных мероприятий (проектов) (х 0,5) =1/1*0,5=0,5

	1
	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
	%
	6,5
	6,5
	

	2
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	%
	2
	2
	

	Итого:
	2
	2
	

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0,2+02+0,2+0,2)*0,1=0,08

	
	Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (х 0,4)
	х
	0,2
	

	
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	

	
	Качество планирования значений показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	

	
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (х 0,2)
	х
	да
	

	

	6. Муниципальная программа городского округа «город Клинцы Брянской области»
Управление муниципальной собственностью городского округа  «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы)
Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города Клинцы
оцениваемых показателей: 6
достигнутых показателей:  6
невыполненных показателей: 0
	
Эффективность муниципальной программы-выше плановой. 
Коэффициент эффективности -1,02.





	Финансирование:  План - 78 158 166,14		
                                Факт  -75 043 680,61
                         Исполнение – 96,0%                                
	

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=(1/0,96*1)*0.5+1.0 *0.4+1,0*0.1=0.5+0.4+0.1=0,52+0,4+0,1=1,02- эффективность выше плановой

	Показатели муниципальной программы (х 0,4) = 1*0,4=0,4
	

	1
	Эффективное использование муниципального имущества (арендная плата и продажа муниципального имущества) и земельных участков
	%
	100
	100
	

	2
	Оценка имущества, признание  права и регулирование отношений муниципальной собственности
	%
	100
	100
	

	
	
	
	2
	2
	

	Показатели основных мероприятий (проектов) (х 0,5) =1/0,96*0,5=0,52

	1
	Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации
	
шт
	15
	15
	

	2
	Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления 
	%
	100
	100
	

	3
	Прочие расходы в области  жилищно коммунального хозяйства
	%
	100
	100
	

	4
	Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области
	шт
	4
	4
	

	5
	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	шт
	12
	12
	

	6.
	Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования
	шт
	3
	3
	

	Итого:
	6
	6
	

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0,4+02+0,2+0,2)*0,1=0,1

	Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (х 0,4)
	х
	1
	

	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	

	Качество планирования значений показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	

	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (х 0,2)
	х
	да
	

	

	7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2018-2024 годы 
Ответственный исполнитель: Отдел перспективного развития и благоустройства  
Клинцовской городской администрации 
Оцениваемых показателей: 10
Достигнутых показателей: 10
Невыполненных показателей: 0
	
Эффективность муниципальной программы-плановая.
Коэффициент эффективности -1.




	Финансирование:  План - 20 979 359,97		
  (руб.)                     Факт  -20 979 359,97
                        Исполнение – 100,0%                                
	

	Показатели муниципальной программы 
	

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=(1*1)*0.5+1.0 *0.4+1,0*0.1=0.5+0.4+0.1=0,5+0,4+0,1=1- эффективность плановая

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом начиная с 2018 года), 
	единиц
	35
	35
	

	2
	Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий 
	процент
	0,099
	0,099
	

	3
	Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского округа «город Клинцы Брянской области», 
	процент
	0,24
	0,24
	

	4
	Количество благоустроенных общественных  территорий,  накопительным итогом начиная с 2018 года), 
	единиц
	13
	13
	

	5
	Площадь благоустроенных общественных  территорий, 
	гектар
	7,41
	7,41
	

	6
	Доля площади благоустроенных общественных  территорий  по отношению к общей площади общественных    территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
	процент
	51,71
	51,71
	

	7
	Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, 
	процент
	нет
	нет
	

	8
	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, 
	процент
	нет
	нет
	

	9
	Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, 
	процент
	5
	5
	

	10
	Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, 
	процент
	нет
	нет
	

	Итого:
	
	10
	10
	1

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0,4+02+0,2+0,2)*0,1=0,1

	
	Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (х 0,4)
	х
	1
	
	

	
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	
	

	
	Качество планирования значений показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	
	

	
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (х 0,2)
	х
	да
	
	

	

	8. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2019-2023 г.г)
Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города Клинцы 
Оцениваемых показателей: 4
Достигнутых показателей: 4
Невыполненных показателей: 0
	Эффективность муниципальной программы-плановая. 
Коэффициент эффективности -1.
(оценка эффективности проводилась за весь срок реализации программы 2019-2023 г.г, в  том числе с учетом финансирования за все годы реализации).

	Финансирование 2023года:  План – 310 479 579,36		
(руб.)                                       Факт  -279 119 943,26
                                         Исполнение – 89,9%                                
	

		                                                                 Показатели муниципальной программы
	




	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=(1/1*1)*0.5+1.0 *0.4+1,0*0.1=0.52+0.4+0.06=0,5+0,4+0,1= 1- эффективность плановая
	

	1
	Приобретение жилых помещений, рублей
	руб.
	334944894,06
	3349
44894,06
	
	

	2
	Количество расселенных граждан, чел.
	чел.
	371
	371
	
	

	3
	Количество расселенных помещений, шт.
	шт.
	142
	142
	
	

	4
	Расселенная площадь, кв.м.
	кв.м.
	4737,60
	4737,60
	
	

	
	
	
	4
	4
	1
	

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0,4+02+0,2+0,2)*0,1=0,1
	

	
	Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (х 0,4)
	х
	1
	
	
	

	
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	
	
	

	
	Качество планирования значений показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	
	
	

	
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (х 0,2)
	х
	да
	
	
	

	
	

	9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы)
Ответственный исполнитель: Отдел внутренней политики, трудовых отношений, связей с общественностью и СМИ
Оцениваемых показателей: 18
Достигнутых показателей: 17
Невыполненных показателей: 1
	
Эффективность муниципальной программы-плановая. 
Коэффициент эффективности -0,88 
	

	Финансирование: План – 26 775 985,56		
(руб.)                     Факт - 26 185 493,27
                       Исполнение – 97,8%  
	
	

	Показатели муниципальной программы 
	

	R  (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=((0,9/0,98)*1)*0.5+0,9*0.4+0.6*0.1=0.46+0.36+0.06=0,88- эффективность плановая
	

	1
	Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы)
	
	
	1.02
	
	

	1.1
	Количество совершенных на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» террористических актов
	
	0
	0
	
	

	1.2
	Количество совершенных актов экстремистской направленности против прав и свобод человека на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области»
	
	0
	0
	
	

	1.3
	Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «город Клинцы Брянской области»
	
	4
	5
	
	

	1.4
	Количество специалистов, направленных в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки по противодействию терроризму
	
	1
	0
	
	

	1.5
	Количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе:
	
	
	
	
	

	1.5.1
	на телевидении
	
	0
	0
	
	

	1.5.2
	в печати
	
	1
	1
	
	

	1.5.3
	на радиостанциях
	
	1
	1
	
	

	1.5.4
	в сети Интернет
	
	1
	1
	
	

	1.6
	Количество распространённой агитационной печатной продукции, из них
	
	
	
	
	

	1.6.1
	листовки
	
	1
	2
	
	

	1.6.2
	плакаты
	
	1
	1
	
	

	1.7
	Количество проведенных обследований объектов, включенных в Перечень объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области», подлежащих первоочередной антитеррористической защите 
	
	
	
	
	

	1.7.1
	образовательных организаций
	
	43
	43
	
	

	1.7.2
	мест массового пребывания людей (парки, скверы)
	
	10
	10
	
	

	1.7.3
	иных объектов
	
	
	0
	
	

	1.8
	Доля объектов возможных террористических посягательств на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области», на которых выполнены требования антитеррористического законодательства 
	
	50
	50
	
	

	1.9
	Обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области»
	
	50
	50
	
	

	
	
	14
	14,25
	1,02
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы)
	
	
	1,0
	
	

	2.1
	Количество мест массового пребывания людей, оборудованных системами видеонаблюдения, соответствующими Единым требованиям к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	
	11
	11
	
	

	2.2
	Количество мест установки средств видеонаблюдения правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город»
	
	18
	18
	
	

	2.3
	Количество человеко/ выходов 
членов добровольно народной дружины, направленных на предупреждение правонарушений на улицах и других общественных места
	
	0
	446
	
	

	
	
	3
	3
	1
	
	

	Критерии качества управления  муниципальной программой (х 0,1)= (0+0,2+0,2+0,2)*0,1=0,06
	

	
	Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (х 0,4)
	х
	-
	
	
	

	
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	
	
	

	
	Качество планирования значений показателей (индикаторов) (х 0,2)
	х
	да
	
	
	

	
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (х 0,2)
	х
	да
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