## Лист1
План работ ООО "УК Гарант" по подготовке МКД к зиме 2016 - 2017г.
№п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ тыс.руб. | Срок исполнения
1 | Ремонт покрытий мягких кровель | м2 | 675 | 341.7 | 2-3квартал
2 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | шт./м2 | 7/16 | 14 | 2-3квартал
3 | Ремонт фасадов, цоколей | м2 | 176 | 88 | 2-3квартал
4 | Ремонт балконных плит | шт. | 4 | 64 | 2-3квартал
5 | Ремонт входов в подвальные помещения | шт | 4 | 72 | 2-3квартал
6 | Ремонт отмосток | м2 | 150 | 150 | 2-3квартал
7 | Смена отдельных элементов водосточных труб | элемент | 12 | 11.9 | 2-3квартал
8 | Остекление оконных переплетов на л/площадках | м2 | 47 | 26.5 | 3квартал
9 | Косметический ремонт подъездов | подъезд | 7 | 420 | 1-4квартал
10 | Смена отдельных участков трубопровода системы горячего водоснабжения со сменой запорной арматуры в подвальных помещениях дома | дом | 1 | 91.1 | 1-4квартал
11 | Смена отдельных участков трубопровода системы холодного водоснабжения со сменой запорной арматуры в подвальных помещениях дома | дом | 3 | 185.3 | 1-4квартал
12 | Смена 100% запорной арматуры на системе отопления в подвальных помещениях домов | дом | 7 | 465.5 | 2-3квартал
13 | Смена 100% запорной арматуры на системе холодного водоснабжения в подвальных помещениях домов | дом | 2 | 21.3 | 1-4квартал
14 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления, гор.водоснабжения | м.п | 63 | 60 | 3квартал
| ИТОГО |  |  | 2011.3
Генеральный директор ООО "УК Гарант" Москаленко В.В.
Исполнительный директор ООО "Жилкомсервис" Ивашнев Д.А.