Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы)

Пояснительная записка.

Настоящий сводный отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области», утвержденным постановлением Клинцовской городской администрации от 26.05.2022 № 892.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области», утвержденным постановлением Клинцовской городской администрации от 26.05.2022 № 892, по муниципальной  программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) за 2023 год проводились анализ и оценка следующих сведений:

о достижении целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

о достижении целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы;

об исполнении расходных обязательств городского бюджета, связанных с реализацией муниципальной программы;

о деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществлялась в два этапа:

1-й этап - оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта). Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определялся исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований;

2-й этап - оценка эффективности муниципальной программы в целом исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы), утверждена постановлением Клинцовской городской администрации от 23.12.2022 №  2226  (в редакции  постановления городской администрации  от 28.12.2023 № 2166) (далее Программа).

Основная цель подпрограммы:

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования.

Дополнительная цель:

– выявление и предупреждение причин и условий,  способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития городского

Программа  реализуется  с 2023 года, показатели  (индикаторы) формируются  накопительным  итогом начиная  с 2023 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы проведена в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

- достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы;

-  исполнение расходных обязательств городского бюджета, связанных с реализацией муниципальной программы;

- деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы.

Период оценки Программы 01.01- 31.12.2023.  В отчетный период  на реализацию Программы направлено 26 185 493,27 руб. из всех источников финансирования, в том числе:

|  | Федеральный бюджет, рублей | областной бюджет, рублей | Бюджет городского округа, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| На начало периода оценки планировалось | 0 | 0 | 26 775 985,56 |
| На конец периода оценки фактически | 0 |  | 26 185 493,27 |

Общий объем финансирования Программы  за счет бюджетных ассигнований в 2023 году запланировано в сумме 26 775 985,56 рублей, кассовое исполнение сложилось в объеме 26 185 493,27 рублей (97,8%) от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По Программе, реализуемой в отчетном периоде, к оценке принято 18 показателей, целевые показатели выполнены в полном объеме.  В отчетном году изменения в части ухудшения плановых значений целевых показателей в Программу не вносились.

В целях оценки достижения целей и задач Программы (проектов) определены следующие целевые показатели (индикаторы), отраженных в таблице № 1.

Таблица №1

Сведения  о показателях (индикаторах)

муниципальной программы, основных мероприятий (проектов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов), 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | Ед. |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) |  |  |  |
| 1.1 | Количество совершенных на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» террористических актов | ед. | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество совершенных актов экстремистской направленности против прав и свобод человека на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» | ед. | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «город Клинцы Брянской области» | ед. | 4 | 5 |
| 1.4 | Количество специалистов, направленных в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки по противодействию терроризму | шт. | 1 | 0 |
| 1.5 | Количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе: |  |  |  |
| 1.5.1 | на телевидении | шт. | 0 | 0 |
| 1.5.2 | в печати | шт. | 1 | 1 |
| 1.5.3 | на радиостанциях | шт. | 1 | 1 |
| 1.5.4 | в сети Интернет | шт. | 1 | 1 |
| 1.6 | Количество распространённой агитационной печатной продукции, из них |  |  |  |
| 1.6.1 | листовки | шт. | 1 | 2 |
| 1.6.2 | плакаты | шт. | 1 | 1 |
| 1.7 | Количество проведенных обследований объектов, включенных в Перечень объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области», подлежащих первоочередной антитеррористической защите |  |  |  |
| 1.7.1 | образовательных организаций | шт. | 43 | 43 |
| 1.7.2 | мест массового пребывания людей (парки, скверы) | шт. | 10 | 10 |
| 1.7.3 | иных объектов | шт. |  | 0 |
| 1.8 | Доля объектов возможных террористических посягательств на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области», на которых выполнены требования антитеррористического законодательства | % | 50 | 50 |
| 1.9 | Обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» | % | 50 | 50 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) |  |  |  |
| 2.1 | Количество мест массового пребывания людей, оборудованных системами видеонаблюдения, соответствующими Единым требованиям к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | ед. | 11 | 11 |
| 2.2 | Количество мест установки средств видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | ед. | 18 | 18 |
| 2.3 | Количество человеко/ выходов членов добровольно народной дружины, направленных на предупреждение правонарушений на улицах и других общественных места | ед. | 0 | 446 |

Согласно проведенного анализа эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) за 2023 год эффективность муниципальной программы сложилась плановая.

В  отчетном периоде  в программу «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) были внесены следующие изменения постановлениями Клинцовской городской администрации от  09.06.2022  № 990, от 07.09.2022 № 1542, от 23.12.2022 №2225.

Начальник отдела внутренней политики, трудовых отношений,

связей с общественностью и СМИ

Клинцовской городской  администрации                                     А.Н. Гайченко

Анализ эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы)

за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) |  |  | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) Ответственный исполнитель: Отдел внутренней политики, трудовых отношений, связей с общественностью и СМИ Оцениваемых показателей: 18 Достигнутых показателей: 17 Невыполненных показателей: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность муниципальной программы-плановая. Коэффициент эффективности - 0,88. |  |  |
| Финансирование: План – 26 775 985,56 (руб.) Факт - 26 185 493,27 Исполнение – 97,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R (KОМi pi ) 0,5KП 0,4КУП 0,1=((0,9/0,98)*1)*0.5+0,9*0.4+0.6*0.1=0.46+0.36+0.06=0,88- эффективность плановая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество совершенных на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» террористических актов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество совершенных актов экстремистской направленности против прав и свобод человека на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «город Клинцы Брянской области» |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Количество специалистов, направленных в учебные заведения для повышения уровня профессиональной подготовки по противодействию терроризму |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | на телевидении |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | в печати |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 |  | на радиостанциях |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 |  | в сети Интернет |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Количество распространённой агитационной печатной продукции, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | листовки |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 |  | плакаты |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Количество проведенных обследований объектов, включенных в Перечень объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области», подлежащих первоочередной антитеррористической защите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | образовательных организаций |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 |  | мест массового пребывания людей (парки, скверы) |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 |  | иных объектов |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Доля объектов возможных террористических посягательств на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области», на которых выполнены требования антитеррористического законодательства |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | 14,25 |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2023 –2028 годы) |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество мест массового пребывания людей, оборудованных системами видеонаблюдения, соответствующими Единым требованиям к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Количество мест установки средств видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Количество человеко/ выходов членов добровольно народной дружины, направленных на предупреждение правонарушений на улицах и других общественных места |  |  |  | 0 |  | 446 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| Критерии качества управления муниципальной программой (х 0,1)= (0+0,2+0,2+0,2)*0,1=0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (х 0,4) | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (х 0,2) | х |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (х 0,2) | х |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (х 0,2) | х |  |  | да |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела внутренней политики, трудовых отношений,

связей с общественностью и СМИ  Клинцовской городской  администрации                                     А.Н. Гайченко