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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контрольно-счётная палата города Клинцы

АКТ
проверки использования средств, выделенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, на территории  городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2013 год.

        г. Клинцы                                                                                     14.07.2014г.
   На основании Распоряжения заместителя председателя Контрольно-счётной палаты города Клинцы  от 18.06.2014г. № 2/351,  в соответствии поручением прокуратуры г.Клинцы, заместителем председателя Контрольно-счётной палаты города Клинцы Артемьевой Н.К. и инспектором Контрольно-счётной палаты города Клинцы Ольховой Т. П. проведена проверка использования средств, выделенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2013 год.

  Контрольное мероприятие произведено выборочным методом по вопросам, определённым программой проверки, в период с 19 июня по 4  июля 2014 года.

1.Цель контрольного мероприятия: оценка организации, соблюдения условий предоставления  и  эффективности использования бюджетных средств выделенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории  городского округа «город Клинцы Брянской области».
2.Предмет контрольного мероприятия: нормативные и иные документы, регламентирующие организацию предоставления, планирование и использование целевых бюджетных средств, выделенных для проведения  капитального ремонта многоквартирных домов на территории   городского округа «город Клинцы Брянской области». 

3.Объект контрольного мероприятия: 
  Клинцовская городская администрация. 

При необходимости: учреждения и организации, различных организационно-правовых форм, которым в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами  были направлены целевые средства для проведения  капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».

Общие сведения.
Полное наименование учреждения: Клинцовская городская администрация (далее по тексту – Администрация).
Администрации выдано свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3203003570, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 320301001, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1023201337015, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе №1 по Брянской области. Код главного распорядителя средств местного бюджета – 812.    
Для осуществления  бюджетной деятельности  в отделении по г. Клинцы и Клинцовскому району УФК по Брянской области открыт лицевой счет 04273006840.
В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели:

- глава Клинцовской городской администрации Белаш А.В. и  первый заместитель главы Клинцовской городской администрации Кривенко С.Е. – с правом первой подписи денежных и расчетных документов;
- главный бухгалтер Павленко Л.И. – с правом второй подписи денежных и расчетных документов.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Клинцовской городской администрации» (далее – Положение), утвержденным постановлением администрации города Клинцы, № 1535 от 16.12.2009, согласно решения Клинцовского городского Совета народных депутатов от 25.11.2009 № 5-60 и «Устава городского округа «город Клинцы Брянской области» (далее – Устава), принятого решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 07.11.2008 № 3-1/595.
Имущество Администрации является муниципальной собственностью муниципального образования городской округ «город Клинцы» и закреплено за  Администрацией на правах оперативного управления. 
Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Клинцы,  наделена Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области» полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральным законодательством и законами Брянской области, не входящих в систему органов государственной власти.

Администрация обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде по вопросам, отнесенным к её компетенции. Имеет бюджетную смету, самостоятельный баланс, счета, открытые в банковских и кредитных учреждениях, гербовую печать с изображением Герба Российской Федерации и другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки.

Юридический и фактический адрес Администрации: 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.42.
1. Проверка соблюдения  Клинцовской городской администрацией городского округа «город Клинцы Брянской области» законодательства  регламентирующего порядок проведения капитального ремонта многоквартирных  домов  на территории муниципального образования.  
 Деятельность Клинцовской городской администрации по вопросам  реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в части проведения капитального ремонта многоквартирных  домов  на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

           Федеральным законом от 21 июля 2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

          Постановлением Администрации Брянской области от 09.10.2008 N 937 (ред. от 17.02.2010) "Об утверждении Порядка включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области". 

          В целях реализации требований вышеуказанных нормативных документов Постановлением администрации Брянской области ежегодно утверждается региональная адресная программа на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области (с последующими  изменениями). 
           В ходе проверки рассмотрены и изучены, принятые в  проверяемый период  следующие постановления  по утверждению указанной адресной программы:
- Постановление Администрации Брянской области от 03.06.2013 N 178-П "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области" (2013 год)";
- Постановление Администрации Брянской области от 30.12.2013г. N 848-П "О внесении изменений в региональную адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области" (2013 год)";
- Постановление Администрации Брянской области от 17.06.2013 N 237-П "Об утверждении второй региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области" (2013 год)";
- Постановление Администрации Брянской области от 30.12.2013г. N 849-П "О внесении изменений во вторую региональную адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области" (2013 год)";
- Городская ведомственная целевая программа  «Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы» на 2013 год, утверждена Постановлением Клинцовской  городской администрации от 25.04.2013 №1095.
- Постановление Клинцовской городской администрации от 26.12.2013г. N 4002 "О внесении изменений в городскую ведомственную целевую программу  "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы Брянской области" (2013 год)";
- Постановление Клинцовской городской администрации от 27.05.2013г. N 1436 «Об утверждении второй городской ведомственной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2013 год)».
2.Порядок финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».
           Финансирование мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» в проверяемый период осуществлялось на основании региональной адресной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области на соответствующий финансовый год.

Клинцовской городской администрации в 2013 году выделено средств для осуществления мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы» в сумме  41958,8 тыс. руб.
Данные  о составе источников финансирования бюджетных средств  приведены в таблице:
                                                                                                           руб.
	ПП
	п

период
	Фонд  содействия реформирова

нию ЖКХ
	Областной

 бюджет


	Местный бюджет
	За счет собственников жилья

	1 программа
	2013г.
	14155350
	10350000
	4819650
	5175000

	2 программа
	2013г.
	3060355,90
	2237647,50
	1041997,85
	1118823,75


          Клинцовской городской администрацией в адрес Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по Брянской области направляются заявки на предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Департамент доводит до Клинцовской городской администрации объемы бюджетных назначений на 2013 год и перечисляет средства со своего расчетного счета, в пределах доведенных лимитов, на счет управления Федерального казначейства по Брянской области, открытого на балансовом счете №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы РФ» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 
По уведомлениям о принадлежности платежа УФК по Брянской области на лицевой счет Клинцовской городской администрации перечислены денежные средства в виде субсидии в бюджет городского округа на обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов, за счет средств государственной корпорации Фонда, содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств бюджета Брянской области. 
 Средства  местного бюджета поступают на лицевой счет администрации согласно сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на отчетный финансовый год.

          Выборочной проверкой полноты и своевременности перечисления денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования,  для реализации мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы» из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета нарушений не установлено. 
Проверкой банковских документов  в части движения денежных средств, выделенных для реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за счет средств местного бюджета нарушений финансовой дисциплины не установлено. Остатки денежных средств, указанные в выписках банка, соответствуют данным бюджетного учета. Порядок финансирования за счет средств местного бюджета соблюдается.

В соответствии с требованиями ч.6 ст.20 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» определено, долевое финансирование за счет средств собственников жилья в размере не менее 5% общего объема средств и  утвержденной общим собранием сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Указанная сумма расходов за 2013 год составила  6293,8 тыс. руб.

         Суммы расходов на капитальный ремонт за счет средств собственников жилья   по конкретному объекту определены  протоколами общего собрания жильцов. 
        При изменении объемов выполненных работ  принимались дополнительные решения собранием собственников помещений,  согласовывались локальные сметные расчеты на дополнительные работы. Соответствующие изменения вносились в объемы  финансирования объектов капитального ремонта и в целом в региональную адресную программу на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области и в целевую городскую программу  «Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Клинцы» на соответствующий год.  
 Клинцовской городской администрацией  о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  заключались Соглашения с управляющими компаниями.

В соответствии с требованиями  Соглашений предприятия предоставляют Клинцовской городской администрации:

-графики проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- дефектные ведомости, согласованные с собственниками;

- «Акты о приемке выполненных работ» по форме КС-2, согласованные с Клинцовской городской администрацией и собственниками помещений многоквартирного дома;

- «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, согласованные с Клинцовской городской администрацией.   

          За проверяемый период проверка проведена на основании  документов, предоставленных Отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации по  запросу Контрольно-счетной палаты. 
2.Проверка соответствия составленных смет   актам приемки выполненных работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».
Проверка соответствия составленных смет и  актов приемки выполненных работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» за проверяемый период проведена методом сравнения объемов выполненных работ, указанных в актах приемки выполненных работ  (форма КС-2), в локальных сметных расчетах  по видам выполненных работ и  сводных сметных расчетах всего по объекту. 
По имеющимся данным проведен анализ соответствия актов выполненных работ локальным сметным расчетам. Осуществлен анализ соблюдения сроков проведения капитального ремонта по видам работ.
2013 год.

          На основании региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) на территории Брянской области» (2013 год), утвержденной постановлением администрации области от 03.06.2013 N 178-П, с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Брянской области от 30.12.2013г. N 848-П 18.05.2012г.,  муниципальному образованию Городской округ «город Клинцы» предоставляется финансовая поддержка в рамках адресной программы Брянской области по проведению капитального ремонта 5 многоквартирных домов в 2013 году в размере 34500000 руб.:

- за счет фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 14155350,0 руб.;

- за счет бюджета субъекта Российской Федерации – 10350000,0 руб.;

- предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование –
 4819650,0 руб.;

- за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД – 5175000,0 руб.

        Указанный объем финансирования соответствует данным городской ведомственной целевой программы, утвержденной  Постановлением Клинцовской  городской администрации от 25.04.12.2013 №1095 на 2013 год.

На основании протокола заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в городскую ведомственную целевую программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «город Клинцы» на 2013 год  включены в первую муниципальную адресную программу 5 объектов,  многоквартирные дома, расположенные по адресу:

- ул.  Ворошилова, 56;

- пер. Вокзальный, 6; 

- ул. Лесная, 104; 

- ул. Кюстендильская, 50; 

     - ул. Патриса Лумумбы, 5. 
Во вторую муниципальную адресную программу включен 1 объект, расположенный по адресу: ул.Пушкина, д.53.

        В целом объем финансирования объекта капитального ремонта в рамках адресной программы Брянской области составил 7458825 руб., в том числе за счет следующих источников:

     средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 3060355,90 руб.
     средства бюджета Брянской области – 223647,50 руб.

     средства бюджета города Клинцы – 1041997,85 руб.

     средства собственников помещений – 1118823,75 руб.
 Протоколом общего собрания собственников жилья о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме приняты решения о стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе:

- ул.  Ворошилова, д.56  на сумму  13932565 руб. (Протокол №2 от 03.07.2013года);

- пер. Вокзальный, д.6 на сумму 3009821 руб. (Протокол №2 от 01.07.2013года);

- ул. Лесная, д.104  на сумму  4135744  руб. (Протокол № 2 от 03.07.2013 года);

  - ул. Кюстендильская,  д.50  на сумму 9921870 руб. (Протокол №1 от 28.02.2013года);

- ул. Патриса Лумумбы, д.5 на сумму 3500000 руб. (Протокол №2 от 01.07.2013года);

- ул. Пушкина,  д.53  на сумму 7458825 руб. (Протокол №2 от 03.07.2013года);
В результате проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов городского округа «город Клинцы»  управляющей компанией определены ООО «Жилкомсервис»  и  ООО «Управдом».  
1. Многоквартирный жилой дом по адресу:  ул. Лесная, д.104.
В целом на объект финансирование установлено в размере 4135744 руб., в том числе за счет следующих источников:  
       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 1696895,76 руб.

       средства бюджета Брянской области — 1240723,20 руб.

       средства бюджета города Клинцы — 577763,44 руб.

       средства собственников помещений — 620361,60 руб.

       При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома установлено, что все работы проводились на основании договора подряда № 2 от 22.07.2013г., заключенного управляющей компанией ООО «Жилкомсервис» с победителем конкурсного отбора ООО «СтройГрад»,  договором №6-ТН/13 от 24.07.2013г. с ООО «Глория Плюс» на организацию технического надзора, договором №30  от 18.04.2013г.  с ООО «ИНСАЙТ-Л»  на разработку проектно-сметной документации, договора № 376/11-ЭОэт ОТ 21.08.2013г. с ООО «ЭНЕРГОтест» на энергетическое обследование жилого дома.

      По актам выполненных работ проведены ремонты:

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 8737 руб.- ремонт крыши;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 212278 руб.- ремонт фасада;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 426523 руб.- ремонт фасада;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 275524 руб.- ремонт системы электроснабжения;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 82175 руб.- установка ОДПУ теплоснабжения;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 6402 руб.- установка ОДПУ электроснабжения;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 7475 руб.- установка ОДПУ холодного водоснабжения;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 141165 руб.- ремонт системы отопления;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 772974 руб.- ремонт системы отопления;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 40963 руб.- ремонт системы газоснабжения;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 195176 руб.- ремонт системы отопления;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 96485 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 208946 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 24798 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 107372 руб.- ремонт системы водоотведения;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 141647 руб.- ремонт крыши;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 321200 руб.- ремонт крыши;
- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 6613 руб.- ремонт крыши;
- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 186178 руб.- ремонт подвальных помещений;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 198101 руб.- ремонт подвальных помещений;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 117226 руб.- ремонт подвальных помещений;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 372851 руб.- ремонт фасада;

- акт №8 от 30.09.2013г. на сумму 7778 руб.- технический надзор;
- акт №12 от 31.10.2013г. на сумму 7477 руб.- технический надзор;

- акт №17 от 29.11.2013г. на сумму 15695 руб.- технический надзор;
- акт №21 от 20.12.2013г. на сумму 7784 руб.- технический надзор;

- акт б/н от 03.07.2013г. на сумму 116201 руб.- составление проектно-сметной документации;

- акт б/н, без даты  на сумму 30000 руб.- энергетическое обследование;

      Всего выполнено работ на сумму 4135744 руб., освоено 100% выделенных средств.
Соответствие актов выполненных работ локальным сметным расчетам.                                                                                                                                         (руб.)

	Наименование работ


	Сумма по локальным сметам
	Сумма по актам выполненных работ
	Отклонение

(+; - )

	Ремонт крыши
	478197
	478197
	-

	Ремонт фасада
	1011652
	1011652
	-

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	1109315
	1109315
	-

	Ремонт внутридомовой системы освещения
	275524
	275524
	-

	Ремонт внутридомовой системы  холодного водоснабжения
	330229
	330229
	-

	Ремонт внутридомовой системы канализации
	107372
	107372
	-

	Ремонт системы газоснабжения
	40963
	40963
	

	Ремонт подвальных помещений
	501505
	501505
	-

	Установка приборов учета ресурсов
	96052
	96052
	-

	Составление проектно-сметной документации
	116201
	116201
	-

	Технический надзор
	38734
	38734
	-

	Энергетическое обследование дома
	30000
	30000
	-

	Итого:
	4135744
	4135744
	-


Соответствие сроков проведения капитального ремонта.
	Наименование работ
	Срок исполнения по утвержденному графику
	Дата подписания акта выполненных работ
	Отклонение

(кол-во дней )

	Ремонт крыши
	23.09.2013г.
	25.10.2013г.
	32

	Ремонт фасада
	20.10.2013г.
	25.10.2013г.
	5

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	23.09.2013г.
	29.11.2013г.
	67

	Ремонт внутридомовой системы электроснабжения
	30.11.2013г.
	29.11.2013г.
	0

	Ремонт системы газоснабжения
	05.10.2013г.
	29.11.2013г.
	55

	Ремонт внутридомовой системы холодного  водоснабжения
	28.11.2013г.
	29.11.2013г.
	1

	Ремонт системы водоотведения
	28.11.2013г.
	29.11.2013г.
	1

	Ремонт подвальных помещений
	24.11.2013г.
	29.11.2013г.
	5

	Установка приборов учета комм. услуг
	30.10.2013г.
	25.12.2013г.
	56


2. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Кюстендилская д.50.
В целом на объект финансирование установлено в размере 9921870 руб., в том числе за счет следующих источников:

       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 4070943,26 руб.

       средства бюджета Брянской области — 2976561,00 руб.

       средства бюджета города Клинцы — 1386085,24 руб.

       средства собственников помещений — 1488280,50 руб.

       При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома установлено, что все работы проводились на основании договора подряда № 1 от 22.07.2012г., заключенного управляющей компанией ООО «Жилкомсервис» с победителем конкурсного отбора ООО «СтройГрад»,  договора №5-ТН/13 от 24.07.2013г. с ООО «Глория Плюс» на организацию технического надзора, договора №23 от 27.03.2013г. с ООО «ИНСАЙТ-Л» на разработку проектно-сметной документации, договора № 376/10-ЭОэт от 21.08.2013г. с ООО «ЭНЕРГОтест» на энергетическое обследование жилого дома, договора №184 от 20.05.2013г. с АУ Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
       По актам выполненных работ проведены ремонты:

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 73312,77 руб.- установка прибора учета расхода горячей воды;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 440081 руб. - ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 1268265 руб.- ремонт системы отопления;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 74747 руб.- ремонт фасада;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 1313484 руб.- ремонт крыши;

- акт б/н от 05.07.2013г. на сумму 279451 руб.- составление сметной документации;
- государственная экспертиза проектной документации на сумму 17940 руб.;

- акт №7 от 30.09.2013г. на сумму 19762 руб.  – осуществление функций технического надзора; 
- акт №11 от 31.10.2013г. на сумму 27727 руб.  – осуществление функций технического надзора;
- акт №16 от 29.11.2013г. на сумму 21306 руб.  – осуществление функций технического надзора;
- акт №20 от 20.12.2013г. на сумму 24355 руб.  – осуществление функций технического надзора;
- акт б/н, без даты на сумму 30000 руб.  – энергетическое обследование;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 690344 руб.- ремонт фасада;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 300299 руб.- ремонт фасада;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 1653067 руб.- ремонт крыши;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 543451 руб.- ремонт крыши;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 71854 руб.- ремонт подвала;
- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 329124 руб.- ремонт подвала;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 526830 руб.- ремонт системы горячего водоснабжения;
- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 227603 руб.- ремонт системы горячего водоснабжения;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 73312,77 руб.- установка прибора учета расхода теплоносителя системы отопления;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 6301 руб.- установка прибора учета холодной воды;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 189770 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 48306 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт 1 от 25.12.2013г. на сумму 39656 руб.- ремонт внутридомовой системы газоснабжения;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 316396 руб.- ремонт внутридомовой системы отопления;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 256451 руб.- ремонт внутридомовой системы водоотведения;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 252916 руб.- ремонт внутридомовой системы электроосвещения;
- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 222982 руб.- ремонт внутридомовой системы электроосвещения;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 102997 руб.- ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 405683 руб.- ремонт внутридомовой системы отопления;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 74096 руб.- ремонт подвала;

          Итого выполнено работ на сумму  9921870 руб. освоено 100% выделенных средств.

Соответствие актов выполненных работ локальным сметным расчетам.                                                                                                                                         (руб.)

	Наименование работ


	Сумма по локальным сметам
	Сумма по актам выполненных работ
	Отклонение

(+; - )

	Ремонт крыши
	3510002
	3510002
	-

	Ремонт фасада
	1065390
	1065390
	-

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	1990344
	1990344
	-

	Ремонт внутридомовой системы освещения
	475898
	475898
	-

	Ремонт внутридомовой системы  холодного водоснабжения
	678157
	678157
	-

	Ремонт внутридомовой системы канализации
	256451
	256451
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	39656
	39656
	-

	Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения
	857430
	857430
	

	Ремонт подвальных помещений
	475074
	475074
	-

	Установка приборов учета тепловой энергии
	73313
	73313
	-

	Установка приборов учета водопотребления
	6301
	6301
	-

	Установка прибора учета расхода горячей воды
	73313
	73313
	-

	Составление проектно-сметной документации
	297391
	297391
	-

	Технический надзор
	93150
	93150
	-

	Энергетическое обследование дома
	30000
	30000
	-

	Итого:
	9921870
	9921870
	-


Соответствие сроков проведения капитального ремонта.
	Наименование работ
	Срок исполнения по утвержденному графику
	Дата подписания акта выполненных работ
	Отклонение

(кол-во дней )

	Ремонт крыши
	23.09.2013г.
	25.10.2013г.
	32

	Ремонт фасада
	15.10.2013г.
	25.10.2013г.
	10

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	26.09.2013г.
	25.10.2013г.
	29

	Ремонт внутридомовой системы электроснабжения
	30.11.2013г.
	25.10.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы холодного  водоснабжения
	28.11.2013г.
	25.12.2013г.
	55

	Ремонт внутридомовой системы горячего  водоснабжения
	28.11.2013г.
	25.12.2013г.
	55

	Ремонт системы водоотведения
	28.11.2013г.
	25.10.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	30.09.2013г.
	25.12.2013г.
	86

	Ремонт подвальных помещений
	30.11.2013г.
	25.12.2013г.
	25

	Установка приборов учета комм. услуг
	30.11.2013г.
	25.12.2013г.
	25

	Составление проектно-сметной документации
	05.07.2013г.
	05.07.2013г.
	-

	Технический надзор
	30.09.2013г.
	30.09.2013г.
	-


3. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ворошилова, 56.
В целом на объект финансирование установлено в размере 13932565 руб., в том числе за счет следующих источников:

       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 5716531,42 руб.

       средства бюджета Брянской области — 4179769,50 руб.

       средства бюджета города Клинцы — 1946379,33 руб.

       средства собственников помещений — 2089884,75 руб.

       При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома установлено, что все работы проводились на основании договора подряда №1 от 22.07.2013г., заключенного управляющей компанией ООО «УК Гарант» с победителем конкурсного отбора ООО «СтройГрад», договором №8-ТН/13 от 24.07.2013г. с ООО «Глория Плюс» на организацию технического надзора, договором №28 от 10.04.2013г. с ООО «ИНСАЙТ-Л» на разработку проектно-сметной документации, договора № 376/13-ЭОэт от 21.08.2013г. с ООО «ЭНЕРГОтест» на энергетическое обследование жилого дома.

       По актам выполненных работ проведены ремонты:

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 871497 руб.- ремонт крыши;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 332352 руб.- ремонт крыши;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 1566705 руб.- ремонт фасада;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 95858 руб.- ремонт подвального помещения;

- акт б/н  от 25.10.2013г. на сумму 628862 руб. - ремонт системы отопления;
- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 659868 руб. - ремонт системы отопления;
- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 896396 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 74341 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;
- акт б/н от 03.07.2013г. на сумму 393469 руб.- составление сметной документации;
- акт №6 от 30.09.2013г. на сумму 28443 руб.- технадзор;
- акт №10 от 31.10.2013г. на сумму 26238 руб.- технадзор;
- акт №19 от 20.12.2013г. на сумму 19917 руб.- технадзор;
- акт №15 от 29.11.2013г. на сумму 56558 руб.- технадзор;
- акт б/н и без даты на сумму 30000 руб.- энергетическое обследование жилого дома;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 132468 руб. – установка ОДПУ теплоснабжения;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 3317 руб. – установка ОДПУ электроснабжения;
- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 1645070 руб. - ремонт системы отопления;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 1312954 руб. - ремонт системы электроснабжения;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 479485 руб. - ремонт системы водоотведения;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 116588 руб. - ремонт системы газоснабжения;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 779525 руб. - ремонт подвальных помещений;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 1252841 руб. - ремонт подвальных помещений;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 1855280 руб. – ремонт и утепление фасада;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 674533 руб. – ремонт и утепление фасада.
           Итого выполнено работ на сумму  13932565 руб., освоено 100% выделенных средств.

Соответствие актов выполненных работ локальным сметным расчетам.                                                                                                                                         (руб.)

	Наименование работ


	Сумма по локальным сметам
	Сумма по актам выполненных работ
	Отклонение

(+; - )

	Ремонт крыши
	1203849
	1203849
	-

	Ремонт фасада
	4096518
	4096518
	-

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	2933800
	2933800
	-

	Ремонт внутридомовой системы освещения
	1312954
	1312954
	-

	Ремонт внутридомовой системы  холодного водоснабжения
	970737
	970737
	-

	Ремонт внутридомовой системы канализации
	479485
	479485
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	116588
	116588
	-

	Ремонт подвальных помещений
	2128224
	2128224
	-

	Установка приборов учета ресурсов
	135785
	135785
	-

	Составление проектно-сметной документации
	393469
	393469
	-

	Технический надзор
	131156
	131156
	-

	Энергетическое обследование дома
	30000
	30000
	-

	Итого:
	13932565
	13932565
	-


Соответствие сроков проведения капитального ремонта.
	Наименование работ
	Срок исполнения по утвержденному графику
	Дата подписания акта выполненных работ
	Отклонение

(кол-во дней )

	Ремонт крыши
	23.09.2013г.
	25.10.2013г.
	32

	Ремонт фасада
	29.10.2013г.
	25.12.2013г.
	57

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	20.09.2013г.
	29.11.2013г.
	39

	Ремонт внутридомовой системы электроснабжения
	25.11.2013г.
	25.12.2013г.
	30

	Ремонт внутридомовой системы холодного  водоснабжения
	30.11.2013г.
	29.11.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы водоотведения
	30.11.2013г.
	29.11.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	14.11.2013г.
	25.12.2013г.
	41

	Ремонт подвальных помещений
	30.11.2013г.
	29.11.2013г.
	-

	Установка приборов учета комм. услуг
	20.10.2013г.
	25.12.2013г.
	66

	Составление проектно-сметной документации
	03.07.2013г.
	03.07.2013г.
	-

	Технический надзор
	31.10.2013г.
	31.10.2013г.
	-


4. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пушкина, 53.
В целом на объект финансирование установлено в размере 7458825 руб., в том числе за счет следующих источников:

       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 3060355,90 руб.

       средства бюджета Брянской области — 2237647,50 руб.

       средства бюджета города Клинцы — 1041997,85 руб.

       средства собственников помещений — 1118823,75 руб.

       При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома установлено, что все работы проводились на основании договора подряда №3 от 22.07.2013г., заключенного управляющей компанией ООО «Жилкомсервис» с победителем конкурсного отбора ООО «СтройГрад», договором №7-ТН/13 от 24.07.2013г. с ООО «Глория Плюс» на осуществление функции строительного контроля за ходом строительно-монтажных работ, договором №57 от 24.06.2013г. с ООО «ИНСАЙТ-Л» на разработку проектно-сметной документации, договора № 376/12-ЭОэт от 21.08.2013г. с ООО «ЭНЕРГОтест» на энергетическое обследование жилого дома.
       По актам выполненных работ проведены ремонты:

- акт б/н от 03.07.2013г. на сумму 210250 руб.- составление сметной документации.
- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 151907 руб.- ремонт крыши;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 372297 руб.- ремонт крыши;
- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 265085 руб.- ремонт крыши;

- акт б/н от 30.09.2013г. на сумму 608261 руб.- ремонт фасада;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 971800 руб.- ремонт фасада;
- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 205029 руб.- ремонт фасада;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 112303 руб.- ремонт фасада;
- акт б/н  от 30.09.2013г. на сумму 397328 руб. - ремонт системы отопления;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 148404 руб. - ремонт системы отопления;
- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 1192751 руб. - ремонт системы отопления;
- акт б/н  от 25.12.2013г. на сумму 67843 руб. - ремонт системы отопления;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 201149 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 204743 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 46420 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт №9 от 30.09.2013г. на сумму 14728 руб.- технадзор;

- акт №13 от 31.10.2013г. на сумму 15432 руб.- технадзор;

- акт №18 от 29.11.2013г. на сумму 20963 руб.- технадзор;

- акт №22 от 20.12.2013г. на сумму 18960 руб.- технадзор;

- акт б/н и без даты на сумму 30000 руб.- энергетическое обследование жилого дома;

- акт б/н от 30.09.2013г. на сумму 50325 руб. – установка ОДПУ теплоснабжения;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 22875 руб. – установка ОДПУ теплоснабжения;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 10626 руб. – установка ОДПУ холодного водоснабжения;

- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 3317 руб. – установка ОДПУ электроснабжения;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 503421 руб. - ремонт системы электроснабжения;
- акт б/н от 11.12.2013г. на сумму 11190 руб. - ремонт системы электроснабжения;
- акт б/н от 30.09.2013г. на сумму 224873 руб. - ремонт системы водоотведения;

- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 455615 руб. - ремонт подвальных помещений;
- акт б/н от 29.11.2013г. на сумму 51134 руб. - ремонт подвальных помещений;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 66063 руб. - ремонт системы газоснабжения;
- акт б/н от 25.12.2013г. на сумму 803733 руб. - ремонт подвальных помещений;

      Итого выполнено работ на сумму 7458825 руб., освоено 100% выделенных средств.

Соответствие актов выполненных работ локальным сметным расчетам.                                                                                                                                         (руб.)

	Наименование работ


	Сумма по локальным сметам
	Сумма по актам выполненных работ
	Отклонение

(+; - )

	Ремонт крыши
	789289
	789289
	-

	Ремонт фасада
	1897393
	1897393
	-

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	1806326
	1806326
	-

	Ремонт внутридомовой системы освещения
	514611
	514611
	-

	Ремонт внутридомовой системы  холодного водоснабжения
	452312
	452312
	-

	Ремонт внутридомовой системы канализации
	224873
	224873
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	66063
	66063
	-

	Ремонт подвальных помещений
	1310482
	1310482
	-

	Установка приборов учета ресурсов
	87143
	87143
	-

	Составление проектно-сметной документации
	210250
	210250
	-

	Технический надзор
	70083
	70083
	-

	Энергетическое обследование дома
	30000
	30000
	-

	Итого:
	7458825
	7458825
	-


Соответствие сроков проведения капитального ремонта.

	Наименование работ
	Срок исполнения по утвержденному графику
	Дата подписания акта выполненных работ
	Отклонение

(кол-во дней )

	Ремонт крыши
	20.09.2013г.
	29.11.2013г.
	70

	Ремонт фасада
	21.09.2013г.
	29.11.2013г.
	69

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	20.09.2013г.
	29.11.2013г.
	70

	Ремонт внутридомовой системы электроснабжения
	30.11.2013г.
	25.10.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы холодного  водоснабжения
	25.11.2013г.
	29.11.2013г.
	4

	Ремонт внутридомовой системы водоотведения
	25.11.2013г.
	30.09.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	29.09.2013г.
	25.12.2013г.
	87

	Ремонт подвальных помещений
	30.11.2013г.
	25.12.2013г.
	25

	Установка приборов учета комм. услуг
	30.11.2013г.
	25.12.2013г.
	25


5. Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Вокзальный, 6.
В целом на объект финансирование установлено в размере  3009821 руб., в том числе за счет следующих источников:

       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 1234929,56 руб.

       средства бюджета Брянской области — 902946,30 руб.

       средства бюджета города Клинцы — 420471,99 руб.

       средства собственников помещений — 451473,15 руб.

       При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома установлено, что все работы проводились на основании договора подряда № 1 от 22.07.2013г., заключенного управляющей компанией ООО «Управдом» с победителем конкурсного отбора ООО «СтройГрад»,  договором №20-2013 от 22.07.2013г. с ООО «Барк» на осуществление функции строительного контроля за ходом строительно-монтажных работ, договором №05/2-06-13 от 05.06.2013г. с ООО «ТПС-Инжиниринг» на разработку проектно-сметной документации, договора № 78/13-ЭО от 19.07.2013г. с Некоммерческое партнерство «Центр качества «Экспертиза» на энергетическое обследование жилого дома.

       По актам выполненных работ проведены ремонты:
- акт №1 от 08.06.2013г. на сумму 87799 руб.- составление сметной документации.

- акт №2 от 30.09.2013г. на сумму 202653 руб.- ремонт крыши;

- акт №21 от 02.12.2013г. на сумму 24523 руб.- ремонт крыши;

- акт №25 от 02.12.2013г. на сумму 7936 руб.- ремонт крыши;

- акт №3 от 25.10.2013г. на сумму 176473 руб.- ремонт крыши;

- акт №5 от 25.10.2013г. на сумму 139339 руб.- ремонт фасада;

- акт №1 от 30.09.2013г. на сумму 474554 руб.- ремонт фасада;

- акт №7 от 25.11.2013г. на сумму 398265 руб.- ремонт фасада;

- акт №16 от 29.11.2013г. на сумму 20243 руб.- ремонт фасада;

- акт №4  от 25.10.2013г. на сумму 438028 руб. - ремонт системы отопления;

- акт №8 от 25.11.2013г. на сумму 163350 руб. - ремонт системы отопления;

- акт №24 от 02.12.2013г. на сумму 13039 руб. - ремонт системы отопления;

- акт №17 от 29.11.2013г. на сумму 2994 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт №9 от 29.11.2013г. на сумму 149677 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт №81 от 01.12.2013г. на сумму 20178 руб.- технадзор;

- акт №00000229 от 18.12.2013г. на сумму 20000 руб.- энергетическое обследование жилого дома;

- акт б/н от 02.12.2013г. на сумму 176528 руб. – установка ОДПУ теплоснабжения;

- акт №12  от 25.11.2013г. на сумму 20074 руб. – установка ОДПУ холодного водоснабжения;

- акт №13  от 29.11.2013г. на сумму 401 руб. – установка ОДПУ холодного водоснабжения;

- акт №11 от 25.11.2013г. на сумму 35651 руб. – установка ОДПУ электроснабжения;

- акт №15 от 29.11.2013г. на сумму 713 руб. – установка ОДПУ электроснабжения;

- акт №10 от 25.11.2013г. на сумму 128408 руб. - ремонт системы электроснабжения;

- акт №6 от 25.10.2013г. на сумму 65730 руб. - ремонт системы водоотведения;

- акт №14 от 29.11.2013г. на сумму 1315 руб. - ремонт системы водоотведения;

- акт №20 от 02.12.2013г. на сумму 230954 руб. - ремонт подвальных помещений;

- акт №23 от 02.12.2013г. на сумму 10996 руб. - ремонт подвальных помещений;

      Итого выполнено работ на сумму 3009821 руб., освоено 100% выделенных средств.

Соответствие актов выполненных работ локальным сметным расчетам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (руб.)

	Наименование работ


	Сумма по локальным сметам
	Сумма по актам выполненных работ
	Отклонение

(+; - )

	Ремонт крыши
	411585
	411585
	-

	Ремонт фасада
	1032401
	1032401
	-

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	614417
	614417
	-

	Ремонт внутридомовой системы освещения
	128408
	128408
	-

	Ремонт внутридомовой системы  холодного водоснабжения
	152671
	152671
	-

	Ремонт внутридомовой системы канализации
	67045
	67045
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	
	
	-

	Ремонт подвальных помещений
	241950
	241950
	-

	Установка приборов учета ресурсов
	233367
	233367
	-

	Составление проектно-сметной документации
	87799
	87799
	-

	Технический надзор
	20178
	20178
	-

	Энергетическое обследование дома
	20000
	20000
	-

	Итого:
	3009821
	3009821
	-


Соответствие сроков проведения капитального ремонта.

	Наименование работ
	Срок исполнения по утвержденному графику
	Дата подписания акта выполненных работ
	Отклонение

(кол-во дней )

	Ремонт крыши
	23.09.2013г.
	30.09.2013г.
	77

	Ремонт фасада
	12.10.2013г.
	25.10.2013г.
	7

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	22.09.2013г.
	25.11.2013г.
	33

	Ремонт внутридомовой системы электроснабжения
	30.11.2013г.
	25.11.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы холодного  водоснабжения
	29.11.2013г.
	29.11.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы водоотведения
	29.11.2013г.
	25.10.2013г.
	-

	Ремонт подвальных помещений
	30.11.2013г.
	02.12.2013г.
	2

	Установка приборов учета комм. услуг
	10.10.2013г.
	02.12.2013г.
	53


6. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. П. Лумумбы, 5.
В целом на объект финансирование установлено в размере 3500000 руб., в том числе за счет следующих источников:

       средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 1436050 руб.

       средства бюджета Брянской области — 1050000 руб.

       средства бюджета города Клинцы — 488950 руб.

       средства собственников помещений — 488950 руб.

       При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома установлено, что все работы проводились на основании договора подряда №2 от 22.07.2013г., заключенного управляющей компанией ООО «Управдом» с победителем конкурсного отбора ООО «СтройГрад», договором №21 от 22.07.2013г. с ООО «Барк» на осуществление функции строительного контроля за ходом строительно-монтажных работ, договором №05/1-06-13 от 14.05.2013г. с ООО «ТПС-Инжиниринг» на разработку проектно-сметной документации, договора № 77/13-ЭО от 19.07.2013г. с Некоммерческое партнерство «Центр качества «Экспертиза» на энергетическое обследование жилого дома.

       По актам выполненных работ проведены ремонты:

- акт №1 от 08.06.2013г. на сумму 101068 руб.- составление сметной документации;
- акт №9 от 25.11.2013г. на сумму 363143 руб.- ремонт крыши;

- акт №15 от 02.12.2013г. на сумму 266415 руб.- ремонт крыши;
- акт №16 от 02.12.2013г. на сумму 20186 руб.- ремонт крыши;
- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 730028 руб.- ремонт фасада;

- акт №1  от 30.09.2013г. на сумму 745162 руб. - ремонт системы отопления;

- акт №2-от от 25.10.2013г. на сумму 20776 руб. - ремонт системы отопления;

- акт №13 от 25.11.2013г. на сумму (-42039 руб.) - ремонт системы отопления;

- акт №1-в от 25.10.2013г. на сумму 239303 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт №12 от 25.11.2013г. на сумму 13045 руб.- ремонт системы холодного водоснабжения;

- акт №82 от 01.12.2013г. на сумму 23418 руб.- технадзор;

- акт №00000230 от 18.12.2013г. на сумму 30000 руб.- энергетическое обследование жилого дома;

- акт №4 от 30.09.2013г. на сумму 171576 руб. – установка ОДПУ теплоснабжения;

- акт №3 от 23.07.2013г. на сумму 20829 руб. – установка ОДПУ холодного водоснабжения;

- акт №11 от 25.11.2013г. на сумму 35071 руб. – установка ОДПУ электроснабжения;

- акт №14 от 25.11.2013г. на сумму 260865 руб. - ремонт системы электроснабжения;

- акт №2-э от 02.12.2013г. на сумму 46724 руб. - ремонт системы электроснабжения;

- акт №2 от 30.09.2013г. на сумму 60656 руб. - ремонт системы водоотведения;

- акт б/н от 25.10.2013г. на сумму 350519 руб. - ремонт подвальных помещений;

- акт №10 от 25.11.2013г. на сумму 43255 руб. - ремонт подвальных помещений;

      Итого выполнено работ на сумму 3500000 руб., освоено 100% выделенных средств.

Соответствие актов выполненных работ локальным сметным расчетам.                                                                                                                                         (руб.)

	Наименование работ


	Сумма по локальным сметам
	Сумма по актам выполненных работ
	Отклонение

(+; - )

	Ремонт крыши
	649744
	649744
	-

	Ремонт фасада
	730028
	730028
	-

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	723899
	723899
	-

	Ремонт внутридомовой системы освещения
	307589
	307589
	-

	Ремонт внутридомовой системы  холодного водоснабжения
	252348
	252348
	-

	Ремонт внутридомовой системы канализации
	60656
	60656
	-

	Ремонт внутридомовой системы газоснабжения
	0
	0
	-

	Ремонт подвальных помещений
	393774
	393774
	-

	Установка приборов учета ресурсов
	227476
	227476
	-

	Составление проектно-сметной документации
	101068
	101068
	-

	Технический надзор
	23418
	23418
	-

	Энергетическое обследование дома
	30000
	30000
	-

	Итого:
	3500000
	3500000
	-


Соответствие сроков проведения капитального ремонта.

	Наименование работ
	Срок исполнения по утвержденному графику
	Дата подписания акта выполненных работ
	Отклонение

(кол-во дней )

	Ремонт крыши
	27.09.2013г.
	02.12.2013г.
	66

	Ремонт фасада
	30.10.2013г.
	25.10.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы отопление
	22.09.2013г.
	30.09.2013г.
	8

	Ремонт внутридомовой системы электроснабжения
	24.11.2013г.
	25.11.2013г.
	1

	Ремонт внутридомовой системы холодного  водоснабжения
	29.11.2013г.
	25.10.2013г.
	-

	Ремонт внутридомовой системы водоотведения
	29.11.2013г.
	30.09.2013г.
	-

	Ремонт подвальных помещений
	30.11.2013г.
	25.10.2013г.
	-

	Установка приборов учета комм. услуг
	10.10.2013г.
	25.11.2013г.
	46


               ВЫВОДЫ:
         Таким образом Контрольно-счетной палатой в результате проверки использования средств, выделенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов  на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2013 год  установлено не соблюдение сроков выполнения отдельных видов работ, определенных графиком производства работ.

          Проверка соответствия составленных смет и  актов приемки выполненных работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» за проверяемый период проведена методом сравнения объемов выполненных работ, указанных в актах приемки выполненных работ  (форма КС-2), в локальных сметных расчетах  по видам выполненных работ и  сводных сметных расчетах всего по объекту. 

По имеющимся данным проведен анализ соответствия актов выполненных работ локальным сметным расчетам. Осуществлен анализ соблюдения сроков проведения капитального ремонта по видам работ.

         Проверка соответствия данных локальных сметных расчетов  и  актов приемки выполненных работ по наименованию работ и затрат,  общей стоимости и единицы выполненных работ проведена выборочным методом. Проверены  два объекта капитального ремонта за 2013 год. В результате проверки  по указанным объектам расхождений в данных локальных сметных расчетов  и  актов приемки выполненных работ не установлено. При этом все виды работ, подлежащие выполнению в соответствии с локальными сметными расчетами по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, соответствуют видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, определенных статьей 15 Федерального закона от 23.07. 2007 № 185-ФЗ.
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