Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2022-2027 годы)

Ответственный исполнитель:	Финансовое управление Клинцовской городской администрации.

Отчетный год: 2023.

Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа «город Клинцы Брянской области», повышение качества управления финансами.

Задачи муниципальной программы:

- Осуществление бюджетной политики городского округа «город Клинцы Брянской области».

- Повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа «город Клинцы Брянской области».

- Эффективное управление муниципальным долгом городского округа «город Клинцы Брянской области».

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 9 291 970,64  рублей. Кассовый расход сложился в сумме 9 072 488,70 рублей, или 97,6 % от плана.

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий:

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- обслуживание муниципального долга.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Клинцовского городского Совета народных депутатов от 08.04.2020 № 7-89 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Клинцы Брянской области»» на период до 2030 года» для достижения цели Стратегии за 2023 год были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

- Отношение объема муниципального долга в общем объеме доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным  нормативам отчислений в соответствии с желаемой динамикой (уменьшение) ниже на 2,8% плановых показаний в связи поступлением налоговых и неналоговых доходов в большем объеме, чем планировалось в 2022 году.

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году в соответствии с желаемой динамикой (увеличение) составил на 23%  больше плановых показателей за счет поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет в большем объеме, чем планируемый объем в 2022 году.

- Просроченная кредиторская задолженность в бюджете городского округа город Клинцы Брянской области отсутствует.

- Доля «выпадающих доходов» бюджета городского округа город Клинцы Брянской области в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов соответствует плановым показателям.

- Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления соблюдаются.

- Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в соответствии с желаемой динамикой (увеличение) соответствует плановым показателям.

- Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в соответствии с желаемой динамикой (снижение) соответствует плановым показателям.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы отражены в таблице 1 приложения к пояснительной записке к годовому отчету.

Итоги выполнения мероприятий муниципальной программы

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления:

- принято постановление Клинцовской городской администрации от 10.11.2022 № 1984 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановление Клинцовской городской администрации от 20.10.2022 № 1846 «Об утверждении основных направлений долговой политики городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- проведена разъяснительная работа по порядку составления принятых бюджетных обязательств на очередной финансовый и плановый период, в целях своевременного и качественного составления принятых бюджетных обязательств;

- проведены публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2023 год;

проект решения «О бюджете городского округа город Клинцы Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» представлен в Клинцовский городской Совет народных депутатов в установленные сроки;

-  сводная бюджетная роспись бюджета городского округа город Клинцы Брянской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, ведется в установленном порядке;

- кассовый план исполнения бюджета городского округа город Клинцы Брянской области на текущий финансовый год утвержден, ведется в установленном порядке;

расходные обязательства городского округа город Клинцы Брянской области исполняются своевременно и в полном объеме;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа город Клинцы Брянской области отсутствует;

- просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств городского округа город Клинцы Брянской области отсутствуют;

- своевременное размещение информации, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации Электронный бюджет за 2023 год;

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятия в 2023 году составили 9 242 470,64 рублей, фактические расходы по итогам 2023 года составили 9 022 988,70 рубля (97,6%).

- Обслуживание муниципального долга:

В 2023 году задолженность по  бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета для погашения долговых обязательств, составила 49 500 000,00 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятия в 2023 году составили 49 500,00 рублей, фактические расходы по итогам 2023 года составили 49 500,00  рублей (100%).

Всего плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2023 год, составили 9 291 970,64 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9 291 970,64  рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2023 года составили 9 072 488,70 рублей, или 97,6 % к установленному плану, в том числе

за счет средств местного бюджета 9 072 488,70  рублей.

Отчет об исполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы приведен в таблице 2 приложения к пояснительной записке к годовому отчету Годовому отчету.

Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу

постановление Клинцовской городской администрации от 25.12.2023 года                   № 2136 «О внесении изменений в постановление Клинцовской городской администрации от 03.10.2022 года № 1746 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» на основании решения Клинцовского городского Совета народных депутатов от 20.12.2023 № 7-479 «О внесении изменений и дополнений в решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 21.12.2022 № 7-400 «О бюджете городского округа город Клинцы Брянской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов».

Критерии качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы, приведены в таблице 3 приложения к пояснительной записке к годовому отчету.

Расчет эффективности муниципальной программы:

- коэффициент достижения показателя (индикатора) (Kj):

- Kj1=17,8/15=1,2

- Kj2=123/100=1,2;

- Kj3=1;

- Kj4=0,4/0,5=0,8;

- Kj5=1;

- Kj6=99,4/98=1;

- Kj7=1/0,01=100;

- Kj8=1;

- Kj9=1;

- Kj10=1;

- коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (Kmj):

Kmj=(1,2+1,2+1+0,8+1+1+100+1+1+1)/10=10,9;

- коэффициент эффективности муниципальной программы (Kоmi):

Kоmi=10,9/(9 072 488,7/9 291 970,64)=11,16.

Оценка эффективности муниципальной программы (R):

R=11,16х1х0,5+10,9х0,4+1х0,1=10,04

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года выше плановой,  реализация признана эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»» продолжится в соответствии с планом реализации муниципальной программы, приведенным в приложении 2 к муниципальной программе.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.

Начальник финансового управления

Клинцовской городской администрации                                                 М.В. Зайцева

ЕвтиховаНинаЛеонтьевна

8(48336)4-16-34

Таблица № 1

Сведения о достижении целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами                                                                      городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение объема муниципального долга в общем объеме доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | 16,1 | 17,8 | 15 | -2,8 Снижение объема муниципального долга связано с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов в большем объеме, чем планировалось в 2022 году |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году | процент | 115,1 | >100 | 123 | + 23 Увеличение темпа роста налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году за счет поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет в большем объеме, чем планируемый объем в 2022 году |
| 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности городского бюджета в расходах бюджета городского округа город Клинцы Брянской области | процент | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 4 | Доля «выпадающих доходов» бюджета городского округа город Клинцы Брянской области в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | процент | 0,5 | <0,5 | 0,4 | -0,1 |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа «город Клинцы Брянской области», повышение качества управления финансами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления. | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | процент | 98,4 | >98 | 99,4 | +1,4 Рост расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ |
| 7 | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | процент | 0,1 | <1 | 0,01 | -0,9 Фактическое значение объема расходов на обслуживание муниципального долга меньше перерасчетом процентов в сторону уменьшения |
| 8 | Обеспечение публикации информации о системе управления муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Доля бюджетных и автономных учреждений, подключенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 10 | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа и формирование их ежегодного рейтинга | да(1)/ нет(0) | 1 | 1 | 1 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: финансовое управление Клинцовской городской администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: финансовое управление Клинцовской городской администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату 01.01.2023 |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2023 | Профинансиро- вано по состоянию на отчетную дату |  | Кассовое исполнение по состоянию на отчетную дату |  | % исполнения к показателям сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
|  | Управление муниципальными финансами городского округа "город Клинцы Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета городского округа город Клинцы Брянской области | 9 368 991,82 |  | 9 291 970,64 | 9 072 488,70 |  | 9 072 488,70 |  | 97,6 |
|  | Итого: | 9 368 991,82 |  | 9 291 970,64 | 9 072 488,70 |  | 9 072 488,70 |  | 97,6 |
| 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета городского округа город Клинцы Брянской области | 9 319 491,82 |  | 9 242 470,64 | 9 022 988,70 |  | 9 022 988,70 |  | 97,6 |
|  | Итого: | 9 319 491,82 |  | 9 242 470,64 | 9 022 988,70 |  | 9 022 988,70 |  | 97,6 |
| 2 | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета городского округа город Клинцы Брянской области | 49 500,00 |  | 49 500,00 | 49 500,00 |  | 49 500,00 |  | 100,0 |
|  | Итого: | 49 500,00 |  | 49 500,00 | 49 500,00 |  | 49 500,00 |  | 100,0 |
|  | СПРАВОЧНО: объем "налоговых расходов" на реализацию муниципальной программы | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Таблица 3

Критерии

качества управления муниципальной программой,

применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффи циент крите рия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств городского бюджета (в случае предоставления ответственным исполнителем муниципальной программы обоснования невозможности привлечения средств областного, федерального бюджетов, носящих целевой характер, и внебюджетных источников, балльная оценка принимает значение, равное 1. | 0,4 | Средств из областного, федерального бюджетов и (или) внебюджетных источников не привлечено в связи с отсутствием необходимости | 1 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | 1 |
| 3. | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 1 |
| 4. | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |
| ИТОГО |  | 1 |  | 4 |