## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1 к постановлению Клинцовской городской администрации от _________ 2017 г. № _____
(приложение 1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территрии городского округа "город Клинцы Брянской области")
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
№ пп | Адрес МКД |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
|  | ВИД ремонта для ПРИЛОЖЕНИЯ 2 | Вид кровли | [10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв,м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" (2017-2019 годы) |  |  |  | X | X | X | X | X | 66189.58 | 56841.68 | 36300.7 | 2734 | 82789123.42 | 0 | 0 | 0 | 82789123.42 | X | X | X
2017 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | [20 empty] | 0
1 | г. Клинцы, ул. Багинская, д. 39 | ИС |  | 1961 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1039.4 | 965.6 | 925.3 | 35 | 2507870.84 | 0 | 0 | 0 | 2507870.84 | 2597.215 | 4984.65 | 12.2017 | 2387.435
2 | г. Клинцы, ул. Декабристов, д.27 Б | СК |  | 1966 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2760.6 | 2564.2 | 2300.5 | 95 | 3992588.78 | 0 | 0 | 0 | 3992588.78 | 1557.0505 | 4503.95 | 12.2017 | 2946.8995
3 | г. Клинцы,ул. Октябрьская, 9 | СК |  | 1953 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3958.4 | 3577.8 | 2792.5 | 113 | 4495198.79 | 0 | 0 | 0 | 4495198.79 | 1256.4142 | 4503.95 | 12.2017 | 3247.5358 | -400928.22
4 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.23 | СК |  | 1917 |  | кирпичные | 1 | 4 | 362.7 | 340.1 | 174.5 | 10 | 1110243.65 | 0 | 0 | 0 | 1110243.65 | 3264.4624 | 4503.95 | 12.2017 | 1239.4876
5 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2 Б | СК |  | 1961 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1630 | 1519.1 | 1400.7 | 74 | 2935085.2 | 0 | 0 | 0 | 2935085.2 | 1932.1211 | 4503.95 | 12.2017 | 2571.8289
6 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе ,д. 2 В | СК |  | 1963 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1428.2 | 1288.4 | 1246.3 | 65 | 1936321.92 | 0 | 0 | 0 | 1936321.92 | 1502.8888 | 4503.95 | 12.2017 | 3001.0612
7 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 31 | СК |  | 1949 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2758.78 | 2457.18 | 2371 | 98 | 4038200 | 0 | 0 | 0 | 4038200 | 1643.4286 | 4503.95 | 12.2017 | 2860.5214
8 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 34 | СК |  | 1959 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1674.1 | 1542.9 | 1138 | 63 | 2640715.48 | 0 | 0 | 0 | 2640715.48 | 1711.5273 | 4503.95 | 12.2017 | 2792.4227
9 | г. Клинцы, ул. Союзная, д.97 В | ПК |  | 1963 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2581.4 | 1665.2 | 978.8 | 227 | 2038732.54 | 0 | 0 | 0 | 2038732.54 | 1224.3169 | 4180 | 12.2017 | 2955.6831
10 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 112 |  |  | 1987 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2946.9 | 2617.5 | 2538.6 | 135 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 97200 | 37.1347 | 3929.2 | 12.2017 | 3892.0653 | спецсчет
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 21140.48 | 18537.98 | 15866.2 | 915 | 25792157.2 | 0 | 0 | 0 | 25792157.2 | 1391.3143 |  |  | -1391.3143
2018 год | [20 empty] | 0
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | [20 empty] | 0
1 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 34 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1971 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3443.4 | 2530.3 | 2530.3 | 121 | 3833260.2 | 0 | 0 | 0 | 3833260.2 | 1514.943 | 4503.95 | 12.2018 | 2989.007
2 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 49Б | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1994 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1841.5 | 1510.5 | 1469.8 | 70 | 2075139.66 | 0 | 0 | 0 | 2075139.66 | 1373.8098 | 3929.2 | 12.2018 | 2555.3902
3 | г. Клинцы, ул Союзная, д. 97Б | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1962 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2582.9 | 1684.6 | 644 | 70 | 3858162 | 0 | 0 | 0 | 3858162 | 2290.2541 | 4503.95 | 12.2018 | 2213.6959
4 | г. Клинцы, пер Богунского Полка, д. 22 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1976 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3813.8 | 3523.8 | 199 | 131 | 3848460 | 0 | 0 | 0 | 3848460 | 1092.1335 | 4503.95 | 12.2018 | 3411.8165
5 | г. Клинцы, ул Мира, д. 46 | Ремонт систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | плоская | 1982 |  | панельные | 5 | 8 | 6928 | 5924.7 | 3916 | 282 | 15092739.39 | 0 | 0 | 0 | 15092739.39 | 2547.4268 | 4984.65 | 12.2018 | 2437.2232
6 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 21 | СК |  | 1917 |  | кирпичные | 3 | 1 | 703.1 | 634.8 | 318.5 | 19 | 1106278.29 | 0 | 0 | 0 | 1106278.29 | 1742.7194 | 4503.95 | 12.2018 | 2761.2306
7 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д.74 |  |  | 1966 |  | панельные | 4 | 4 | 3064 | 2829.6 | 2829.6 | 132 | 857510.28 | 0 | 0 | 0 | 857510.28 | 303.05 | 4984.65 | 12.2018 | 4681.6
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 22376.7 | 18638.3 | 11907.2 | 825 | 30671549.82 | 0 | 0 | 0 | 30671549.82 | 1645.6195 |  |  | -1645.6195
2019 год | [20 empty] | 0
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | [20 empty] | 0
1 | г. Клинцы, ул 8 Марта, д. 31А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1965 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1051.7 | 977.9 | 977.9 | 39 | 1911940.8 | 0 | 0 | 0 | 1911940.8 | 1955.1496 | 4503.95 | 12.2019 | 2548.8004
2 | г. Клинцы, ул Александрова, д. 43 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | плоская | 1990 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3101.9 | 2743.8 | 2743.8 | 151 | 3638727.6 | 0 | 0 | 0 | 3638727.6 | 1326.1636 | 4180 | 12.2019 | 2853.8364
3 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | плоская | 1980 |  | кирпичные | 5 | 9 | 6617.5 | 5959.5 | 346 | 271 | 6041208 | 0 | 0 | 0 | 6041208 | 1013.7105 | 4180 | 12.2019 | 3166.2895
4 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | плоская | 1982 |  | кирпичные | 5 | 8 | 5815.1 | 5145.8 | 278 | 226 | 4940988 | 0 | 0 | 0 | 4940988 | 960.1982 | 4180 | 12.2019 | 3219.8018
5 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 9 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1960 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1675.8 | 1529.4 | 1529.4 | 81 | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 3069066 | 2006.7124 | 4503.95 | 12.2019 | 2497.2376
6 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 11 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1961 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1646 | 1518.2 | 1518.2 | 67 | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 3069066 | 2021.5163 | 4503.95 | 12.2019 | 2482.4337
7 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 27 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1969 |  | кирпичные | 4 | 1 | 2764.4 | 1790.8 | 1134 | 159 | 3654420 | 0 | 0 | 0 | 3654420 | 2040.6634 | 4503.95 | 12.2019 | 2463.2866
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 22672.4 | 19665.4 | 8527.3 | 994 | 26325416.4 | 0 | 0 | 0 | 26325416.4 | 1338.6667 |  |  | -1338.6667

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2017 год) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Приложение 2 к постановлению Клинцовской городской администрации от _________ 2017 г. № _____
(приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории городского округа "город Клинцы Брянской области")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ пп | Адрес МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент. крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды
|  |  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м |  |  | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Брянской области 2017-2019 гг. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Итого по муниципальному образованию " Городской округ "город Клинцы" (2017-2019 годы) |  |  |  | 82789123.42 | 18458120.51 | 0 | 0 | 20029.8 | 0 | 33513.14 | 62158663.25 | 0 | 0 | 2957 | 2172339.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | [22 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию " Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | 25792157.2 | 2507870.84 | 0 | 0 | 7299.3 | 0 | 28053.02 | 23187086.36 | 0 | 0 | 2000 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3176.6178 | -3176.6178
1 | г. Клинцы, ул. Багинская, д. 39 | ИС |  | 2507870.84 | 2507870.84 | 0 | 0 | 0 | хвс,к,г,тс,эс | 1964.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4984.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | г.Клинцы, ул. Декабристов, д.27 Б | СК |  | 3992588.78 | 0 | 0 | 0 | 1201 | скатная | 3438.05 | 3992588.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3324.387 | 1179.563
3 | г. Клинцы,ул. Октябрьская, 9 | СК |  | 4495198.79 | 0 | 0 | 0 | 1351 | скатная | 3438.05 | 4495198.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3327.3122 | 1176.6378
4 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.23 | СК |  | 1110243.65 | 0 | 0 | 0 | 327.36 | скатная | 3438.05 | 1110243.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3391.5068 | 1112.4432
5 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2 Б | СК |  | 2935085.2 | 0 | 0 | 0 | 833.56 | скатная | 3438.05 | 2935085.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3521.1445 | 982.8055
6 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе ,д. 2 В | СК |  | 1936321.92 | 0 | 0 | 0 | 546.32 | скатная | 3438.05 | 1936321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3544.2999 | 959.6501
7 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 31 | СК |  | 4038200 | 0 | 0 | 0 | 1258 | скатная | 3438.05 | 4038200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3210.0159 | 1293.9341
8 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 34 | СК |  | 2640715.48 | 0 | 0 | 0 | 907.7 | скатная | 3438.05 | 2640715.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 2909.2382 | 1594.7118
9 | г. Клинцы, ул. Союзная, д.97 В | ПК |  | 2038732.54 | 0 | 0 | 0 | 874.36 | плоская | 2022.07 | 2038732.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4180 | 2331.6855 | 1848.3145
10 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 112 |  |  | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | спецсчет | 3929.2 | 48.6 | 3880.6
2018 год | [22 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | [22 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию " Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | 30671549.82 | 15950249.67 | 0 | 0 | 4134.4 | 0 | 5460.12 | 12646160.49 | 0 | 0 | 957 | 2075139.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3058.7656 | -3058.7656
1 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 34 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 3833260.2 | 0 | 0 | 0 | 1185.4 |  |  | 3833260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3233.7272 | 1270.2228
2 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 49Б | Фасад | скатная | 2075139.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 957 | 2075139.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3929.2 | 2168.38 | 1760.82
3 | г. Клинцы, ул Союзная, д. 97Б | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 3858162 | 0 | 0 | 0 | 1193 |  |  | 3858162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3234 | 1269.95
4 | г. Клинцы, пер Богунского Полка, д. 22 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 3848460 | 0 | 0 | 0 | 1392 |  |  | 3848460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 2764.6983 | 1739.2517
5 | г. Клинцы, ул Мира, д. 46 | ИС | плоская | 15092739.39 | 15092739.39 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4984.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 21 | СК |  | 1106278.29 | 0 | 0 | 0 | 364 | скатная | 3438.05 | 1106278.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3039.2261 | 1464.7239
7 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д.74 |  |  | 857510.28 | 857510.28 | 0 | 0 | 0 | плоская | 2022.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4984.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
2019 год | [22 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | [22 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию " Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | 26325416.4 | 0 | 0 | 0 | 8596.1 | 0 | 0 | 26325416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3062.4837 | -3062.4837
1 | г. Клинцы, ул 8 Марта, д. 31А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1911940.8 | 0 | 0 | 0 | 591.1 |  |  | 1911940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3234.5471 | 1269.4029
2 | г. Клинцы, ул Александрова, д. 43 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | плоская | 3638727.6 | 0 | 0 | 0 | 1091.4 |  |  | 3638727.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4180 | 3334 | 846
3 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | плоская | 6041208 | 0 | 0 | 0 | 2052.4 |  |  | 6041208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4180 | 2943.4847 | 1236.5153
4 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | плоская | 4940988 | 0 | 0 | 0 | 1832.9 |  |  | 4940988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4180 | 2695.7215 | 1484.2785
5 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 9 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 949.1 |  |  | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3233.6593 | 1270.2907
6 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 11 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 949.2 |  |  | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3233.3186 | 1270.6314
7 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 27 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 3654420 | 0 | 0 | 0 | 1130 |  |  | 3654420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4503.95 | 3234 | 1269.95

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению Клинцовской городской администрации от _________ 2017 г. № _____
(приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории городского округа "город Клинцы Брянской области")
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" (2017-2019 годы) |  | 66189.58 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82789123.42 | 82789123.42
2017 г. | [14 empty] | #REF!
2 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 21140.48 | 915 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25792157.2 | 25792157.2
2018 г.
2 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 22376.7 | 825 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30671549.82 | 30671549.82
2019 г. | 2019г | [12 empty] | 0
2 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 22672.4 | 994 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26325416.4 | 26325416.4