## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению Клинцовской городской администрации от _________ 2019 г. № _____
(приложение 1 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)).
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию "Городской округ" город Клинцы" (2020-2022 гг.). |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 63067.59 | 54486.6 | 3792 | 95342517.85 | 0 | 0 | 0 | 95342517.85 | 0 | 0
2020 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул Мира, д. 27 | - | РО | 1965 | кирпичные | 5 | 4 | 3495.8 | 3247.8 | 159 | 4092677.86 | 0 | 0 | 0 | 4092677.86 | 0 | 0 | 12.2020
2 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 45 | - | РО | 1985 | кирпичные | 4 | 1 | 1621.99 | 1054.9 | 71 | 1618235.06 | 0 | 0 | 0 | 1618235.06 | 0 | 0 | 12.2020
3 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 50 | - | РО | 1978 | кирпичные | 5 | 4 | 3093.9 | 2750.1 | 128 | 4139858.9 | 0 | 0 | 0 | 4139858.9 | 0 | 0 | 12.2020
4 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 70 | - | РО | 1970 | панельные | 5 | 4 | 4270.3 | 3854.6 | 178 | 4412771.51 | 0 | 0 | 0 | 4412771.51 | 0 | 0 | 12.2020
5 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 75 | - | РО | 1972 | кирпичные | 5 | 6 | 5870.9 | 5501.1 | 162 | 7024434.7 | 0 | 0 | 0 | 7024434.7 | 0 | 0 | 12.2020
6 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 3 | - | РО | 1970 | кирпичные | 4 | 1 | 2457.1 | 1711.6 | 153 | 4186620.79 | 0 | 0 | 0 | 4186620.79 | 0 | 0 | 12.2020
7 | г. Клинцы, ул. Кюстендилская, д. 25 | - | РО | 1975 | кирпичные | 5 | 1 | 3898.6 | 2215.3 | 255 | 3429519.94 | 0 | 0 | 0 | 3429519.94 | 0 | 0 | 12.2020
8 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96 | - | РО | 1961 | кирпичные | 3 | 3 | 1676 | 1548.4 | 30 | 3323574.92 | 0 | 0 | 0 | 3323574.92 | 0 | 0 | 12.2020
9 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 34 | - | РО | 1988 | кирпичные | 9 | 1 | 3638.9 | 3197.6 | 187 | 2044284.83 | 0 | 0 | 0 | 2044284.83 | 0 | 0 | 12.2020
10 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 151 | - | РО | 1984 | кирпичные | 9 | 1 | 3966.4 | 3480.5 | 148 | 2282929.64 | 0 | 0 | 0 | 2282929.64 | 0 | 0 | 12.2020
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 33989.89 | 28561.9 | 1471 | 36554908.15 | 0 | 0 | 0 | 36554908.15 | 0 | 0
2021 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 104 | - | РО | 1957 | кирпичные | 3 | 4 | 2131.4 | 1773.5 | 310 | 4803357.65 | 0 | 0 | 0 | 4803357.65 | 0 | 0 | 12.2021
2 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 | - | РО | 1959 | кирпичные | 3 | 3 | 1295.5 | 1151.5 | 314 | 3084584.3 | 0 | 0 | 0 | 3084584.3 | 0 | 0 | 12.2021
3 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 | - | РО | 1960 | кирпичные | 4 | 2 | 1400.6 | 1074.2 | 55 | 2457409.73 | 0 | 0 | 0 | 2457409.73 | 0 | 0 | 12.2021
4 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | - | РО | 1966 | кирпичные | 4 | 2 | 1491.1 | 1294 | 555 | 2405717.3 | 0 | 0 | 0 | 2405717.3 | 0 | 0 | 12.2021
5 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 | - | РО | 1984 | панельные | 5 | 4 | 3410.5 | 2997 | 161 | 3345141.6 | 0 | 0 | 0 | 3345141.6 | 0 | 0 | 12.2021
6 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 | - | РО | 1960 | кирпичные | 4 | 3 | 2053.5 | 1833.7 | 193 | 3617258.66 | 0 | 0 | 0 | 3617258.66 | 0 | 0 | 12.2021
7 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А | - | РО | 1973 | кирпичные | 5 | 4 | 3715.4 | 3496.5 | 132 | 4805780.73 | 0 | 0 | 0 | 4805780.73 | 0 | 0 | 12.2021
8 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 | - | РО | 1980 | кирпичные | 5 | 4 | 3840.3 | 3526.6 | 134 | 4314211.1 | 0 | 0 | 0 | 4314211.1 | 0 | 0 | 12.2021
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 19338.3 | 17147 | 1854 | 28833461.07 | 0 | 0 | 0 | 28833461.07 | 0 | 0
2022 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | - | РО | 1980 | кирпичные | 2 | 2 | 524 | 471.2 | 38 | 2217120.69 | 0 | 0 | 0 | 2217120.69 | 0 | 0 | 12.2022
2 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 | - | РО | 1985 | кирпичные | 2 | 2 | 620.2 | 567 | 26 | 2310005.53 | 0 | 0 | 0 | 2310005.53 | 0 | 0 | 12.2022
3 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 | - | РО | 1986 | кирпичные | 2 | 2 | 659.6 | 602 | 28 | 2310005.53 | 0 | 0 | 0 | 2310005.53 | 0 | 0 | 12.2022
4 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 | - | РО | 1961 | кирпичные | 2 | 1 | 406.4 | 378 | 80 | 1453849.63 | 0 | 0 | 0 | 1453849.63 | 0 | 0 | 12.2022
5 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 | - | РО | 1930 | кирпичные | 3 | 2 | 917.1 | 756.6 | 35 | 2242563.06 | 0 | 0 | 0 | 2242563.06 | 0 | 0 | 12.2022
6 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 | + | РО | 1917 | кирпичные | 2 | 1 | 459.6 | 421.6 | 7 | 1392061.03 | 0 | 0 | 0 | 1392061.03 | 0 | 0 | 12.2022
7 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 | - | РО | 1937 | кирпичные | 2 | 1 | 345.2 | 311.2 | 10 | 1432849.58 | 0 | 0 | 0 | 1432849.58 | 0 | 0 | 12.2022
8 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 | - | РО | 1960 | кирпичные | 2 | 1 | 296.7 | 274.5 | 13 | 1453849.63 | 0 | 0 | 0 | 1453849.63 | 0 | 0 | 12.2022
9 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 | - | СС | 1964 | кирпичные | 4 | 4 | 2737.3 | 2544.3 | 116 | 5250012.57 | 0 | 0 | 0 | 5250012.57 | 0 | 0 | 12.2022
10 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 | - | РО | 1961 | кирпичные | 2 | 1 | 688.8 | 639.6 | 29 | 2369774.9 | 0 | 0 | 0 | 2369774.9 | 0 | 0 | 12.2022
11 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 | - | РО | 1917 | кирпичные | 2 | 1 | 235.4 | 214.3 | 10 | 918348.36 | 0 | 0 | 0 | 918348.36 | 0 | 0 | 12.2022
12 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 | - | РО | 1917 | кирпичные | 2 | 1 | 377.2 | 347.5 | 27 | 1472830.45 | 0 | 0 | 0 | 1472830.45 | 0 | 0 | 12.2022
13 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 | - | РО | 1958 | кирпичные | 2 | 1 | 469.6 | 425.6 | 17 | 1635580.84 | 0 | 0 | 0 | 1635580.84 | 0 | 0 | 12.2022
14 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 | - | РО | 1952 | кирпичные | 2 | 1 | 430.8 | 386.8 | 14 | 1482926.63 | 0 | 0 | 0 | 1482926.63 | 0 | 0 | 12.2022
15 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 | - | РО | 1954 | кирпичные | 2 | 2 | 571.5 | 437.5 | 17 | 2012370.2 | 0 | 0 | 0 | 2012370.2 | 0 | 0 | 12.2022
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 9739.4 | 8777.7 | 467 | 29954148.63 | 0 | 0 | 0 | 29954148.63 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение 2 к постановлению Клинцовской городской администрации от _________ 2019 г. № _____
(приложение 2 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы))
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [17 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [6 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды
|  |  | Всего | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - ПК; СК - СК) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" 2020-2022 гг. |  | 95342517.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4121750.81 | Х | 22722.56 | 86890386.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886920.25 | 1443460.09 | 0
2020 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул Мира, д. 27 | 4092677.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1085 | 3878398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142852.84 | 71426.42 | 0
2 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 45 | 1618235.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 372.9 | 1541238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51330.97 | 25665.49 | 0
3 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 50 | 4139858.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 901.3 | 3991873.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98657.05 | 49328.53 | 0
4 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 70 | 4412771.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 1056.1 | 4233009.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119841.46 | 59920.73 | 0
5 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 75 | 7024434.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК;ПК | 1838.86 | 6707550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211256.47 | 105628.23 | 0
6 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 3 | 4186620.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1170 | 3999474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124764.53 | 62382.26 | 0
7 | г. Клинцы, ул. Кюстендилская, д. 25 | 3429519.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 932.2 | 3245563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122637.56 | 61318.78 | 0
8 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96 | 3323574.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 824 | 3151112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114975.28 | 57487.64 | 0
9 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 34 | 2044284.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1941553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68487.89 | 34243.94 | 0
10 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 151 | 2282929.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180197.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68487.89 | 34243.94 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 36554908.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4121750.81 | Х | 8180.36 | 30748219.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123291.94 | 561645.96 | 0
2021 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 104 | 4803357.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1189.4 | 4587206.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144100.73 | 72050.36 | 0
2 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 | 3084584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 763.8 | 2945778.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92537.53 | 46268.76 | 0
3 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 | 2457409.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 608.5 | 2346826.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73722.29 | 36861.15 | 0
4 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | 2405717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 595.7 | 2297460.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72171.52 | 36085.76 | 0
5 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 | 3345141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 821.9 | 3194610.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100354.25 | 50177.12 | 0
6 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 | 3617258.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 895.7 | 3454482.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108517.76 | 54258.88 | 0
7 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А | 4805780.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1190 | 4589520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144173.42 | 72086.71 | 0
8 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 | 4314211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 1060 | 4120071.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129426.33 | 64713.17 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 28833461.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 7125 | 27535955.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865003.83 | 432501.91 | 0
2022 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | 2217120.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 549 | 2117350.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66513.62 | 33256.81 | 0
2 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 | 2310005.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 2206055.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300.17 | 34650.08 | 0
3 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 | 2310005.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 2206055.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300.17 | 34650.08 | 0
4 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 | 1453849.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 360 | 1388426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43615.49 | 21807.74 | 0
5 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 | 2242563.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 555.3 | 2141647.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67276.89 | 33638.45 | 0
6 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 | 1392061.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 344.7 | 1329418.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41761.83 | 20880.92 | 0
7 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 | 1432849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 354.8 | 1368371.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42985.49 | 21492.74 | 0
8 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 | 1453849.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 360 | 1388426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43615.49 | 21807.74 | 0
9 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 | 5250012.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1300 | 5013762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500.38 | 78750.19 | 0
10 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 | 2369774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 586.8 | 2263135.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71093.25 | 35546.62 | 0
11 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 | 918348.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 227.4 | 877022.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27550.45 | 13775.23 | 0
12 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1472830.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 364.7 | 1406553.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44184.91 | 22092.46 | 0
13 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 | 1635580.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 405 | 1561979.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49067.43 | 24533.71 | 0
14 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 | 1482926.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 367.2 | 1416194.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44487.8 | 22243.9 | 0
15 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 | 2012370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 498.3 | 1921813.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371.11 | 30185.55 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 29954148.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 7417.2 | 28606211.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898624.48 | 449312.22 | 0

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению Клинцовской городской администрации от _________ 2019 г. № _____
(приложение 3 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)).
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Клинцы" (2020-2022) |  | 63067.59 | 3792 | 33 | 95342517.85
2020 г.
1 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 33989.89 | 1471 | 10 | 36554908.15
2021 г.
2 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 19338.3 | 1854 | 8 | 28833461.07
2022 г.
3 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 9739.4 | 467 | 15 | 29954148.63