## Известно начало и длительность
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Выполненно (кол-во дней) | Осталось (кол-во дней) | Процент выполнения | Дата начала (в числовом формате) | 43556 | Используйте это число для установки минимальной границы в параметрах горизонтальной оси, чтобы изменить начало графика.
Изготовление анкет по оценки рисков | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 3 | 3 | 0 | 100%
Инструктаж членов рабочей группы | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 3 | 3 | 0 | 100%
Раздача материала членам рабочей группы | 2019-04-04 | 2019-04-06 | 2 | 2 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников ЛЦ | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников ИЦ | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников МЦ | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников КЗЦ | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников ОУ | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников СЦ | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников СЛЗ | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Проведение тестирования работников ПДО | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 5 | 5 | 0 | 100%
Обработка и обобщение результатов анкетирования | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 10 | 10 | 0 | 100%
Заполненеи карт расчета рисков по рабочим местам | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 10 | 10 | 0 | 100%
Обобщение результатов оценки рисков | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 7 | 7 | 0 | 100%
Доведение результатов оценки рисков до работников | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 7 | 7 | 0 | 100%
Выработка мер и проведение мероприятий по снижению степеней риска | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 20 | 20 | 0 | 100%
[7 empty] | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки |  | Заполняемые ячейки
[8 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически |  | Эти ячейки необходимо заполнять