ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Клинцы Брянской области на период до 2030 года

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события\* | Наименование показателя, ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события\* | Значение показателя,  результат реализации мероприятия, ключевого события в отчетном году | | Описание исполнения мероприятия,  ключевого события | Обоснование отклонений фактических значений показателей от их плановых значений по итогам отчетного года\* \* |
| План | Факт |
| 1. | Приоритет: | ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ | | | | |
| 1.1 | Цель: | **Снижение остроты демографической проблемы путём создания условий для роста рождаемости, сокращения смертности и повышения миграционной привлекательности** | | | | |
| 1.1. | Целевой индикатор | Численность населения (на начало года) | 70,1 | Пред. 68,3 | Снижение численности населения за счет роста смертности. Показатель смертности превышает показатель рождаемости в 2 раза. |  |
| 1.1. | Целевой индикатор | Коэффициент естественного прироста/убыли | -6,1 | -6,8 | Снижение коэффициента естественного прироста за счет роста смертности населения в 2 раза по сравнению с 2021 годом |  |
| 1.1. | Целевой индикатор | Коэффициент миграционного прироста/убыли | 6,1 | -2,9 | Снижение коэффициента миграционного прироста за счет снижения миграции населения |  |
| 1.1.1. | **Задача: Реализация комплекса мероприятий по поддержке молодой семьи, материнства и детства** | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие | Реализация и развитие муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | 0 | 1 | В целях реализации данной подпрограммы в 2022 году 1 молодой семье выдано свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. |  |
|  | Ключевое событие: | Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство жилья) | 0 | 1 | 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  |
| 1.1.1. | Мероприятие | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 20 | В 2022 году Клинцовской городской администрацией за счет средств областного бюджета было приобретено 19 жилых помещений для детей – сирот. 1 квартира предоставлена из муниципального жилищного фонда Общая сумма финансирования составила 39 млн. 378 тыс. руб.  В списке лиц из числа детей - сирот на обеспечение жилыми помещениями состоит 138 граждан, в том числе возникло право у 90 граждан. |  |
| **1.1.2.** | **Задача: Реализация комплекса мероприятий по повышению рождаемости** | | | | | |
| 1.1.2.1 | Мероприятие | Активное участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» (мест) | 55 | 55 | Реализация национального проекта «Демография».  Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет на территории г. Клинцы. |  |
| 1.1.2.1. | Индикатор | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет (%) | 42 | 33 | Реализация национального проекта «Демография» | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что уменьшилось общее количество детей данной категории в сравнении с прошлым годом. |
| 1.1.2.1.1. | Ключевое событие | Пристройка к МБДОУ - детский сад № 3 «Колобок» г. Клинцы Брянской области на 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (мест) | 55 | 55 | Реализация национального проекта «Демография»  Строительство пристройки к МБДОУ - детский сад № 3 «Колобок» г. Клинцы Брянской области на 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |
| **1.2.** | Цель: | **Создание системы непрерывного компетентностно-ориентированного образования, нацеленного на формирование кадров для цифровой экономики и управления** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доступность дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте до трёх лет (%) | 42 | 33 | Доля детей дошкольного возраста до 3 – х лет | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что уменьшилось общее количество детей данной категории в сравнении с прошлым годом. |
|  | Целевой индикатор | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 3 до 7 лет (%). | 95 | 80 | Все дети городского округа обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что уменьшилось общее количество детей данной категории в сравнении с прошлым годом. |
|  | Целевой индикатор | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся. (%) | 18 | 20 | Для снижения данного показателя необходимо строительство новой школы и перевода учащихся на односменный режим обучения | Строительство новой школы запланировано в 2025 году |
| 1.2.1. | **Задача: Реализация и дальнейшее развитие муниципальной программы «Совершенствование системы образования**  **г. Клинцы»** | | | | | |
|  | Мероприятие | -осуществление управления системой образования на основе программно-целевых принципов с использованием методов управления по результатам;  -повышение оперативности и эффективности управления системой образования и образовательными учреждениями путем внедрения информационных технологий;  -развитие дистанционного образования;  -создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей;  -создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных педагогических кадров |  |  | МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы»;  РП «Цифровая образовательная среда»  Функционирование на территории муниципалитета научного общества учащихся «Вектор»;  Муниципальный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся;  Фестиваль исследовательских работ с международным участием «Герценовские чтения»;  Городское мероприятие «Успех»  Подключение образовательных организаций к платформе верифицированного цифрового контента Университета Иннополис по достижению результата «Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн - доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АЛО «Университет Иннополис» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». |  |
| 1.2.1.1. | Индикатор | Доля учителей и руководителей  общеобразовательных учреждений,  прошедших повышение  квалификации и (или)  профессиональную  переподготовку для работы в  соответствии с ФГОС (%) | 75 | 88 |  |  |
| **1.2.2.** | **Задача: Развитие системы дошкольного образования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - сокращение очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет;  **-**создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет;  - строительство новых модернизация действующих детских садов, в том числе, строительство пристройки к МБДОУ №3 «Колобок» (мест) | 55 | 55 | НП «Демография»;  ГП «Развитие образования и науки Брянской области»;  МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы» |  |
| 1.2.2.1. | Индикатор | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха (%) | 47 | 43 | - Открытие лагерей с дневным пребыванием;  - Организация трудоустройства несовершеннолетних;  - Организация отдыха и оздоровления в санаториях и лагерях на территории Брянской области и за ее пределами. | -Превышение количества заявок на путевки над количеством путевок предоставляемых департаментом образования.  - В летний период предоставляется ограниченное количество бесплатных путевок. |
| **1.2.3.** | **Задача:** **Развитие системы общего образования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  - внедрение лучших отечественных практик инклюзивного типа образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  - снижение доли занимающихся во 2-ю смену;  - всеобщее внедрение в учебный процесс образовательных стандартов нового поколения;  - повышение качества общего образования и итогового балла ЕГЭ |  |  | ФП «Современная школа»  МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы»;  ГП «Развитие образования и науки Брянской области»;  ГП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;  РП «Цифровая образовательная среда» |  |
| 1.2.3.1. | Индикатор. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня (%) | 47 | 47 | Вовлечение обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, в участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся |  |
| 1.2.3.2. | Индикатор | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций. | * 1 | 0 | Повышение качества общего образования и итогового балла ЕГЭ |  |
| **1.2.4.** | **Задача: Развитие системы дополнительного образования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - развитие молодежного научно-технического творчества, усиление исследовательского компонента в учебной и внеурочной деятельности;  - обеспечение функционирования Клинцовского Кванториума;  - внедрение комплекса мер, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в системе дополнительного образования;  - совершенствование программ общего и дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности |  |  | МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы»;  ГП «Развитие образования и науки Брянской области»;  ФП «Успех каждого ребенка»;  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) |  |
| 1.2.4.1 | Индикатор | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет (%) | 75 | 78,2 |  |  |
| **1.3.** | **Цель** | **Создание на территории городского округа современной системы здравоохранения на базе передовых технологий, расширение спектра доступных медицинских услуг и первичной медико-санитарной помощи** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел. населения | 42,2 | 33,5 |  |  |
| 1.3.1. | **Задача: Содействие реализации региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» и региональной государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - содействие органам здравоохранения в развитии городской системы оказания первичной медико-санитарной помощи;  - содействие органам здравоохранения во всеобщей диспансеризации и обеспечению максимального охвата горожан;  - содействие в обеспечении медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  |  | НП «Здравоохранение»;  РП «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;  РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;  РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»;  РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Брянской области квалифицированными кадрами»;  ГП «Развитие здравоохранения Брянской области»;  ГП «Развития детского здравоохранения Брянской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Для реализации региональных программ «Здравоохранение» в больнице создан Центр амбулаторной онкологической помощи, в котором проводится лечение онкобольных, в том числе и химиотерапевтическими препаратами. Открыто гериатрическое отделение для стационарного лечения лиц пожилого возраста,  Приобретено 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, система компьютерной томографии, аппарат рентгеновский передвижной. |
| **1.4.** | **Цель** | **Развитие городской спортивной и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры и повышение массовости занятий физической культурой и спортом** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 43 | 37,67 |  | Показатель не выполнен из-за ограничений по KOVID-19 по Брянской области |
|  | Целевой индикатор | Число занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | 2140 | 2444 |  |  |
| **1.4.1.** | **Задача: Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения** | | | | | |
|  | Мероприятие | - обеспечение условий для развития и эффективного функционирования сети муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (спортивных школ);  - подготовка и проведение комплексных спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников;  - развитие комплекса «ГТО», организация мероприятий по сдачи норм комплекса «ГТО»;  - проведение муниципального этапа областной спартакиады;  - поощрение лучших спортсменов городского округа и их тренеров;  - создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»;  РП «Спорт – норма жизни» |  |
| 1.4.1.1. | Целевой индикатор | Процент проведенных массовых физкультурных и спортивных мероприятий от запланированных (% к уровню 2018 года) | 100 | 35 |  |  |
| **1.5.** | **Цель** | **Увеличение доли молодого населения и его роли в социально-экономическом развитии города** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни от общего числа молодёжи | 38 | 38 |  |  |
| **1.5.1.** | **Задача: Развитие молодёжных инициатив и расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии города** | | | | | |
|  | Мероприятие: | - информационная и организационно-методическая поддержка молодёжных инициатив;  -развитие моделей молодежного самоуправления и участия молодежи в процессах принятия решений на муниципальном уровне;  -содействие социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Целевой индикатор | Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи | 4 | 4 |  |  |
| **1.5.2.** | **Задача: Поддержка молодёжных общественных объединений** | | | | | |
|  | Мероприятие | - информационная и консультационная поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики;  - развитие волонтёрского движения |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | Целевой индикатор | Количество активных участников волонтёрского движения | 440 | 440 |  |  |
| **1.6.** | **Цель** | **Модернизация городской культурной среды путём реновации объектов культуры и туризма и внедрения информационных технологий** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Общедоступный библиотечный фонд (тыс. единиц) | 227,0 | 216,3 |  | Проведено списание устаревшего и ветхого фонда |
|  | Ключевое событие | Пополнение общедоступного библиотечного фонда (тыс. единиц) | 0 | 2,495 | Пополнение библиотечного фонда предусмотрено МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области». | Поступило 2495 экземпляров, из них новых книг 1235 |
| **1.6.1.** | **Задача: Увеличения количества и массовости культурных мероприятий, поддержка творческих инициатив граждан и организаций** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - использование инновационных информационно-коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия; * - формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одарённых детей и работников культуры;   - поддержка традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, развитие самодеятельного художественного творчества |  |  | По региональному проекту «Цифровая Культура» в 2021 году был открыт в детской библиотеке «Виртуальный концертный зал». Реализовывалась муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области».  Для развития самодеятельного художественного творчества за счет средств муниципальной программы было приобретены: обувь для танцевального коллектива «Деснянские забавы» на сумму 100 тыс. руб. и музыкальное оборудование на 180 тыс. руб. |  |
| **1.7.** | **Цель** | **Развитие туристического потенциала города и участие в реализации региональной концепции развития туризма** | | | | |
| **1.7.1.** |  | **Задача: Развитие различных видов туризма и отдыха и продвижение старообрядческого паломничества** | | | | |
|  | Мероприятие | - приведение в нормативное состояние и обеспечение надлежащего содержания имеющихся на территории городского округа туристических объектов и основных достопримечательностей, в том числе с привлечением внебюджетных источников;  - установка информационных стендов о туристическом объекте, его истории и интересных фактах, связанных с объектом;  - определение туристических маршрутов по территории муниципального образования с указанием возможных мест осмотра, проживания и питания;  - продвижение в СМИ, интернет - пространстве старообрядческих традиций Клинцов |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» |  |
| 1.7.1.1. | Целевой индикатор | Информационная поддержка развития туризма | 3 | 3 | Своевременное освещение в сети Интернет информации о планируемых и проведенных мероприятиях |  |
| **II.** | **Приоритет** | **ПРОИЗВОДСТВО, ЗАНЯТОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА** | | | | |
| **2.** | **Стратегическая цель** | **Обеспечение развития базовых отраслей промышленности на основе современных высокопроизводительных технологий и поддержка частной предпринимательской инициативы** | | | | |
| **2.1.** | **Цель** | **Устойчивый рост производства на территории ГО Клинцы на основе модернизации и диверсификации** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Оборот организаций по всем видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) (млн. руб.) | 8300 | 24335,2 |  |  |
|  | **Задача 2.1.1.** | **Диверсификация и опережающее развития производства на предприятиях малого и среднего бизнеса** | | | | |
|  | Мероприятие | Информационно-организационная поддержка участия предприятий ГО Клинцы в региональных и российских отраслевых форумах |  |  | Информация о проведении форумов размещается на сайте Клинцовской городской администрации |  |
| **2.2.** | **Цель** | **Обеспечение занятости и устойчивого роста заработной платы ГО Клинцы** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (тыс. рублей) | 31,7 | 34,9 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Уровень зарегистрированной безработицы | 0,8 | 0,5 |  |  |
| **2.2.1.** | **Задача: Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости** | | | | | |
|  | Мероприятие | - Повышение квалификации трудовых ресурсов;  - стимулирование активного использования современных нетрадиционных форм занятости (гибкая, дистанционная и т.д.);  - привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к формированию оптимальной инфраструктуры рынка труда ГО Клинцы |  |  | В рамках ГП «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» проводится повышение квалификации трудовых ресурсов. За 2022 год направлено на профессиональное переобучение и повышение квалификации 24 человека. |  |
| **2.3.** | **Цель** | **Обеспечение опережающего роста малого и среднего предпринимательства через внедрение современных мер поддержки предпринимательской инициативы** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (количество) | 315 | 235 | Сокращение малых и средних предприятий связано с ограничениями по KOVID-19 |  |
|  | Целевой индикатор | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия (тыс. руб.) | 3 927886 | 4105945 |  |  |
| **2.3.1.** | **Задача: Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства** | | | | | |
|  | Мероприятие | - обеспечение консультационной и методической поддержкой предпринимательской деятельности;  - расширение раздела «для малого и среднего бизнеса» на сайте Клинцовской городской администрации. |  |  | * На сайте Клинцовской городской администрации в разделе «Малый бизнес» постоянно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| **2.3.2.** | **Задача: Стимулирование развития инновационно-технологического предпринимательства** | | | | | |
|  | Мероприятие | - развитие детского и юношеского технического творчества, в том числе создание новых и расширение действующих центров молодежного инновационного творчества;  - адресная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере высоких технологий |  |  | Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на территории городского округа является реализация ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «город Клинцы Брянской области». |  |
| **2.4.** | **Цель** | **Повышение инвестиционной привлекательности городского округа и обеспечение устойчивого роста инвестиций** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.) | 474,2 | 657,1 |  |  |
| **2.4.1.** | **Задача: Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды** | | | | | |
|  | Мероприятие | * Содействие предприятиям различных форм собственности по участию в инвестиционных проектах; * Активизация инициатив управлений и служб города на участие в государственных инвестиционных программах и более активное их продвижение на региональном и федеральном уровне;   Упрощение административных процедур на получение необходимых разрешений от городской администрации |  |  | ГП «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» |  |
| **2.5.** | **Цель** | **Формирование цивилизованного потребительского рынка на территории ГО Клинцы** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Оборот розничной торговли организаций (без учёта субъектов малого предпринимательства) (млн. руб.) | 5590,9 | 7112,4 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Объём платных услуг населению (без учета субъектов малого предпринимательства) (млн. руб.) | 424,3 | 678,0 |  |  |
| **2.5.1.** | **Задача: Развитие системы торговых объектов на территории города и борьба с теневым оборотом** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - Проведение аукционов на право размещения торговых нестационарных объектов; * - Проведение регулярных обследований на предмет соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов;   - Проведение рейдовых мероприятий по пресечению торговли в неустановленных местах |  |  | - В 2022 году было проведено 9 аукционов на право размещения торговых нестационарных объектов;  Рейды по несанкционированной торговле на постоянной основе не проводились. Рейды проходили по необходимости и обращению граждан. |  |
| **III.** | **Приоритет** | **КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА** | | | | |
| **3.** | **Стратегическая цель** | **Создание комфортных условий жизни путем развития энергосберегающего и экоориентированного жилищного коммунального и дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, реализации современной градостроительной политики** | | | | |
| **3.1.** | **Цель** | **Повышение обеспеченности жителей города доступным жильём** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Общая площадь жилых домов  (тыс. кв.м.) | 1792,7 | 1779,55 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования (тыс. кв.м.) | 15,0 | 21,4 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя  (кв.м на человека) | 26,4 | 26,05 |  |  |
| **3.1.1.** | **Задача: Стимулирование жилищного строительства и содействие в развитии различных форм приобретения жилья** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - развитие малоэтажного строительства;   - проработка вопроса о дополнительной государственной поддержке в виде строительства жилья или предоставления финансовой помощи на приобретение жилья для отдельных категорий граждан; |  |  | Для решения жилищной проблемы городской администрацией разработана подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы). Главной целью подпрограммы является оказание финансовой поддержки молодым семьям в решении ими жилищной проблемы. В целях реализации данной подпрограммы в 2022 году 1 молодой семье выдано свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.  В 2022 году Клинцовской городской администрацией за счет средств областного бюджета было приобретено 19 жилых помещений для детей – сирот. 1 квартира предоставлена из муниципального жилищного фонда Общая сумма финансирования составила 39 млн. 378 тыс. руб. |  |
| **3.1.2.** | **Задача: Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»** | | | | | |
|  | Основные мероприятия: | формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда (м2) | Этап 2020 года 277,9  Этап 2022 года 3442,9 | Этап 2020 года  1047,5м2.  Этап 2022 года 3442,9 м2 | Приобретение жилых помещений, выплата выкупной цены собственникам жилых помещений | В программу Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» были внесены изменения на 2020-2021 годы –расселяемая площадь - 1047,5 м2 |
|  | Ключевое событие: | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Этап 2020 года  1047,5кв.м.  Этап 2022 года3442,9 | Этап 2020 года  1047,5кв.м.  Этап 2022 года 3442,9 | Расселенная площадь:  этап 2020 года – 542,6кв.м.,  переселено 42 человека  Судебные споры с собственниками 22 жилых помещений площадью 504,9 кв.м., 54 человека.  Этап 2022 года - 525,6кв.м.  Переселено 27 чел. | Срок завершения реализации программы 2023 год. |
| **3.2.** | **Цель** | **Повышение благоустроенности и комфортабельности городской территории** | | | | |
| **3.2.1.** | **Задача: Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - привлечение населения к работам по благоустройству;  - привлечение финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0  5% | 0  5% | В 2022 году благоустроено 1 общественная территория на сумму 18,164 млн. руб., из них 17,983 млн. руб. из федерального и областного бюджетов. | Программа реализуется  поэтапно. Срок завершения реализации программы 2024 год. |
| 3.2.1.1. | Целевой индикатор | Доля благоустроенных дворовых территорий от их общего числа (%) | 40,7 | 0 | В 2022 году не благоустраивались дворовые территории в связи с недостаточным финансированием программы. | Не достаточное финансирование мероприятий программы. |
| **3.3.** | **Цель** | **Обеспечение ритмичной безаварийной работы городских коммунальных сетей с переходом на современные энергосберегающие и цифровые технологии** | | | | |
| **3.3.1.** | **Задача: Перевод городских коммунальных сетей на современные энергосберегающие и цифровые технологии** | | | | | |
|  | Мероприятие | - осуществление строительства, реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием новых прогрессивных технологий и энергосберегающего оборудования (км);  - увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой (км) | 0 | 0 | В 2022 году мероприятия в рамках регионального проекта «Чистая вода» не реализовывались. В 2022 году были продолжены работы по капитальному ремонту главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб, протяженность выполнения составила 2 269 м. | Отклонения произошли в следствии реализации мероприятий по капитальному ремонту главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб. |
| **3.4.** | **Цель** | **Улучшение экологической обстановки, снижение выбросов от всех источников** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (всего), тонн | 503 | 403 |  |  |
| **3.4.1.** | **Задача: Проведение** **экологических мероприятия на постоянной основе** | | | | | |
|  | Мероприятие | - проведение массовых экологических акций и субботников (количество) | 16 | 28 | В 2022 году в рамках месячников по благоустройству было проведено 28 субботников, в которых приняло участие свыше 11 тыс. человек. |  |
| **3.4.2.** | **Задача: Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 2 | На территории городского округа «город Клинцы Брянской области» было ликвидировано 2 несанкционированных свалки коммунальных отходов. |  |
| **IV.** | **Приоритет** | **ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ** | | | | |
| **4.** | **Стратегическая цель** | **Сбалансированное пространственное транспортно-логистическое развитие городского округа в качестве ментального центра запада Брянской области** | | | | |
| **4.1.** | **Цель** | **Формирование инфраструктуры для развития транспортно-логистических функций города** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53,6 | 53,1 |  |  |
| **4.1.1.** | **Задача: Развитие комфортной городской дорожно-транспортной инфраструктуры** | | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» | 6,942  км | 6,433  км | В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы), в 2022 году выполнен ремонт 6 автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 184 млн. 895 тыс. руб. из них за счет средств областного бюджета 171 млн. 952 тыс. руб. бюджета городского округа 12 млн. 943 тыс. руб. | Отклонения произошли в результате реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы |
| **4.2.** | **Цель** | **Формирование инфраструктуры Клинцовского транспортно-логистического комплекса** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Грузооборот, выполненный грузовым подвижным составом автомобильного транспорта (тыс тонн/км) | 14110 | 4298,6 |  |  |
| **4.2.1.** | **Задача: Развитие элементов инфраструктуры для дальнейшего преобразования в единый транспортно-логистический комплекс** | | | | | |
|  | Мероприятие | -развитие логистических комплексов регионального значения в приграничных и транзитных районах Брянской области (Новозыбковско-Клинцовский промышленный район с приграничными) |  |  | РНП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;  РП «Дорожная сеть»;  ГП «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»;  РНП «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» |  |
| 4.2.1.1. | Целевой индикатор | Участие в формировании транспортно-логистического комплекса в Брянской области | 100 |  |  |  |
| **V.** | **Приоритет** | **СОВРЕМЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **5.** | **Стратегическая цель** | **СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО» ОТКРЫТОГО ГОРОДА** | | | | |
| **5.1.** | **Цель** | **Внедрение принципов проектного управление** | | | | |
| **5.1.1.** | **Задача: Создание эффективной интегрированной системы проектного управления в Клинцовской городской администрации** | | | | | |
|  | Мероприятие | - утверждение и запуск проектов с применением инструментов и методов проектного управления;  - отражение в паспортах проектов их вклада в достижение стратегических целей развития ГО Клинцы и Брянской области |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Цифровое государственное управление» |  |
| **5.1.2.** | **Задача: Создание муниципального проектного офиса Клинцовской городской администрации** | | | | | |
|  | Мероприятие | - подготовка нормативно и методической документации проектного офиса;  - разработка и утверждение Положения о проектном офисе городского округа «город Клинцы Брянской области»;  - определение структурного подразделения Клинцовской городской администрации по выполнению функций проектного офиса;  - обучение персонала проектного офиса городского округа «город Клинцы Брянской области» |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Цифровое государственное управление» |  |
| **5.2.** | **Цель** | **Ускоренная цифровизация городского хозяйства в соответствии со стандартом проекта «Умный город»** | | | | |
| **5.2.1.** | **Задача** | **Формирование технологической и нормативной правовой основы «умного города»** | | | | |
|  | Мероприятие | - поиск и привлечение специалистов в области информационных и интеллектуальных систем для реализации концепции «умного» города;  - разработка проекта «умного» города, составление «дорожной карты»;  - повышение качества и количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;  - развитие многофункционального центра (МФЦ) через реализацию муниципальной подпрограммы «Создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг» |  |  | Реализация МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Цифровое государственное управление» |  |
| **5.3.** | **Цель** | **Реализация в ГО «Клинцы» концепции «открытого города»** | | | | |
| **5.3.1.** | **Задача: Реализация мероприятий проекта «Открытый город»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - учёт мнения населения и вовлечение граждан в процессы принятия решений по актуальным вопросам развития городского округа;  - создание специального городского ресурса для проведения регулярных интернет - опросов жителей по актуальным вопросам развития округа |  |  | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;  Клинцовской городской администрацией учитывается мнение населения по определению общественной территории для последующего ее благоустройства в рамках рейтингового голосования. |  |
| **5.3.2.** | **Задача: Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС)** | | | | | |
|  | Мероприятие | - расширение представительства ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений;  - организация методической и консультативной поддержки по организации и работе ТОС;  - проведение встреч должностных лиц органов местного самоуправления с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС;  - организация обмена опытом между ТОС внутри и за пределами города, распространение лучших практик ТОС;  - участие в конкурсах на лучшую практику территориального общественного самоуправления |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  В городском округе создано 28 территориально- общественных самоуправлений (ТОС) |  |
| **5.3.3.** | **Задача: Развитие муниципально-частного партнёрства (МЧП) и концессии** | | | | | |
|  | Мероприятие | - формирование перечня потенциальных объектов для концессионных соглашений;  - создание уполномоченного органа либо специализированной структуры в сфере МЧП и в сфере концессионных соглашений (КС), ответственной за сопровождение проектов МЧП;  - изучение опыта реализации МЧП и концессии в других муниципальных образованиях; |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»; |  |
| **5.3.4.** | **Задача: Развитие инициативного бюджетирования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - поиск и систематизация гражданских инициатив по реализации социальных проектов;  - участие в областном конкурсе инициативных проектов;  - реализация проектов на территории ГО «Клинцы»;  обмен опытом и распространение лучших практик. |  |  | В 2021 году было проведено рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2022 году. По результатам рейтингового голосования жители города приоритет отдали благоустройству сквера Основателям города.  На территории городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2021 году реализовывался проект инициативного бюджетирования «Уютный дворик». Общая сумма финансирования проекта составила 1 млн. 952 тыс. руб. |  |
| **5.3.5.** | **Задача: Совершенствование системы муниципальной службы** | | | | | |
|  | Мероприятие | - внедрение современных механизмов стимулирования и мотивации муниципальных служащих Клинцовской городской администрации;  - создание системы нормативного, правового, организационного и финансового обеспечения реализации социальных гарантий муниципальных служащих;  - оптимизация структуры управления на основе внедрения проектного управления;  - реализация системы мер по противодействию коррупции. |  |  | В Клинцовской городской администрации создана система нормативного, правового, организационного и финансового обеспечения реализации социальных гарантий муниципальных служащих;  Создана и реализуется система мер по противодействию коррупции |  |
| 5.3.5.1. | Целевой индикатор | Наличия фактов коррупции и нарушения требований законодательства о противодействии коррупции | 0 | 0 | В 2021 году проведено 42 антикоррупционные экспертизы, нарушений не выявлено. |  |
| **5.4.** | **Цель** | **Наиболее полная реализация статуса моногорода Клинцы Брянской области** | | | | |
| **5.4.1.** | **Задача: Наиболее полная реализация статуса моногорода Клинцы Брянской области** | | | | | |
|  | Мероприятие | - взаимодействие ГО Клинцы с ФРМ;  - составление программы привлечения;  - взаимодействие с Департаментом экономического развития Брянской области |  |  | Городской округ «город Клинцы Брянской области активно взаимодействует с ФРМ и департаментом экономического развития Брянской области |  |
| **5.5.** | **Цель** | **Обеспечение сбалансированной бюджетно-налоговой политики и повышение финансовой самостоятельности городского округа** | | | | |
|  | Целевые индикаторы | Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа (млн. руб.) | 543,9 | 593,2 |  |  |
|  | Целевые индикаторы | Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. рублей | 0 | +10507,2 |  |  |
| **5.5.1.** | **Задача: Реализация муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - повышение доли собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (%) |  | 17 |  |  |
|  | Мероприятие | * реализация мер, направленных на рост налоговой базы и повышения собираемости налогов (тыс. руб.) |  | 27760,4 |  |  |
|  | Мероприятие | * информирование населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности (использование патентов, упрощенной схемы, через налог на доходы физических лиц и пр.) |  |  | Информация размещается в сети интернет на сайте Клинцовской городской администрации |  |
|  | Мероприятие | * дальнейшее развитие и оптимизация муниципальных программ |  |  | В 2022 году реализовывалось 8 муниципальных программ, в т.ч. «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» |  |