БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КЛИНЦОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

П Р И К А З

от «10»  июля   2012  года  № 67
г. Клинцы
Об организации работы по  формированию 
проекта бюджета городского округа «город
Клинцы   Брянской   области   на   2013 год
 и на плановый   период   2014  и 2015 годы
В соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 10.07.2012 года № 2292 «Об утверждении регламента работы по формированию проекта бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области»  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План-график работы финансового управления Клинцовской городской администрации по формированию проекта бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы. 

2. Заместителю начальника, начальнику отдела доходов, экономического анализа  и по финансированию отраслей народного хозяйства финансового управления Клинцовской городской администрации обеспечить организацию, выполнение указанного объема работ и соблюдение установленных сроков их исполнения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника, начальника отдела доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства финансового управления Клинцовской городской администрации Титенко М.А.
Заместитель Главы Клинцовской

городской администрации – 

начальник финансового управления                                                     Н.Ф.Бут
Утвержден
Приказом финансового управления

Клинцовской городской администрации
от 10.07.2012 года № 67
План-график работы финансового управления Клинцовской городской администрации 

по формированию проекта бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
	№ п/п
	Содержание работы
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Контроль представления фактического фонда оплаты труда работающих за 2011 год, оценки фонда оплаты труда работающих в 2012 году, прогноза на 2013-2015 годы, включая разбивку централизованного досчета
	15.07.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	2. 
	Контроль представления данных о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2011 год, оценке прибыли прибыльных предприятий на 2012 год и  ее прогноз на 2013-2015 годы 
	15.07.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	3. 
	Контроль представления сведений о стоимости основных фондов на 1 января 2012 года, на 1 апреля 2012 года, их вводе и выбытии за первый квартал 2011 года, за 2011 год и первый квартал 2012 года 
	15.07.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	4. 
	Контроль представления данных по плановой сети, штатам и контингентам в разрезе типов учреждений и  мероприятий, сведений о планируемом изменении в 2013-2015 годах сетевых показателей по бюджету городского округа, данных по новой сети (проверка обоснованности расчетов)
	15.07.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	5. 
	Проверка сведений о численности муниципальных служащих, получающих пенсии за выслугу лет на 1 апреля 2012 года, их ожидаемое количество на 1 января 2013 года и каждого года 2013-2015 годов, объем ожидаемых расходов за 2012 год
	24.07.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	6. 
	Контроль представления показателей и данных, необходимых для формирования доходной части бюджета Клинцовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
	01.08.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	7. 
	Согласование с финансовым управлением Брянской области показателей исходной базы межбюджетных отношений между бюджетом Брянской области и бюджетом Клинцовского городского округа на 2013-2015 годы
	В сроки, установ-ленные финансовым управлением Брянской области
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства, отдел по бюджету и работе с казначейством

	8. 
	Контроль представления статистических материалов и показателей, необходимых для формирования доходной и расходной частей бюджета городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы, а также расчета межбюджетных трансфертов
	01.08.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства, отдел по бюджету и работе с казначейством

	9. 
	Контроль представления прогноза социально-экономического развития города Клинцы на 2013-2015 годы 
	01.08.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	10. 
	Внесение предложений в основные направления бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы  в части основных направлений налоговой политики и основных направлений межбюджетных отношений
	01.08.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства, отдел по бюджету и работе с казначейством

	11. 
	Контроль результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах для формирования проекта бюджета городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
	01.08.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	12. 
	Участие в формировании предельных бюджетов главных распорядителей средств бюджета Клинцовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
	01.08.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	13. 
	Разработка предварительных укрупненных показателей налоговых и неналоговых доходов проекта доходной части бюджета городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
	01.08.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	14. 
	Контроль подготовки проектов муниципальных  заданий для муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа
	01.08.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	15. 
	Контроль представления данных, материалов и показателей главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета  городского округа «город Клинцы Брянской области» для формирования доходной и расходной частей бюджета Клинцовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы 
	01.09.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства, отдел по бюджету и работе с казначейством

	16. 
	Контроль представления показателей, входящих в компетенцию Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1по Брянской области, для прогнозирования доходов бюджета городского округа
	01.09.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	17. 
	Согласование представленных проектов ведомственных целевых программ, подлежащих утверждению в 2012 году
	 01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	18. 
	Подготовка проектов нормативных правовых актов Клинцовской городской администрации и Клинцовского городского Совета народных депутатов о приведении расходных обязательств по городским целевым программам в соответствие с проектом бюджета на 2013-2015 годы, а также внесение изменений в действующие целевые программы в части соответствия ресурсного обеспечения доведенному предельному бюджету главного распорядителя до 2015 года
	01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	19. 
	Разработка проекта доходной части бюджета Клинцовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
	01.09.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	20. 
	Доведение до главных распорядителей средств бюджета Клинцовского городского округа материалов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы, содержащих:

1. основные направления бюджетной и налоговой политики;

2. предельные бюджеты главных распорядителей бюджетных средств
	01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	21. 
	Разработка и доведение до главных распорядителей средств бюджета методических указаний по формированию проекта бюджета городского округа на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов и типовых форм бюджетного планирования
	01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	22. 
	Контроль представления предложений о строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в курируемых отраслях (в основном с переходящим с прошлого года финансированием) на 2013-2015 годы 
	01.09.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства

	23. 
	Контроль сведений о сводных показателях планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2011 год, их оценке на 2012 год, на 2013-2015 годы по формам, доведенным финансовым управлением Клинцовской городской администрации
	01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	24. 
	Проверка сведений о фактическом поступлении доходов подведомственных казенных учреждений за 2011 год, их оценке на 2012 год, на 2013-2015 годы, контроль проектов смет казенных учреждений, органов местного самоуправления Клинцовской городской администрации на 2013-2015 годы
	01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	25. 
	Проведение согласительных совещаний по проектировкам главных распорядителей средств на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы при наличии спорных позиций
	по отдельному графику (1-18 сентября 2012 г.)
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	26. 
	Согласование исходной базы для формирования межбюджетных отношений  муниципальных образований с Финансовым управлением Брянской области 
	В сроки, установ-ленные финансовым управлением Брянской области
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	27. 
	Определение параметров бюджета Клинцовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
	15.09.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства, отдел по бюджету и работе с казначейством

	28. 
	Контроль представления данных о распределении главными распорядителями бюджетных средств доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015  годы по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, группам расходов, статьям, подстатьям и классификации операций сектора государственного управления в разрезе муниципальных  учреждений, программ и мероприятий
	01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	29. 
	Рассмотрение и проверка представленного распределения главными распорядителями бюджетных средств доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, группам расходов, статьям, подстатьям и классификации операций сектора государственного управления в разрезе муниципальных  учреждений, программ и мероприятий
	10.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	30. 
	Представление в отдел по бюджету и работе с казначейством согласованного распределения доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, группам расходов, статьям, подстатьям и классификации операций сектора государственного управления в разрезе муниципальных  учреждений, программ и мероприятий
	15.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	31. 
	Формирование и представление на рассмотрение коллегии при Главе города проекта бюджета городского округа на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
	30.10.12
	Отдел доходов, экономического анализа и по финансированию отраслей народного хозяйства, отдел по бюджету и работе с казначейством

	32. 
	Подготовка и внесение проекта бюджета Клинцовского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, необходимых расчетов и документов, направляемых одновременно с ним, в Клинцовский городской Совет народных депутатов
	15.11.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	33. 
	Контроль представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНДов) главных распорядителей средств бюджета Клинцовского городского округа и структурных подразделений Клинцовской городской администрации на 2013-2015 годы с указанием количественных показателей результативности работы
	01.09.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	34. 
	Проведение защиты докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНДов) главных распорядителей средств бюджета Клинцовского городского округа и структурных подразделений Клинцовской городской администрации на 2013-2015 годы с рассмотрением количественных показателей результативности работы
	по отдель-ному графику
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	35. 
	Подготовка материалов для формирования сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Клинцовской городской администрации на 2013–2015 годы (сформированного на основе докладов главных распорядителей средств бюджета городского округа о результатах и основных направлениях деятельности на 2013–2015 годы)

	15.12.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

	36. 
	Контроль формирования и представления сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Клинцовской городской администрации на 2013–2015 годы (сформированного на основе докладов главных распорядителей средств бюджета городского округа о результатах и основных направлениях деятельности на 2013–2015 годы)
	25.12.12
	Отдел по бюджету и работе с казначейством

















































































































































































































10

