## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению Правительства Клинцовской городской администрации от 26.05.2022 г. № _893_
"приложение 1 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов городского округа "город Клинцы Брянской области", включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по городскому округу "гоод Клинцы Брянской области" 2020 - 2022 гг |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 74 563 90 | 6499571 | 3448 | 134317618.83 | 0 | 0 | 0 | 134317618.83 | 0 | 0 | 0
2020 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул Мира, д. 27 | - | РО | 1965 | кирпичные | 5 | 4 | 3495.8 | 3247.8 | 159 | 3458467.81 | 0 | 0 | 0 | 3458467.81 | 0 | 0 | 12.2020
2 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 45 | - | РО | 1985 | кирпичные | 4 | 1 | 1621.99 | 1054.9 | 71 | 1354547.16 | 0 | 0 | 0 | 1354547.16 | 0 | 0 | 12.2020
3 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 50 | - | РО | 1978 | кирпичные | 5 | 4 | 3093.9 | 2750.1 | 128 | 3280775.29 | 0 | 0 | 0 | 3280775.29 | 0 | 0 | 12.2020
4 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 70 | - | РО | 1970 | панельные | 5 | 4 | 4270.3 | 3854.6 | 178 | 3069329.58 | 0 | 0 | 0 | 3069329.58 | 0 | 0 | 12.2020
5 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 75 | - | РО | 1972 | кирпичные | 5 | 6 | 5870.9 | 5501.1 | 162 | 7467168.99 | 0 | 0 | 0 | 7467168.99 | 0 | 0 | 12.2020
6 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 3 | - | РО | 1970 | кирпичные | 4 | 1 | 2457.1 | 1711.6 | 153 | 4164895.24 | 0 | 0 | 0 | 4164895.24 | 0 | 0 | 12.2020
7 | г. Клинцы, ул. Кюстендилская, д. 25 | - | РО | 1975 | кирпичные | 5 | 1 | 3898.6 | 2215.3 | 255 | 2834352.84 | 0 | 0 | 0 | 2834352.84 | 0 | 0 | 12.2020
8 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96 | - | РО | 1961 | кирпичные | 3 | 3 | 1676 | 1548.4 | 30 | 3378552.1 | 0 | 0 | 0 | 3378552.1 | 0 | 0 | 12.2020
9 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 34 | - | РО | 1988 | кирпичные | 9 | 1 | 3638.9 | 3197.6 | 187 | 1842392.07 | 0 | 0 | 0 | 1842392.07 | 0 | 0 | 12.2020
10 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 151 | - | РО | 1984 | кирпичные | 9 | 1 | 3966.4 | 3480.5 | 148 | 1873782.06 | 0 | 0 | 0 | 1873782.06 | 0 | 0 | 12.2020
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 33989.89 | 28561.9 | 1471 | 32724263.14 | 0 | 0 | 0 | 32724263.14 | 0 | 0
2021 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 | - | РО | 1959 | кирпичные | 3 | 3 | 1295 | 1151 | 314 | 4785435.97 | 0 | 0 | 0 | 4785435.97 | 0 | 0 | 12.2021
2 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 | - | РО | 1960 | кирпичные | 4 | 2 | 1402.3 | 1279.3 | 55 | 2873188.55 | 0 | 0 | 0 | 2873188.55 | 0 | 0 | 12.2021
3 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 | - | РО | 1984 | панельные | 5 | 4 | 3410.5 | 2997 | 161 | 2644367.21 | 0 | 0 | 0 | 2644367.21 | 0 | 0 | 12.2021
4 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 | - | РО | 1960 | кирпичные | 4 | 3 | 2053.4 | 1908.2 | 193 | 3470777.43 | 0 | 0 | 0 | 3470777.43 | 0 | 0 | 12.2021
5 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 | - | РО | 1980 | кирпичные | 5 | 4 | 3840.3 | 3526.6 | 134 | 4566006.91 | 0 | 0 | 0 | 4566006.91 | 0 | 0 | 12.2021
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 12001.5 | 10862.1 | 857 | 18339776.07 | 0 | 0 | 0 | 18339776.07 | 0 | 0
2022 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | - | РО | 1980 | кирпичные | 2 | 2 | 524 | 471.2 | 38 | 3087006.53 | 0 | 0 | 0 | 3087006.53 | 0 | 0 | 12.2022
2 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 | - | РО | 1985 | кирпичные | 2 | 2 | 620.2 | 567 | 26 | 3779738.38 | 0 | 0 | 0 | 3779738.38 | 0 | 0 | 12.2022
3 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 | - | РО | 1986 | кирпичные | 2 | 2 | 659.6 | 602 | 28 | 3703188.38 | 0 | 0 | 0 | 3703188.38 | 0 | 0 | 12.2022
4 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 | - | РО | 1961 | кирпичные | 2 | 1 | 406.4 | 378 | 80 | 2365925.76 | 0 | 0 | 0 | 2365925.76 | 0 | 0 | 12.2022
5 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 | - | РО | 1930 | кирпичные | 3 | 2 | 941.2 | 862 | 35 | 3419726.56 | 0 | 0 | 0 | 3419726.56 | 0 | 0 | 12.2022
6 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 | + | РО | 1917 | кирпичные | 2 | 1 | 459.6 | 421.6 | 7 | 3310412.63 | 0 | 0 | 0 | 3310412.63 | 0 | 0 | 12.2022
7 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 | - | РО | 1937 | кирпичные | 2 | 1 | 345.2 | 311.2 | 10 | 2562809.87 | 0 | 0 | 0 | 2562809.87 | 0 | 0 | 12.2022
8 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 | - | РО | 1960 | кирпичные | 2 | 1 | 296.7 | 274.5 | 13 | 1893015.76 | 0 | 0 | 0 | 1893015.76 | 0 | 0 | 12.2022
9 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 | - | РО | 1964 | кирпичные | 4 | 4 | 2737.3 | 2544.3 | 116 | 7962683.59 | 0 | 0 | 0 | 7962683.59 | 0 | 0 | 12.2022
10 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 | - | РО | 1961 | кирпичные | 2 | 1 | 688.8 | 639.6 | 29 | 4226786.69 | 0 | 0 | 0 | 4226786.69 | 0 | 0 | 12.2022
11 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 | - | РО | 1917 | кирпичные | 2 | 1 | 235.4 | 214.3 | 10 | 1428870.45 | 0 | 0 | 0 | 1428870.45 | 0 | 0 | 12.2022
12 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 | - | РО | 1917 | кирпичные | 2 | 1 | 378.9 | 349.2 | 27 | 2065117.05 | 0 | 0 | 0 | 2065117.05 | 0 | 0 | 12.2022
13 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 | - | РО | 1958 | кирпичные | 2 | 1 | 469.6 | 425.6 | 17 | 2458090.23 | 0 | 0 | 0 | 2458090.23 | 0 | 0 | 12.2022
14 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 | - | РО | 1952 | кирпичные | 2 | 1 | 430.8 | 386.8 | 14 | 2171180.08 | 0 | 0 | 0 | 2171180.08 | 0 | 0 | 12.2022
15 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 | - | РО | 1954 | кирпичные | 2 | 2 | 571.5 | 437.5 | 17 | 3291421.57 | 0 | 0 | 0 | 3291421.57 | 0 | 0 | 12.2022
16 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 153 | - | РО | 1986 | кирпичные | 9 | 1 | 5101.3 | 4562.9 | 117 | 2730674.67 | 0 | 0 | 0 | 2730674.67 | 0 | 0 | 12.2022
17 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 157 | - | РО | 1989 | кирпичные | 9 | 1 | 4015.7 | 3537.3 | 159 | 2715739.47 | 0 | 0 | 0 | 2715739.47 | 0 | 0 | 12.2022
18 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | - | РО | 1966 | кирпичные | 4 | 2 | 1491.1 | 1368.1 | 60 | 4053852.5 | 0 | 0 | 0 | 4053852.5 | 0 | 0 | 12.2022
19 | г. Клинцы, ул.Октябрьская, д. 104 | - | РО | 1957 | кирпичные | 3 | 4 | 2118.21 | 1946.01 | 68 | 13222565.53 | 0 | 0 | 0 | 13222565.53 | 0 | 0 | 12.2022
20 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А | - | РО | 1982 | кирпичные | 5 | 2 | 2365.6 | 1776.1 | 117 | 4767204.29 | 0 | 0 | 0 | 4767204.29 | 0 | 0 | 12.2022
21 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А | - | РО | 1973 | кирпичные | 5 | 4 | 3715.4 | 3496.5 | 132 | 8037569.63 | 0 | 0 | 0 | 8037569.63 | 0 | 0 | 12.2022
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 28572.51 | 25571.71 | 1120 | 83253579.62 | 0 | 0 | 0 | 83253579.62 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение 2 к постановлению Правительства Клинцовской городской администрации от 26.05. 2022 г. № _893_
"приложение 2 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Брянской области" (2014 - 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов городского округа "город Клинцы Брянской области", включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [22 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды
[5 empty] | Всего | электроснабжения | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения
|  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - ПК; СК - СК) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Итого по городскому округу"город Клинцы Брянской области" 2020 - 2022 гг |  | фокино*41 |  | 134317618.83 | 3999288.44 | 1242099.4 | 62310.3 | 1501160.72 | 13628.06 | 631828.93 | 13522.08 | 340277.56 | 9580.85 | 0 | 9180.38 | 283921.83 |  | 5307861.6 | Х | 1987065 | 10326936531 | 0 | 0 | 1773 | 12451130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417734.71 | 370181055 | 161484741
2020 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул Мира, д. 27 | 2530.3 |  | 3458467.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1115 | 3297758.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142138.58 | 18570.88 | 0
2 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 45 |  |  | 1354547.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 372.9 | 1294489.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51074.32 | 8982.93 | 0
3 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 50 |  |  | 3280775.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 901.3 | 3165346.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98163.76 | 17265 | 0
4 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 70 |  |  | 3069329.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 1035 | 2934507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119242.25 | 15579.4 | 0
5 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 75 |  |  | 7467168.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК;ПК | 1978 | 7152925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209143.9 | 105100.09 | 0
6 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 3 |  |  | 4164895.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1023.18 | 3979308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123516.89 | 62070.35 | 0
7 | г. Клинцы, ул. Кюстендилская, д. 25 | 2743.8 |  | 2834352.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 996 | 2690866.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122024.37 | 21461.6 | 0
8 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96 | 5959.5 |  | 3378552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 830.4 | 3207526.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113825.53 | 57200.2 | 0
9 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 34 |  |  | 1842392.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1740516.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67803.01 | 34072.72 | 0
10 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 151 |  |  | 1873782.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1815064.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 20717.59 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 2530.3 | Х | 32724263.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3555580.81 | Х | 8251.78 | 27722728.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084932.61 | 361020.76 | 0
2021 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 |  |  | 4785435.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 688.18 | 4673584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92074.84 | 19777.13 | 0
2 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 |  |  | 2873188.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 590.6 | 2789167.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73353.68 | 10667 | 0
3 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 |  |  | 2644367.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 833 | 2593377.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.56 | 49926.23 | 0
4 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 |  |  | 3470777.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 810.9 | 3362390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107975.17 | 412.26 | 0
5 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 |  |  | 4566006.91 | 3999288.44 | 1242099.4 | 682.8 | 1501160.72 | 461 | 631828.93 | 300.6 | 340277.56 | 0 | 0 | 356 | 283921.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417734.71 | 135377.94 | 13605.82 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 0 |  | 18339776.07 | 3999288.44 | 1242099.4 | 682.8 | 1501160.72 | 461 | 631828.93 | 300.6 | 340277.56 | 0 | 0 | 356 | 283921.83 | 0 | 0 | Х | 2922.68 | 13418519.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417734.71 | 409845.19 | 94388.44 | 0
2022 год
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | 977.9 |  | 3087006.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 431 | 2950190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91211.02 | 45605.51 | 0
2 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 |  |  | 3779738.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 507 | 3637190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95032.25 | 47516.13 | 0
3 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 |  |  | 3703188.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 507 | 3560640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95032.25 | 47516.13 | 0
4 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 |  |  | 2365925.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 336 | 2276210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59810.51 | 29905.25 | 0
5 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 |  |  | 3419726.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 452.26 | 3281340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92257.71 | 46128.85 | 0
6 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 |  |  | 3310412.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 344.7 | 3161444.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99312.38 | 49656.19 | 0
7 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 |  |  | 2562809.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 350.7 | 2474390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58946.58 | 29473.29 | 0
8 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 |  |  | 1893015.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 270.4 | 1803300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59810.51 | 29905.25 | 0
9 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 |  |  | 7962683.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1052.2 | 7638710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215982.39 | 107991.2 | 0
10 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 |  |  | 4226786.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 574.1 | 4080550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97491.13 | 48745.56 | 0
11 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 |  |  | 1428870.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 211.48 | 1372200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37780.3 | 18890.15 | 0
12 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 |  |  | 2065117.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 325.91 | 1974230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60591.37 | 30295.68 | 0
13 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 |  |  | 2458090.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 339.59 | 2357160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67286.82 | 33643.41 | 0
14 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 |  |  | 2171180.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 311.93 | 2079670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61006.72 | 30503.36 | 0
15 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 |  |  | 3291421.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 469.2 | 3167240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82787.71 | 41393.86 | 0
16 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 153 |  |  | 2730674.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2661398.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27543.57 | 41732.7 | 0
17 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 157 |  |  | 2715739.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2646463.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27543.57 | 41732.7 | 0
18 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 |  |  | 4053852.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 555.7 | 3917340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91008.33 | 45504.17 | 0
19 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 104 |  |  | 13222565.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 12451130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514290.35 | 257145.18 | 0
20 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А |  |  | 4767204.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 586.32 | 4625573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94420.86 | 47210.43 | 0
21 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А |  |  | 8037569.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1070.7 | 7770740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177886.42 | 88943.21 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 977.9 |  | 83253579.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5307861.6 | Х | 8696.19 | 62128117.06 | 0 | 0 | 1773 | 12451130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207032.75 | 1159438.21 | 0

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению Правительства Клинцовской городской администрации от 26.05. 2022 г. № _893_
"приложение 3 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа "город Клинцы Брянской облати", включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по городскому округу "город Клинцы Брянской области" (2020-2022 гг.) |  | 74563.9 | 3448 | 36 | 134 317 618, 83
2020 г.
1 | Муниципальное образование "Городской округ "город Брянск" | 718973.07 | 26957 | 144 | 538316110.37
1 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 33989.89 | 1471 | 10 | 32724263.14
2021 г.
2 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 12001.5 | 857 | 5 | 18339776.07
2022 г.
3 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 28572.51 | 1120 | 21 | 83253579.62

## Сравнительный перечень 2021 (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2021 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененный программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6
2021 год
Итого по Брянской области 2021 год |  | #REF! |  | 1108962538.72 | 1101304060.53 | 1089282970.25 | 1016577323.38 | -72705646.87
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 37 | 2697.2 |  | 3774636.46 | 2681274.38 | 2681274.38 | 2681274.38 | 0
2 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 53 | 2154.1 |  | 2976923.05 | 2976923.05 | 2976923.05 | 2743897.31 | -233025.74 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
3 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 63А | 4019.9 |  | 3724059.58 | 3724059.58 | 1627827.6 | 1627827.6 | 0
4 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 64 | 9829.9 |  | 4787238.24 | 4787238.24 | 4787238.24 | 4646991.08 | -140247.16 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
5 | г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 2 | 11948.5 |  | 8084730.08 | 8084730.08 | 8084730.08 | 8084730.08 | 0
6 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 35 |  |  | 2883792.32 | 2883792.32 | 2883792.32 | 2883792.32 | 0
7 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 4 |  |  | 8472918.7 | 8472918.7 | 6569103.98 | 6569103.98 | 0
8 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 17 |  |  | 4678574.06 | 3625384.5 | 3625384.5 | 3625384.5 | 0
9 | г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 |  |  | 6650138.95 | 6650138.95 | 6650138.95 | 5057781.44 | -1592357.51 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
10 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 21 |  |  | 5547043.48 | 5547043.48 | 5547043.48 | 5547043.48 | 0
11 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 23 |  |  | 5579405.39 | 5579405.39 | 5579405.39 | 5579405.39 | 0
12 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 25 |  |  | 5547587.99 | 5547587.99 | 5547587.99 | 5186367.79 | -361220.2 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
13 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27 |  |  | 5778875.11 | 5778875.11 | 5778875.11 | 5778875.11 | 0
14 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27А |  |  | 5505675.39 | 5505675.39 | 5505675.39 | 5539336.82 | 33661.43 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
15 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 6 |  |  | 7070585.5 | 7070585.5 | 7070585.5 | 4705237.85 | -2365347.65 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
16 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 31А |  |  | 3144742.76 | 3144742.76 | 2992027.73 | 2992027.73 | 0
17 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 33 |  |  | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 0
18 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 35 |  |  | 7392762.14 | 7392762.14 | 5538519.28 | 5538519.28 | 0
19 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 41/1 |  |  | 4230613.67 | 4230613.67 | 4230613.67 | 3130632.68 | -1099980.99 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
20 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 43 |  |  | 8390171.76 | 8390171.76 | 8390171.76 | 7385516.49 | -1004655.27 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
21 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 45 |  |  | 8405510.49 | 8405510.49 | 8405510.49 | 7389341.09 | -1016169.4 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
22 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 47 |  |  | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 0
23 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 49 |  |  | 8358691.76 | 8358691.76 | 8358691.76 | 7456155.49 | -902536.27 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
24 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 51 |  |  | 8328359.42 | 8328359.42 | 8328359.42 | 8328359.42 | 0
25 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 53 |  |  | 4773219.54 | 4773219.54 | 4773219.54 | 4773219.54 | 0
26 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 55 |  |  | 4800459.54 | 4800459.54 | 4800459.54 | 4370351.35 | -430108.19 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
27 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 1 |  |  | 7254853.07 | 7254853.07 | 5271936.95 | 5271936.95 | 0
28 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 22 |  |  | 3528699.08 | 3528699.08 | 3528699.08 | 3528699.08 | 0
29 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 24 |  |  | 6113793.62 | 6113793.62 | 6113793.62 | 6113793.62 | 0
30 | г. Брянск, ул. Красная, д. 16 |  |  | 4418115.13 | 4418115.13 | 4418115.13 | 4418115.13 | 0
31 | г. Брянск, ул. Красная, д. 18 |  |  | 5272913.3 | 5272913.3 | 5272913.3 | 5060953.94 | -211959.36 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
32 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 144/1 |  |  | 4968625.23 | 4968625.23 | 4968625.23 | 4968625.23 | 0
33 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 158Б |  |  | 3228503.97 | 2461350.38 | 2461350.38 | 2461350.38 | 0
34 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160А |  |  | 4801795.95 | 4801795.95 | 4801795.95 | 4801795.95 | 0
35 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 162 |  |  | 4623471.45 | 4623471.45 | 4623471.45 | 3886039.19 | -737432.26 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
36 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 164 |  |  | 6902167.73 | 5166663.08 | 5166663.08 | 5166663.08 | 0
37 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 29А |  |  | 2384871.83 | 2384871.83 | 2384871.83 | 2027065.92 | -357805.91 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
38 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 31 |  |  | 6236746.28 | 6236746.28 | 6236746.28 | 6236746.28 | 0
39 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 62/1 |  |  | 8572108.94 | 8572108.94 | 8572108.94 | 8572108.94 | 0
40 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 11 |  |  | 2472868.33 | 2472868.33 | 2472868.33 | 0 | -2472868.33 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников; сменен вид работ
41 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 2 |  |  | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 0
42 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 29 |  |  | 3158984.87 | 3158984.87 | 2595869.34 | 2595869.34 | 0
43 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 30 |  |  | 3286142.46 | 3286142.46 | 3286142.46 | 3286142.46 | 0
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 34 |  |  | 5390436.53 | 5390436.53 | 4308093.3 | 4308093.3 | 0
45 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 7 |  |  | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 0
46 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1 |  |  | 4531703.83 | 3936510.51 | 3936510.51 | 3936510.51 | 0
47 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1А |  |  | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 0
48 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 2 |  |  | 4799861.98 | 4799861.98 | 4799861.98 | 4799861.98 | 0
49 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 23 |  |  | 6733611.36 | 6733611.36 | 6733611.36 | 7003305.03 | 269693.67 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
50 | г. Брянск, ул. Кромская, д. 43 |  |  | 4732393.67 | 4732393.67 | 4732393.67 | 3570174.16 | -1162219.51 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
51 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 93 |  |  | 5261982.26 | 5261982.26 | 5261982.26 | 5052967.66 | -209014.6 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
52 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 7 |  |  | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 0
53 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 2 |  |  | 5101947.73 | 4376980.86 | 4376980.86 | 4376980.86 | 0
54 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 4 |  |  | 4379712.97 | 4379712.97 | 4379712.97 | 3733460.28 | -646252.69 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
55 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 26 |  |  | 5922641.12 | 5922641.12 | 5922641.12 | 5922641.12 | 0
56 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 28 |  |  | 6917730.79 | 6917730.79 | 6917730.79 | 7473459.99 | 555729.2 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
57 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 30 |  |  | 4787829.82 | 4787829.82 | 4787829.82 | 4787829.82 | 0
58 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 32 |  |  | 3133338.3 | 2278251.38 | 2278251.38 | 2278251.38 | 0
59 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 34 |  |  | 3627968.75 | 2685161.78 | 2685161.78 | 2685161.78 | 0
60 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 38 |  |  | 2994739.5 | 2994739.5 | 2994739.5 | 2994739.5 | 0
61 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 40 |  |  | 2963581.98 | 2963581.98 | 2963581.98 | 2963581.98 | 0
62 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 46/85 |  |  | 4951282.76 | 4951282.76 | 4951282.76 | 5089279.56 | 137996.8 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
63 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 48/126 |  |  | 5413131.66 | 5413131.66 | 5413131.66 | 5413131.66 | 0
64 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 50 |  |  | 3277974.1 | 3277974.1 | 2736502.84 | 2736502.84 | 0
65 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 58 |  |  | 5245222.26 | 5245222.26 | 5245222.26 | 5046096.66 | -199125.6 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
66 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60 |  |  | 4412522.67 | 4412522.67 | 4412522.67 | 4360664.27 | -51858.4 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
67 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60А |  |  | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 0
68 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 12 |  |  | 6036908.77 | 6036908.77 | 6036908.77 | 6036908.77 | 0
69 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 2 |  |  | 5785396.77 | 5785396.77 | 5785396.77 | 5785396.77 | 0
70 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 3 |  |  | 5555246.16 | 5555246.16 | 5555246.16 | 5555246.16 | 0
71 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 5 |  |  | 5484489.52 | 5484489.52 | 5484489.52 | 5484489.52 | 0
72 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 6 |  |  | 4835464.19 | 4835464.19 | 4835464.19 | 4113944.01 | -721520.18 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
73 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 7 |  |  | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 0
74 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 2 |  |  | 7691321.48 | 7691321.48 | 7691321.48 | 6891058.75 | -800262.73 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
75 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 5 |  |  | 2404251.83 | 2404251.83 | 2404251.83 | 1734501.24 | -669750.59 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
76 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 6А |  |  | 2397121.83 | 2397121.83 | 2397121.83 | 2167241.95 | -229879.88 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
77 | г. Брянск, ул. Матвеева, д. 4 |  |  | 6099918.68 | 6099918.68 | 6099918.68 | 5720042.01 | -379876.67 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
78 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 69 |  |  | 4845494.23 | 3737064.67 | 3737064.67 | 3737064.67 | 0
79 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 77 |  |  | 5357978.97 | 5357978.97 | 5357978.97 | 5357978.97 | 0
80 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 35 |  |  | 2599043.71 | 2599043.71 | 2599043.71 | 2599043.71 | 0
81 | г. Брянск, ул. Мира, д. 76 |  |  | 5909380.57 | 5909380.57 | 5909380.57 | 5909380.57 | 0
82 | г. Брянск, ул. Мира, д. 78 |  |  | 3731481.5 | 3731481.5 | 3731481.5 | 2976949.88 | -754531.62 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
83 | г. Брянск, ул. Мира, д. 96 |  |  | 4431696.88 | 4431696.88 | 4431696.88 | 3745452.67 | -686244.21 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
84 | г. Брянск, ул. Мичурина, д. 29 |  |  | 6733013.93 | 6733013.93 | 5731392.69 | 5731392.69 | 0
85 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 20 |  |  | 5804664.11 | 5804664.11 | 5804664.11 | 5804664.11 | 0
86 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 31А |  |  | 3094458.4 | 3094458.4 | 3094458.4 | 3094458.4 | 0
87 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 33 |  |  | 6231126.49 | 6231126.49 | 6231126.49 | 6231126.49 | 0
88 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 66 |  |  | 4632753.67 | 4632753.67 | 4632753.67 | 3772000.81 | -860752.86 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
89 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 75 |  |  | 5081158.72 | 5081158.72 | 5081158.72 | 5500681.12 | 419522.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
90 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 77 |  |  | 7930429.52 | 7930429.52 | 7930429.52 | 7748411.21 | -182018.31 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
91 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 79 |  |  | 5112343.79 | 5112343.79 | 5112343.79 | 5112343.79 | 0
92 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 81 |  |  | 3980520.24 | 3980520.24 | 3980520.24 | 3980520.24 | 0
93 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 13 |  |  | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 0
94 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1А |  |  | 2810204.1 | 2810204.1 | 2810204.1 | 2810204.1 | 0
95 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Б |  |  | 2809324.1 | 2809324.1 | 2809324.1 | 0 | -2809324.1 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
96 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Г |  |  | 3169434.1 | 3169434.1 | 3169434.1 | 2350071.3 | -819362.8 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
97 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Д |  |  | 3012724.1 | 3012724.1 | 3012724.1 | 2501615.45 | -511108.65 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
98 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Е |  |  | 3410764.1 | 3410764.1 | 3410764.1 | 3410764.1 | 0
99 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 13 |  |  | 6002626.66 | 6002626.66 | 6002626.66 | 6162309.41 | 159682.75 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
100 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А |  |  | 2988244.1 | 2988244.1 | 2988244.1 | 0 | -2988244.1 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
101 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 15Б |  |  | 7943161.43 | 7786251.44 | 7786251.44 | 7786251.44 | 0
102 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 4 |  |  | 5258411.33 | 5258411.33 | 5258411.33 | 4482435.47 | -775975.86 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
103 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 5 |  |  | 2806547.46 | 2240052.05 | 2240052.05 | 2240052.05 | 0
104 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 101 |  |  | 5275750.75 | 5275750.75 | 5275750.75 | 5275750.75 | 0
105 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 105 |  |  | 5422199.82 | 5422199.82 | 5422199.82 | 5424332.91 | 2133.09 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
106 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 109 |  |  | 2811065.44 | 2811065.44 | 2811065.44 | 0 | -2811065.44 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
107 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 111 |  |  | 2879780.64 | 2879780.64 | 2879780.64 | 0 | -2879780.64 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
108 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 112 |  |  | 4846250.61 | 4846250.61 | 4846250.61 | 4907808.79 | 61558.18 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
109 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 114/38 |  |  | 4126600.08 | 4126600.08 | 4126600.08 | 3949244.82 | -177355.26 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
110 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 120 |  |  | 2882301.98 | 2882301.98 | 2882301.98 | 2631640.47 | -250661.51 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
111 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 40А |  |  | 5714902.79 | 5714902.79 | 5714902.79 | 5714902.79 | 0
112 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 71 |  |  | 5557184.97 | 5557184.97 | 5557184.97 | 5557184.97 | 0
113 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 73/46 |  |  | 5556094.97 | 5556094.97 | 5556094.97 | 5556094.97 | 0
114 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 75/49 |  |  | 5342651.66 | 5342651.66 | 5342651.66 | 5342651.66 | 0
115 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 77 |  |  | 5398969.72 | 5398969.72 | 5398969.72 | 0 | -5398969.72 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
116 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 13 |  |  | 5080746.8 | 5080746.8 | 5080746.8 | 5080746.8 | 0
117 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 24 |  |  | 4565123.84 | 4565123.84 | 4565123.84 | 4211804.82 | -353319.02 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
118 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  | 3864820.14 | 3864820.14 | 3864820.14 | 0 | -3864820.14 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
119 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1 |  |  | 4922528.17 | 4922528.17 | 4922528.17 | 4922491.77 | -36.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
120 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 14 |  |  | 2873957.36 | 2873957.36 | 2873957.36 | 2873957.36 | 0
121 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 14 |  |  | 3602888.23 | 3602888.23 | 3602888.23 | 3602888.23 | 0
122 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 10 |  |  | 4758994.02 | 4758994.02 | 4758994.02 | 3973024.65 | -785969.37 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
123 | г. Брянск, ул. Калинина, д. 35 |  |  | 8708941.96 | 8708941.96 | 8708941.96 | 8708941.96 | 0
124 | г. Брянск, ул. Бурова, д. 2Б |  |  | 2388791.83 | 2388791.83 | 2388791.83 | 1996979.29 | -391812.54 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
125 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 156 |  |  | 4003995.17 | 4003995.17 | 4003995.17 | 4003995.17 | 0
126 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 166 |  |  | 6007521.67 | 6007521.67 | 6007521.67 | 5692607.92 | -314913.75 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
127 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 34 |  |  | 3708598.43 | 3708598.43 | 3708598.43 | 3708598.43 | 0
128 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 152 |  |  | 3583810.3 | 3583810.3 | 3583810.3 | 3583810.3 | 0
129 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 1 |  |  | 5829433.67 | 5829433.67 | 5829433.67 | 5829433.67 | 0
130 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 83 |  |  | 4724423.67 | 4724423.67 | 4724423.67 | 3453046.86 | -1271376.81 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
131 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 8 |  |  | 3423682.98 | 3423682.98 | 3423682.98 | 3423682.98 | 0
132 | г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  | 9984103.35 | 9984103.35 | 9984103.35 | 9984103.35 | 0
133 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 174 |  |  | 3207401.28 | 3207401.28 | 3207401.28 | 3207401.28 | 0
134 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150 |  |  | 7802274.58 | 7802274.58 | 7802274.58 | 7802274.58 | 0
135 | г. Брянск, пер. Кирова, д. 99 |  |  | 981705.99 | 981705.99 | 1023387.89 | 1023387.89 | 0
136 | г. Брянск, ул 22 съезда КПСС, д. 15 | 5511.9 |  | 6597486.97 | 6597486.97 | 6597486.97 | 6597486.97 | 0
137 | г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 9 |  |  | 6563307.83 | 6563307.83 | 6968045.42 | 6968045.42 | 0
138 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 29 |  |  | 5467494.84 | 5467494.84 | 5467494.84 | 5310414.5 | -157080.34 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
139 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 49 |  |  | 6603243.42 | 6603243.42 | 6603243.42 | 0 | -6603243.42 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
140 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 7 | 3206 |  | 5480750.57 | 5480750.57 | 5480750.57 | 5480750.57 | 0
141 | г. Брянск, пер. Горького, д. 4 |  |  | 4565859.29 | 4565859.29 | 4565859.29 | 4565859.29 | 0
142 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | 2282929.64 | 2282929.64 | 2282929.64 | 2282929.64 | 0
143 | г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 53Б |  |  | 4396211.26 | 4396211.26 | 4396211.26 | 3938415.08 | -457796.18 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
144 | г. Брянск, пр-зд Федюнинского, д. 16 |  |  | 306299 | 306299 | 306299 | 306299 | 0
145 | г. Брянск, ул. Советская, д. 50Б |  |  |  | 109195.64 | 109195.64 | 109195.64 | 0
146 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 172 |  |  |  | 2426896.8 | 2426896.8 | 2426896.8 | 0
147 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 43 |  |  |  |  | 960432.13 | 960432.13 | 0
| г. Брянск, ул. Почтовая, д. 146 |  |  |  |  | 0 | 1803339 | 1803339 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул.Тарджиманова, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 2308979.59 | 2308979.59 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 3869131 | 3869131 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 13 |  |  |  |  | 0 | 3095077.25 | 3095077.25 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Авиационная, д. 8 |  |  |  |  | 0 | 4055545.75 | 4055545.75 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Металлургов, д. 43 |  |  |  |  | 0 | 904569.06 | 904569.06 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Медведева, д. 15 |  |  |  |  | 0 | 5101712 | 5101712 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, пр-кт Московский, д. 160 |  |  |  |  | 0 | 3519695.81 | 3519695.81 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 30649.6 |  | 698236584.13 | 691173577.65 | 681401957.3 | 653598746.14 | -27803211.16
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
148 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 |  |  | 3543386.29 | 3543386.29 | 3543386.29 | 4812390.29 | 1269004 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
149 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 |  |  | 3017903.44 | 3017903.44 | 3017903.44 | 3017903.44 | 0
150 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 |  |  | 3914961.37 | 3914961.37 | 3914961.37 | 3914961.37 | 0
151 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 |  |  | 4106526.64 | 4106526.64 | 4106526.64 | 4106526.64 | 0
152 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А |  |  | 5409510.13 | 5409510.13 | 5409510.13 | 0 | -5409510.13 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
153 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 |  |  | 6625444.55 | 6625444.55 | 6625444.55 | 6625444.55 | 0
154 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А |  |  | 3093378.44 | 3093378.44 | 3093378.44 | 0 | -3093378.44 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 0 |  | 29711110.86 | 29711110.86 | 29711110.86 | 22477226.29 | -7233884.57
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
155 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 63 | 4065.4 |  | 6483994.3 | 6483994.3 | 6483994.3 | 6483994.3 | 0
156 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 95 | 1546 |  | 6839537.89 | 6839537.89 | 6839537.89 | 6839537.89 | 0
157 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 97 | 6406.5 |  | 10078539.6 | 10078539.6 | 10078539.6 | 10078539.6 | 0
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 12017.9 |  | 23402071.79 | 23402071.79 | 23402071.79 | 23402071.79 | 0
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
158 | г. Стародуб, ул. Восточная, д. 7 | 4065.4 |  | 3538843.2 | 3538843.2 | 3538843.2 | 2535169.17 | -1003674.03 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
159 | г. Стародуб, ул. Красных Партизан, д. 65 | 1546 |  | 2253576.34 | 2550643.54 | 2550643.54 | 2550643.54 | 0
160 | с. Дохновичи, ул. Магистральная, д. 15 |  |  | 2891869.45 | 2891869.45 | 2891869.45 | 2961368.52 | 69499.07 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
161 | с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 24 | 875.6 |  | 3533041.92 | 3533041.92 | 3533041.92 | 3604864.74 | 71822.82 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
| г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2 | [5 empty] | 1861279 | 1861279 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 12217330.91 | 12514398.11 | 12514398.11 | 13513324.97 | 998926.86
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
162 | г. Сельцо, пер. Мейпариани, д. 5 | 702.8 |  | 3920579.29 | 3141029.08 | 3141029.08 | 3141029.08 | 0
163 | г. Сельцо, пер. Свердлова, д. 9 |  |  | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 0
164 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 3 | 1798.2 |  | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 0
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8822253.32 | 8042703.11 | 8042703.11 | 8042703.11 | 0
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
165 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 20 | 977.9 |  | 5028861.23 | 5028861.23 | 5028861.23 | 5028861.23 | 0
166 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 24 |  |  | 5304421.47 | 5304421.47 | 5304421.47 | 5304421.47 | 0
167 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 26 |  |  | 5491064.78 | 5491064.78 | 5491064.78 | 5491064.78 | 0
168 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 31 |  |  | 5455174.83 | 5455174.83 | 5455174.83 | 5455174.83 | 0
169 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 22 |  |  | 6823460.75 | 6823460.75 | 6823460.75 | 7376291.89 | 552831.14 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
170 | г. Фокино, ул. Гагарина, д. 14А |  |  | 18010676.48 | 18010676.48 | 19293574.48 | 18626756 | -666818.48 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 977.9 |  | 46113659.54 | 46113659.54 | 47396557.54 | 47282570.2 | -113987.34
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
171 | п. Каменка, д. 1 | 702.8 |  | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 0
172 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 65 |  |  | 2550011.29 | 2550011.29 | 2550011.29 | 2550011.29 | 0
173 | п. Локоть, ул. Липовая аллея, д. 48 | 1798.2 |  | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 0
174 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  | 6678892.72 | 6678892.72 | 6678892.72 | 0 | -6678892.72 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 2501 |  | 12695876.64 | 12695876.64 | 12695876.64 | 6016983.92 | -6678892.72
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
175 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 6 | 961.6 |  | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 0
176 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 9 | 964.1 |  | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 0
177 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 4 | 961.6 |  | 4137161.45 | 4137161.45 | 4035429.77 | 4035429.77 | 0
178 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 8 | 1676.6 |  | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 0
179 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 9 |  |  | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 0
180 | п. Пальцо, пер. Ленина, д. 5 |  |  | 2713576.77 | 2713576.77 | 2136239.93 | 2136239.93 | 0
181 | п. Путевка, ул. Садовая, д. 27 |  |  | 11136084.94 | 11136084.94 | 9253951.83 | 9253951.83 | 0
182 | п. Свень, ул. Советская, д. 3 |  |  | 2627926.66 | 2495961.39 | 2495961.39 | 2495961.39 | 0
183 | с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 9 |  |  | 1484284.51 | 1484284.51 | 1484284.51 | 1238157.8 | -246126.71 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
184 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 34 |  |  | 4842699.44 | 4842699.44 | 4842699.44 | 4591337.9 | -251361.54 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
185 | п. Путевка, ул. Рославльская, д. 5 |  |  | 8811885.19 | 8811885.19 | 8811885.19 | 8811885.19 | 0
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 4563.9 |  | 46696913.33 | 46564948.06 | 44003746.43 | 43506258.18 | -497488.25
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
186 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 3 | 291.4 | 15.3 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 0
187 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 5 |  |  | 4137946.68 | 4137946.68 | 4137946.68 | 3378207.13 | -759739.55 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
188 | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 47 |  |  | 4363910.66 | 4363910.66 | 4363910.66 | 3733027.25 | -630883.41 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
189 | п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 60А |  |  | 2912504.92 | 2912504.92 | 2912504.92 | 2853608.49 | -58896.43 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
190 | с. Лопушь, ул. Садовая, д. 1А | 590.2 |  | 2788423.2 | 3035826.92 | 3035826.92 | 3035826.92 | 0
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | 590.2 |  | 16919646.85 | 17167050.57 | 17167050.57 | 15717531.18 | -1449519.39
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
191 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 37 | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 3837446.58 | 4005566.18 | 168119.6 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 3837446.58 | 4005566.18 | 168119.6
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
192 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 1 |  |  | 3123137.67 | 3123137.67 | 2859579.49 | 2859579.49 | 0
193 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 2 |  |  | 3517548.28 | 3517548.28 | 3072354.33 | 3072354.33 | 0
194 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 1А |  |  | 3202132.55 | 3202132.55 | 3202132.55 | 3202132.55 | 0
195 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 3 | 590.2 |  | 3060815.39 | 3060815.39 | 3060815.39 | 3060815.39 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 12903633.89 | 12903633.89 | 12194881.76 | 12194881.76 | 0
Муниципальное образование "город Дятьково" Дятьковского муниципального района
196 | г. Дятьково, ул. Циолковского, д. 11 | 590.2 |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 2186444.53 | 2029703.3 | -156741.23 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "город Дятьково" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 2186444.53 | 2029703.3 | -156741.23
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
197 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 14 |  |  | 2050382.09 | 2050382.09 | 2050382.09 | 1844476.62 | -205905.47 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
198 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 17 |  |  | 3347595.85 | 3347595.85 | 3347595.85 | 3070599.41 | -276996.44 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
199 | рп. Ивот, ул. Первомайская, д. 36А |  |  | 2598969.23 | 2598969.23 | 2598969.23 | 0 | -2598969.23 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
200 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 21 |  |  | 3049419.31 | 3049419.31 | 3049419.31 | 2960808.99 | -88610.32 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
201 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 2691215.44 | 2691215.44 | 2691215.44 | 2428154.91 | -263060.53 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 13737581.92 | 13737581.92 | 13737581.92 | 10304039.93 | -3433541.99
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
202 | п. Старь, ул. Спортивная, д. 1 |  |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 5056456.71 | 4597341.71 | -459115 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 5056456.71 | 4597341.71 | -459115
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
203 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 1 | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 0
Муниципальное образование "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
204 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 2 |  |  | 1544395.92 | 1544395.92 | 1544395.92 | 1401786.92 | -142609 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
205 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 4 | 590.2 |  | 1608659.04 | 1608659.04 | 1608659.04 | 1447124.75 | -161534.29 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 3153054.96 | 3153054.96 | 3153054.96 | 2848911.67 | -304143.29
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
206 | г. Жуковка, пер. Мальцева, д. 7 | 3105.5 |  | 4702176.06 | 4702176.06 | 4702176.06 | 4702176.06 | 0
207 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10А | 3225.6 |  | 3212919.08 | 3212919.08 | 3212919.08 | 4160742.08 | 947823 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
208 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 14 | 2592.2 |  | 6320624.56 | 6320624.56 | 6320624.56 | 0 | -6320624.56 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
209 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 15 | 3042.2 |  | 5809976.06 | 5809976.06 | 5809976.06 | 0 | -5809976.06 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
210 | д. Гришина Слобода, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 3813855.61 | 3813855.61 | 3813855.61 | 3813855.61 | 0
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  |  |  | 23859551.37 | 23859551.37 | 23859551.37 | 12676773.75 | -11182777.62
Муниципальное образование "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района
211 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 17 | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 0
Итого по муниципальному образованию "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 0
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
212 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 5 | 3784 |  | 435204.83 | 435204.83 | 435204.83 | 435204.83 | 0
213 | г. Карачев, ул. Тургенева, д. 5 | 3784 |  | 3542761.09 | 3542761.09 | 3542761.09 | 4043504.09 | 500743 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
214 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 6 |  |  | 2166349.78 | 2166349.78 | 2166349.78 | 1959027.89 | -207321.89 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
215 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 16 |  |  | 2542259.48 | 2542259.48 | 2542259.48 | 2542259.48 | 0
216 | п. Теплое, ул. Привокзальная, д. 19 |  |  | 3098343.06 | 3098343.06 | 3098343.06 | 3098343.06 | 0
217 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 20 |  |  | 2492293.8 | 2492293.8 | 2492293.8 | 2344384.73 | -147909.07 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
218 | п. Теплое, ул. Школьная, д. 14 |  |  | 2895592.9 | 2895592.9 | 2895592.9 | 2493624.06 | -401968.84 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 7568 |  | 17172804.94 | 17172804.94 | 17172804.94 | 16916348.14 | -256456.8
Муниципальное образование "Клетнянский муниципальный район"
219 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 12А | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клетнянский муниципальный район" |  | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Муниципальное образование "Городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
220 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 28 | 909.2 |  | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 0
221 | пгт. Климово, ул. Гутина, д. 25 | 562.4 |  | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 0
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
222 | п. Первое Мая, ул. Зеленая, д. 1 | 909.2 |  | 3895638.35 | 3895638.35 | 3895638.35 | 3895638.35 | 0
223 | с. Коржовка-Голубовка, ул. Совхозная, д. 46 |  |  | 2892315.66 | 2892315.66 | 2766391.22 | 2766391.22 | 0
224 | п. Чемерна, ул. Строительная, д. 25Б |  |  | 2376146.29 | 2376146.29 | 2376146.29 | 2376146.29 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 909.2 |  | 9164100.3 | 9164100.3 | 9038175.86 | 9038175.86 | 0
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
225 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 1 | 909.2 |  | 1460448.2 | 1460448.2 | 1460448.2 | 0 | -1460448.2 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
226 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 11 | 562.4 |  | 4197266.28 | 4197266.28 | 4142882.89 | 4142882.89 | 0
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 5657714.48 | 5657714.48 | 5603331.09 | 4142882.89 | -1460448.2
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
227 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 20 | 4679.67 |  | 652368.36 | 652368.36 | 739499.75 | 739499.75 | 0
228 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 6 | 3784 |  | 577854.43 | 577854.43 | 629816.72 | 629816.72 | 0
229 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  | 762607.71 | 762607.71 | 762607.71 | 724468.41 | -38139.3 | Работы по капитальному ремонту водоотведения перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников; уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
230 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 823577.97 | 823577.97 | 823577.97 | 929119.67 | 105541.7 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
231 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 13 |  |  | 821948.84 | 821948.84 | 821948.84 | 927483.45 | 105534.61 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
232 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15 |  |  | 805540.65 | 805540.65 | 805540.65 | 877079.58 | 71538.93 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
233 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 17 |  |  | 800042.62 | 800042.62 | 800042.62 | 871684.77 | 71642.15 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
234 | пгт. Красная Гора, ул. Советская, д. 19 |  |  | 761014.98 | 761014.98 | 761014.98 | 865882.58 | 104867.6 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 8463.67 |  | 6004955.56 | 6004955.56 | 6144049.24 | 6565034.93 | 420985.69
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
235 | п. Навля, пер. Дмитрия Емлютина, д. 3 | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 0
Итого по Муниципальному образованию: "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 0
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
236 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 4 | 909.2 |  | 2576536.59 | 2576536.59 | 2576536.59 | 2861738.99 | 285202.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
237 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 7 | 562.4 |  | 2548768.13 | 2548768.13 | 2548768.13 | 2828715.73 | 279947.6 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 5125304.72 | 5125304.72 | 5125304.72 | 5690454.72 | 565150
Муниципальное образование "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района
238 | г. Почеп, ул. Усиевича, д. 65 | 562.4 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 2319835.6 | 2052302.78 | -267532.82 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района |  | 0 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 2319835.6 | 2052302.78 | -267532.82
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
239 | п. Дом Отдыха, ул. Юбилейная, д. 1 | 909.2 |  | 4570680.63 | 4570680.63 | 4570680.63 | 4478879.01 | -91801.62 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
240 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 6 |  |  | 2538021.85 | 2538021.85 | 2538021.85 | 2725024.85 | 187003 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
241 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 18 | 562.4 |  | 2508785.28 | 2508785.28 | 2508785.28 | 2715995.28 | 207210 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 9617487.76 | 9617487.76 | 9617487.76 | 9919899.14 | 302411.38
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
242 | г. Севск, ул. Тургенева, д. 56 |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 1939201.81 | -450556.03 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 1939201.81 | -450556.03
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
243 | п. Косицы, ул. Мира, д. 5 |  |  | 2711137.78 | 2711137.78 | 2711137.78 | 0 | -2711137.78 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
244 | п. Косицы, ул. Мира, д. 3 |  |  | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 0
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 5449216.21 | 5449216.21 | 5449216.21 | 2738078.43 | -2711137.78
Муниципальное образование "Новоямское сельское поселение" Севского муниципального района
245 | с. Новоямское, ул. Молодежная, д .12 |  |  | 401807.01 | 401807.01 | 401807.01 | 0 | -401807.01 | МКД исключен из плана, признан аварийным
Итого по муниципальному образованию "Новоямское сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 401807.01 | 401807.01 | 401807.01 | 0 | -401807.01
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
246 | п. Суземка, ул. Ленина, д. 33 |  |  | 3138711.03 | 3138711.03 | 3138711.03 | 3226764.44 | 88053.41 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
247 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/1 | 894.2 |  | 3854030.7 | 3854030.7 | 3854030.7 | 0 | -3854030.7 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 894.2 |  | 6992741.73 | 6992741.73 | 6992741.73 | 3226764.44 | -3765977.29
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района
248 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 12 | 909.2 |  | 3913033.05 | 3913033.05 | 3691833.03 | 3691833.03 | 0
249 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 19 | 562.4 |  | 2081776.58 | 2081776.58 | 2081776.58 | 2180088.4 | 98311.82 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  | 1471.6 |  | 5994809.63 | 5994809.63 | 5773609.61 | 5871921.43 | 98311.82
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
250 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 46 | 909.2 |  | 3701681.09 | 3701681.09 | 3701681.09 | 3701681.09 | 0
251 | г. Трубчевск, ул. Севская, д. 10 | 562.4 |  | 4221808.32 | 4221808.32 | 4221808.32 | 4221808.32 | 0
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7923489.41 | 7923489.41 | 7923489.41 | 7923489.41 | 0
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
252 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 22 |  |  | 1941645.92 | 1941645.92 | 1941645.92 | 0 | -1941645.92 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
253 | пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 2 |  |  | 2203335.92 | 2203335.92 | 2203335.92 | 2203335.92 | 0
254 | пгт. Белая Березка, ул. Калинина, д. 14 |  |  | 1537529.67 | 1537529.67 | 1537529.67 | 1537529.67 | 0
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  |  |  | 5682511.51 | 5682511.51 | 5682511.51 | 3740865.59 | -1941645.92
Муниципальное образование "Трубчевский муниципальный район"
255 | д. Городцы, ул. Новый Микрорайон, д. 3 |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 0
Итого по муниципальному образованию "Трубчевский муниципальный район" |  |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 0
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
256 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 16 | 1289.6 |  | 5179896.56 | 5179896.56 | 5179896.56 | 4593542.51 | -586354.05 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
257 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | 4020006.85 | 4020006.85 | 4020006.85 | 0 | -4020006.85 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
258 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2 |  |  | 5667220 | 5667220 | 5667220 | 5667220 | 0
259 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2А |  |  | 2838437.43 | 2838437.43 | 2838437.43 | 2838437.43 | 0
260 | г. Унеча, ул. Попова, д. 6 |  |  | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 0
261 | г. Унеча, ул. Советская, д. 12 |  |  | 3050030.25 | 3050030.25 | 3050030.25 | 3050030.25 | 0
262 | г. Унеча, ул. Школьная, д. 10 |  |  | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 0
263 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 21 |  |  | 5066796.5 | 5066796.5 | 5066796.5 | 4982469.59 | -84326.91 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1289.6 |  | 31791910.45 | 31791910.45 | 31791910.45 | 27101222.64 | -4690687.81
Муниципальное образование "Унечский муниципальный район"
264 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 22 |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район" |  |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 0
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01

## Сравнительный перечень 2022 (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2022 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененной программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
2022 год
Итого по Брянской области 2022 год |  | #REF! |  | 830344969.13 | 1154609527.94 | 1308948790.29 | 154339262.35
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Белобережская, д. 25 | 2697.2 |  | 3473085.24 | 4762688.6 | 4762688.6 | 0
2 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 17 | 2154.1 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
3 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 13 | 4019.9 |  | 1373080.21 | 1882923.4 | 1882923.4 | 0
4 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 16 | 9829.9 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
5 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 5 | 11948.5 |  | 1534619.06 | 2104443.8 | 2104443.8 | 0
6 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 8 | 3415 |  | 3412508.17 | 4679618.45 | 4679618.45 | 0
7 | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Транспортная, д. 24 | 2028 |  | 1416363.64 | 2007730.32 | 2007730.32 | 0
8 | г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Шмидта, д. 20 | 3393 |  | 1575094.05 | 2232734.58 | 2232734.58 | 0
9 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 12 | 3576.9 |  | 3882789.99 | 5503950.36 | 5503950.36 | 0
10 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 14 | 3222.6 |  | 4070010.47 | 5769340 | 5769340 | 0
11 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 8 | 2850.4 |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 11261751.68 | 5697391.88 | Смена видов работ на основании решения общего собрания собственников и решения Комиссии (вместо ремонта лифтов - ремонт крыши), а также корректировка адресной части МКД (объединение очередей)
12 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 152 | 2455.5 |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 15836838.3 | 7490298.6 | Смена видов работ на основании решения общего собрания собственников и решения Комиссии (вместо ремонта лифтов - ремонт крыши), а также корректировка адресной части МКД (объединение очередей)
13 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 18Б | 2443.9 |  | 1587304.08 | 2250042.6 | 2250042.6 | 0
14 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 20А | 3555.3 |  | 1465203.77 | 2076962.4 | 2076962.4 | 0
15 | г. Брянск, проезд. 2-й Карьерный, д. 39 | 3588 |  | 1953605.03 | 2769283.21 | 2769283.21 | 0
16 | г. Брянск, проезд. Ново-Дзержинский, д. 43 | 3569.7 |  | 3919420.08 | 5555874.42 | 5555874.42 | 0
17 | г. Брянск, ул Литейная, д. 21/128 | 3545.6 |  | 3067622.72 | 4206672.4 | 4206672.4 | 0
18 | г. Брянск, ул Харьковская, д. 2 | 5711 |  | 7140017.09 | 9791201.68 | 9791201.68 | 0
19 | г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 33 | 1992.5 |  | 1992985.54 | 2733007.94 | 2733007.94 | 0
20 | г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 4 | 3489 |  | 989425.44 | 1356812.45 | 1498086.56 | 141274.11 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
21 | г. Брянск, ул. Азарова, д. 102 | 6688 |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
22 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 1 | 2691.4 |  | 3988607.26 | 9218444.42 | 9218444.42 | 0
23 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 14 | 2434.4 |  | 3049045.76 | 4181197.55 | 4181197.55 | 0
24 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 18 | 3524.8 |  | 3715393.51 | 5094969.21 | 5094969.21 | 0
25 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 21 | 3483 |  | 3234815.43 | 4435946.01 | 4435946.01 | 0
26 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 23 | 1660.4 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 4297495.76 | 0
27 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 25 | 3517.9 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 4297495.76 | 0
28 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 27 | 3543 |  | 1720388.73 | 2359192.26 | 2359192.26 | 0
29 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 52 | 3546.1 |  | 9312183.96 | 13200249.92 | 13200249.92 | 0
30 | г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39 |  |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 8346539.7 | 0
31 | г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 24 |  |  | 2608852.4 | 3577554.46 | 3577554.46 | 0
32 | г. Брянск, ул. Вокзальная (Брянск-Восточный), д. 5 |  |  | 1728465.68 | 2370268.28 | 2370268.28 | 0
33 | г. Брянск, ул. Володарского, д. 11 |  |  | 803655.77 | 1102063.99 | 1102063.99 | 0
34 | г. Брянск, ул. Гвардейская, д. 2 |  |  | 3372123.45 | 4624238.35 | 4624238.35 | 0
35 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 15 |  |  | 1761019.96 | 4053347.56 | 4053347.56 | 0
36 | г. Брянск, ул. Гомельская, д. 40/1 |  |  | 3695569.51 | 5238560.72 | 5238560.72 | 0
37 | г. Брянск, ул. Горького, д. 38 |  |  | 2140389.74 | 2935145.3 | 2935145.3 | 0
38 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 40 |  |  | 3452892.88 | 4734998.56 | 5267784.54 | 532785.98 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
39 | г. Брянск, ул. Институтская, д. 8 |  |  | 2063658.78 | 2829923.11 | 4078038.14 | 1248115.03 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
40 | г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 2065677.73 | 0
41 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 25 |  |  | 1025771.69 | 1406654.55 | 1406654.55 | 0
42 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 27 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 1423268.57 | 0
43 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 1 |  |  | 1348849.38 | 1849695.34 | 1849695.34 | 0
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 12 |  |  | 1292310.78 | 1772163.21 | 3171217.35 | 1399054.14 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
45 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 19 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 3210910.23 | 757571.8 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
46 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 20 |  |  | 1877889.11 | 2575174.65 | 3342052.86 | 766878.21 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
47 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 26 |  |  | 1223656.77 | 1678017.03 | 1678017.03 | 0
48 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 3 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 3372648.09 | 0
49 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 5 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 3372648.09 | 0
50 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 6 |  |  | 1732504.14 | 2375806.29 | 3166701.28 | 790894.99 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
51 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 8 |  |  | 3150007.54 | 4319647.8 | 4319647.8 | 0
52 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 42 |  |  | 1994305.13 | 2826976.6 | 2826976.6 | 0
53 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 44 |  |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
54 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 11А |  |  | 3028853.4 | 4153507.49 | 4153507.49 | 0
55 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 5 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 3007139.43 | 0
56 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 7 |  |  | 1385195.62 | 1899537.43 | 1899537.43 | 0
57 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 1 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 1423268.57 | 0
58 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 10 |  |  | 11414648.22 | 13910899.49 | 13910899.49 | 0
59 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 19А |  |  | 2301928.59 | 3156665.7 | 3156665.7 | 0
60 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 12 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
61 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 29 |  |  | 2318082.47 | 3178817.74 | 3178817.74 | 0
62 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 |  |  | 5968860.44 | 8185178.77 | 8185178.77 | 0
63 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 64 |  |  | 3365898.66 | 4771244.18 | 4771244.18 | 0
64 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1В |  |  | 3906413.2 | 5356917.07 | 5356917.07 | 0
65 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 6 |  |  | 1461926.58 | 2004759.62 | 2004759.62 | 0
66 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 8 |  |  | 4232317.82 | 5803834.48 | 5803834.48 | 0
67 | г. Брянск, ул. Народная, д. 1 |  |  | 3194958.22 | 4528931.9 | 4528931.9 | 0
68 | г. Брянск, ул. Народная, д. 3 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 2538509.6 | 0
69 | г. Брянск, ул. Народная, д. 4 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 2538509.6 | 0
70 | г. Брянск, ул. Народная, д. 6 |  |  | 1855924.77 | 2630819.04 | 2630819.04 | 0
71 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 1А |  |  | 1772888.86 | 2431186.39 | 2431186.39 | 0
72 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 39 |  |  | 1966735.47 | 2697010.87 | 3658917.49 | 961906.62 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
73 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 30 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
74 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 113 |  |  | 2455390.49 | 3367110.08 | 3367110.08 | 0
75 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 34 |  |  | 1056831.49 | 2126526.4 | 2126526.4 | 0
76 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 61 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
77 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
78 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 65 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
79 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 86 |  |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
80 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 87/19 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 3162203.71 | 0
81 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 88 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
82 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 92 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
83 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 18 |  |  | 7144055.56 | 9796739.69 | 13490950.45 | 3694210.76 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
84 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 94 |  |  | 2285774.7 | 3134513.66 | 3134513.66 | 0
85 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 97 |  |  | 3992680.27 | 5659722.55 | 5659722.55 | 0
86 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1816038.67 | 2574279.51 | 2574279.51 | 0
87 | г. Брянск, ул. Покровская Гора, д. 9 |  |  | 3230776.96 | 4430408 | 6128440 | 1698032 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
88 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 3 |  |  | 3988610.26 | 5653953.21 | 5653953.21 | 0
89 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 112 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 11128719.6 | 0
90 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 140 |  |  | 3272288.42 | 4638549.36 | 4638549.36 | 0
91 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 34 |  |  | 3747701.28 | 5139273.28 | 6194927.3 | 1055654.02 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
92 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 36 |  |  | 2350390.24 | 3223121.82 | 0 | -3223121.82 | Исключен из плана, так как включен МО в перечень домов блокированной застройки
93 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 3007139.43 | 0
94 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 25 |  |  | 3057122.7 | 4192273.57 | 5521392.31 | 1329118.74 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
95 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 27 |  |  | 1833465.93 | 2514256.55 | 2514256.55 | 0
96 | г. Брянск, ул. Советская, д. 3 |  |  | 4510972.34 | 6185957.18 | 6185957.18 | 0
97 | г. Брянск, ул. Советская, д. 59 |  |  | 1575811.46 | 2160931.49 | 2933209.11 | 772277.62 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
98 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 112А |  |  | 4452591.45 | 6311657.96 | 6311657.96 | 0
99 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124А |  |  | 2927891.62 | 4015057.25 | 4015057.25 | 0
100 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 10 |  |  | 1566926.82 | 2148747.89 | 2148747.89 | 0
101 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 9 |  |  | 1532599.82 | 2101674.79 | 2101674.79 | 0
102 | г. Брянск, ул. Тульская, д. 18 |  |  | 1627503.9 | 2231818.03 | 0 | -2231818.03 | Исключен из плана, так как включен МО в перечень домов блокированной застройки
103 | г. Брянск, ул. Угольная, д. 21 |  |  | 1768850.39 | 2425648.38 | 0 | -2425648.38 | Исключен из плана, так как включен МО в перечень домов блокированной застройки
104 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 124 |  |  | 4691895.85 | 6434060.02 | 6434060.02 | 0
105 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 128 |  |  | 4260587.12 | 5842600.56 | 5842600.56 | 0
106 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 130 |  |  | 4846165.44 | 6645612 | 6645612 | 0
107 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 15 |  |  | 2798660.55 | 3837840.93 | 3837840.93 | 0
108 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 17 |  |  | 2879429.97 | 3948601.13 | 3948601.13 | 0
109 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 21 |  |  | 2592698.52 | 3555402.42 | 3555402.42 | 0
110 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 7А |  |  | 4531164.69 | 5665821.02 | 5665821.02 | 0
111 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 9 |  |  | 2633083.23 | 3610782.53 | 3610782.53 | 0
112 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 130 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 2440055.64 | 933716.92 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
113 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 132 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 2440055.64 | 933716.92 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
114 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 12 |  |  | 1554811.41 | 2132133.86 | 2975249.25 | 843115.39 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
115 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 13 |  |  | 2253466.93 | 3090209.58 | 3090209.58 | 0
116 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 32 |  |  | 4321164.19 | 5925670.7 | 8179913.49 | 2254242.79 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
117 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50 |  |  | 3586162.43 | 4917752.88 | 6797068.4 | 1879315.52 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
118 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 65 |  |  | 3844624.59 | 5272185.52 | 5272185.52 | 0
119 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 1 |  |  | 4038471.21 | 5538010 | 5538010 | 0
120 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 3 |  |  | 2023844.97 | 4545945.85 | 4545945.85 | 0
121 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 59 |  |  | 3354502.63 | 4755090.03 | 4755090.03 | 0
122 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 61 |  |  | 3335373.58 | 4727974.12 | 4727974.12 | 0
123 | г. Брянск, ул 2-я Мичурина, д. 27 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 11128719.6 | 0
124 | г. Брянск, ул Ново-Советская, д. 99 |  |  | 908512.31 | 1922016.84 | 1922016.84 | 0
125 | г. Брянск, ул. Авиационная, д. 28 |  |  | 15980507.51 | 19475259.3 | 19475259.3 | 0
126 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 325 |  |  | 3760689.68 | 5330870.15 | 5330870.15 | 0
127 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 327 |  |  | 3732199.6 | 5290484.77 | 5290484.77 | 0
128 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 329 |  |  | 18315047.12 | 25962030 | 25962030 | 0
129 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 11 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
130 | г. Брянск, ул. Ермакова, д. 34 |  |  | 5413113.93 | 7673222.2 | 7673222.2 | 0
131 | г. Брянск, ул. Есенина, д. 10 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
132 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 45 |  |  | 15559650.03 | 22056186.81 | 22056186.81 | 0
133 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 44 |  |  | 835427.61 | 3584078.06 | 3584078.06 | 0
134 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 38 |  |  | 4939050.28 | 6772986.23 | 6772986.23 | 0
135 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 20/1 |  |  | 7342298.89 | 10407889.36 | 10407889.36 | 0
136 | г. Брянск, ул. Горбатова, д. 6 |  |  | 1794874.62 | 2544278.94 | 2544278.94 | 0
137 | г. Брянск, ул. Горького, д. 30 |  |  | 1155002.76 | 1583870.86 | 1583870.86 | 0
138 | г. Брянск, ул. Донбасская, д. 24 |  |  | 3724059.58 | 5278946.1 | 5278946.1 | 0
139 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 20 |  |  | 5168913.3 | 7327061.8 | 7327061.8 | 0
140 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 4 |  |  | 3943840.14 | 5590490.46 | 5590490.46 | 0
141 | г. Брянск, ул. Маяковского, д. 1А |  |  | 6483526.68 | 9190558.62 | 9190558.62 | 0
142 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 5 |  |  | 18263437.15 | 22257439.21 | 22257439.21 | 0
143 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 37 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
144 | г. Брянск, ул. Мира, д. 94 |  |  | 8949953.03 | 12686778.66 | 12686778.66 | 0
145 | г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 51 |  |  | 6573066.91 | 9317484.1 | 9317484.1 | 0
146 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 7 |  |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 3212045.8 | 0
147 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 36 |  |  |  | 6248074.21 | 1115349.19 | -5132725.02 | Скорректирован перечнь работ по ремонту инженерных сетей на основании решения общего собрания собственников помещений (ремонт теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета перенесены на 2023-2025 гг., в 2022 г. – ремонт электроснабжения)
| г. Брянск, ул.Камозина, д. 31 |  |  |  | 0 | 4638549.36 | 4638549.36 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Жуковского, д .23 |  |  |  | 0 | 4471238.51 | 4471238.51 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Трудовая, д. 2 |  |  |  |  | 10384812 | 10384812 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 3А |  |  |  | 0 | 8381840.42 | 8381840.42 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Б |  |  |  | 0 | 3134513.66 | 3134513.66 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  |  | 0 | 4430408 | 4430408 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Гоголя, д. 11 |  |  |  | 0 | 5006361.04 | 5006361.04 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников, сменен вид работ (ремонт инженерных ситсем и установка ПУ перенесены на 2026-2028, в 2022 - ремонт крыши
| г. Брянск, ул. Дуки, д. 49 |  |  |  | 0 | 7115811.39 | 7115811.39 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А |  |  |  | 0 | 3342149.42 | 3342149.42 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 109 |  |  |  | 0 | 4086173.16 | 4086173.16 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 111 |  |  |  | 0 | 4092032.11 | 4092032.11 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 77 |  |  |  |  | 5868437.4 | 5868437.4 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 118053.4 |  | 512054489.14 | 711682044.92 | 798800630.18 | 87118585.26
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
148 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | 977.9 |  | 2217120.69 | 3040367.48 | 3040367.48 | 0
149 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 3167741.72 | 0
150 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 3167741.72 | 0
151 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
152 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 |  |  | 2242563.06 | 3075256.95 | 3075256.95 | 0
153 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 |  |  | 1392061.03 | 1908952.04 | 2669047.83 | 760095.79 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
154 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 |  |  | 1432849.58 | 1964885.95 | 1964885.95 | 0
155 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
156 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 |  |  | 5250012.57 | 7199413.01 | 7199413.01 | 0
157 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 |  |  | 2369774.9 | 3249704.27 | 3249704.27 | 0
158 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 |  |  | 918348.36 | 1259343.47 | 1259343.47 | 0
159 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 |  |  | 1472830.45 | 2019712.25 | 2019712.25 | 0
160 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 2242894.05 | 0
161 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 |  |  | 1482926.63 | 2033557.27 | 2033557.27 | 0
162 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 |  |  | 2012370.2 | 2759590.39 | 2759590.39 | 0
163 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 153 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 2782179.9 | 0
164 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 157 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 2782179.9 | 0
165 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 |  |  |  | 3033611.12 | 3033611.12 | 0
| г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 104 |  |  |  | 0 | 17143011.68 | 17143011.68 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А |  |  |  | 0 | 3147361.85 | 3147361.85 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А |  |  |  | 0 | 5929547.31 | 5929547.31 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 977.9 |  | 34520007.91 | 49674498.69 | 76654515.32 | 26980016.63
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
166 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 31 | 4065.4 |  | 4506933.87 | 6180419.16 | 6180419.16 | 0
167 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 12 |  |  | 2661786.85 | 3773148.36 | 3773148.36 | 0
168 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 24 |  |  | 4567510.93 | 6263489.31 | 6263489.31 | 0
169 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 32 |  |  | 5225781.74 | 7166184.94 | 7166184.94 | 0
170 | г. Новозыбков, ул Голодеда, д. 20 |  |  | 1102502.64 | 1511876.73 | 1511876.73 | 0
171 | г. Новозыбков, ул Кубановская, д. 4/2 | 1546 |  | 2112120.44 | 2896379.23 | 2896379.23 | 0
172 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 8 | 6406.5 |  | 3630449.34 | 5146251.28 | 5146251.28 | 0
173 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 60 | 4277 |  | 3076927.92 | 4361621.04 | 4361621.04 | 0
174 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 28 |  |  | 3699639.52 | 5244330.06 | 5244330.06 | 0
175 | с. Шеломы, ул. Центральная, д. 89 | 862.8 |  | 2629044.75 | 3605244.52 | 3605244.52 | 0
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 16294.9 |  | 33212698 | 46148944.63 | 46148944.63 | 0
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
176 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 19 | 4065.4 |  | 2452557.46 | 3869638.2 | 3869638.2 | 0
177 | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 32А | 1546 |  | 1965815.06 | 2786591.23 | 2786591.23 | 0
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 4418372.52 | 6656229.43 | 6656229.43 | 0
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
178 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 15А | 702.8 |  | 3870579.96 | 5486642.34 | 5486642.34 | 0
179 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 51 |  |  | 2593183.13 | 3556066.98 | 3556066.98 | 0
180 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 20 | 1798.2 |  | 1599234.6 | 2193051.96 | 2193051.96 | 0
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8062997.69 | 11235761.28 | 11235761.28 | 0
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
181 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 16 | 622.2 |  | 2713852.65 | 3721542.72 | 3721542.72 | 0
182 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 18 |  |  | 2507890.62 | 3439104.21 | 3439104.21 | 0
183 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 19 |  |  | 1829427.45 | 2508718.54 | 2508718.54 | 0
184 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 20 |  |  | 2083851.14 | 2857613.16 | 2857613.16 | 0
185 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 21 |  |  | 2520006.03 | 3455718.24 | 3455718.24 | 0
186 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 22 |  |  | 1437695.75 | 1971531.56 | 1971531.56 | 0
187 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 24 |  |  | 1449811.16 | 1988145.59 | 1988145.59 | 0
188 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 28 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 3162203.71 | 0
189 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 5 |  |  | 1187310.54 | 1628174.94 | 1628174.94 | 0
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 622.2 |  | 18035812.4 | 24732752.67 | 24732752.67 | 0
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
190 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4 | 924.1 |  | 1592369.2 | 2183637.34 | 2183637.34 | 0
191 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4А |  |  | 1198618.25 | 1643681.37 | 1643681.37 | 0
192 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27 |  |  | 1461522.73 | 2004205.82 | 2004205.82 | 0
| п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  |  |  | 11414345.69 | 11414345.69 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 924.1 |  | 4252510.18 | 5831524.53 | 17245870.22 | 11414345.69
Муниципальное образование "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района
193 | д. Погребы, ул. Лесная, д. 1 |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 3544105.56 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района |  |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 3544105.56 | 0
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
194 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 5 | 961.6 |  | 2435601.98 | 3339973.83 | 3339973.83 | 0
195 | д. Добрунь, ул. Школьная, д. 14 | 964.1 |  | 3256008.38 | 4615472 | 4615472 | 0
196 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 5 | 961.6 |  | 2645506.8 | 3750071.01 | 3750071.01 | 0
197 | с. Глинищево, ул. Клубная, д. 6 | 1676.6 |  | 1780965.8 | 2442262.41 | 2442262.41 | 0
198 | п. Мичуринский, ул. Садовая, д. 2 | 1295.6 |  | 1724427.21 | 2364730.27 | 2364730.27 | 0
199 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 14 | 1545 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
200 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 16 | 1546.6 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
201 | с. Теменичи, ул. Молодежная, д. 1 | 208.8 |  | 3170199.9 | 4347337.86 | 4347337.86 | 0
202 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 13 | 2138.4 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
203 | с. Глинищево, ул. Связистов, д. 3А |  |  | 84257.18 | 129202.09 | 129202.09 | 0
204 | с. Глинищево, ул. Школьная, д. 4 | 375.9 |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 2481028.48 | 0
205 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 4 | 732.9 |  | 2180774.45 | 2990525.4 | 2990525.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 12407.1 |  | 27567766.35 | 38090424.38 | 38090424.38 | 0
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
206 | п. Выгоничи, ул. 9 Мая, д. 12 |  |  | 2460640.51 | 3374309.49 | 3374309.49 | 0
207 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 11 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 3488946.3 | 0
208 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 13 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 3488946.3 | 0
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | #REF! |  | 7549114.23 | 10352202.09 | 10352202.09 | 0
Муниципальное образование "Мирнинское сельское поселение" Гордеевского муниципального района
209 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 3 | 858.98 |  | 111107.32 | 368732.6 | 0 | -368732.6 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
210 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 4 |  |  | 111107.32 | 368732.6 | 0 | -368732.6 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
211 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 5 |  |  | 60033.8 | 199234.56 | 0 | -199234.56 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
212 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 6 |  |  | 111107.32 | 368732.6 | 0 | -368732.6 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
213 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 7 |  |  | 201606.03 | 669071.25 | 0 | -669071.25 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
214 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 9 |  |  | 241031.22 | 799911.86 | 0 | -799911.86 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
215 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 |  |  | 179205.36 | 594730 | 0 | -594730 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
216 | п. Мирный, ул. Парковая, д. 6 |  |  | 179205.36 | 594730 | 0 | -594730 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Мирнинское сельское поселение" Гордеевского муниципального района |  | 858.98 |  | 1194403.73 | 3963875.47 | 0 | -3963875.47
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
217 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 31 | 590.2 |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 5438325.82 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | #REF! |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 5438325.82 | 0
Муниципальное образование "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
218 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 24 | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 22869090.47 | 0
Итого по муниципальному образованию "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 22869090.47 | 0
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
219 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 2 |  |  | 1967018.17 | 2697398.54 | 2697398.54 | 0
220 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 3 |  |  | 2166074.42 | 2970367.05 | 2970367.05 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 4133092.59 | 5667765.59 | 5667765.59 | 0
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
221 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 4 | 347.9 |  | 2896512.7 | 3972026.91 | 3972026.91 | 0
222 | п. Ивот, ул. Приозерная, д. 1А |  |  | 2287956.39 | 3243234.48 | 3243234.48 | 0
| рп. Ивот, ул. Первомайская, д. 36А |  |  |  |  | 2598969.23 | 2598969.23 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | 347.9 |  | 5184469.09 | 7215261.39 | 9814230.62 | 2598969.23
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
223 | п. Старь, ул. Партизанская, д. 10 | 590.2 |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 2043525.69 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 2043525.69 | 0
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
224 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 3 |  |  | 3008661.05 | 4125817.44 | 4125817.44 | 0
225 | п. Дружба, ул. Советская, д. 4 |  |  | 2883468.44 | 3954139.14 | 3954139.14 | 0
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  |  |  | 5892129.49 | 8079956.58 | 8079956.58 | 0
Муниципальное образование "Любохонское городское поселение" Дятьковского муниципального района
226 | п. Любохна, ул. Сидорова, д. 2 |  |  | 21880436.98 | 10904052.6 | 10904052.6 | 0
Итого по муниципальному образованию "Любохонское городское поселение" Дятьковского муниципального района |  |  |  | 21880436.98 | 10904052.6 | 10904052.6 | 0
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
227 | г. Жуковка, ул. Гоголя, д. 1 | 3105.5 |  | 2576544.63 | 3533250.38 | 3533250.38 | 0
228 | г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 80 |  |  | 3339815.69 | 4579934.27 | 4579934.27 | 0
229 | г. Жуковка, пер. Сосновый, д. 10 |  |  | 1066342.74 | 1511567.08 | 1511567.08 | 0
230 | г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 2 |  |  | 4466836.49 | 6331850.65 | 6331850.65 | 0
231 | г. Жуковка, ул. Почтовая, д. 10 |  |  | 2769235.12 | 3925458.93 | 3925458.93 | 0
232 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10Б |  |  | 2398904.87 | 3400506.69 | 3400506.69 | 0
| г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 14 |  |  |  |  | 6783199.6 | 6783199.6 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 15 |  |  |  |  | 6243976.63 | 6243976.63 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  | 3105.5 |  | 16617679.54 | 23282568 | 36309744.23 | 13027176.23
Муниципальное образование "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района
233 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.1 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
234 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.2 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
Итого по муниципальному образованию "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района |  | #REF! |  | 2261543.88 | 3101285.58 | 3101285.58 | 0
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
235 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 18 | 492 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
236 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 20 | 795.7 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
237 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 20 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 2769005.01 | 0
238 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 22 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 2769005.01 | 0
239 | п. Березовка, ул. Школьная, д. 3 |  |  | 1709404.4 | 2423122.79 | 2423122.79 | 0
240 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 21 |  |  | 3158488.32 | 4331277.62 | 4331277.62 | 0
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 1287.7 |  | 13429451.68 | 18494981.63 | 18494981.63 | 0
Муниципальное образование городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
241 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 43 | 878.5 |  | 3531118.06 | 4842269.8 | 4842269.8 | 0
242 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 55 |  |  | 1619023.11 | 2220188.21 | 2220188.21 | 0
243 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 49 | 942.74 |  | 3684418.43 | 5052492.66 | 5052492.66 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1821.24 |  | 8834559.6 | 12114950.67 | 12114950.67 | 0
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
244 | п. Чемерна, ул. Комсомольская, д. 3 | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 4342353.64 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 4342353.64 | 0
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
245 | п. Комаричи, ул. Калинина, д. 1А | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 5748454.38 | 0
| п. Лопандино, ул. Горького, д. 1 |  |  |  |  | 1550642.79 | 1550642.79 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 7299097.17 | 1550642.79
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
246 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 12 | 851.45 |  | 110748.91 | 367543.14 | 367543.14 | 0
247 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 | 4679.67 |  | 142687.95 | 457150.52 | 457150.52 | 0
248 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В |  |  | 2370884.1 | 4993805.03 | 4993805.03 | 0
| пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  |  |  | 81141.01 | 81141.01 | Работы по капитальному ремонту водоотведения перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 5531.12 |  | 2624320.96 | 5818498.69 | 5899639.7 | 81141.01
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
249 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 4 | 862.8 |  | 4220600.86 | 5982805.58 | 5982805.58 | 0
250 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 8 |  |  | 1240648.42 | 6585244.64 | 6585244.64 | 0
Итого по муниципальному образованию "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 5461249.28 | 12568050.22 | 12568050.22 | 0
Муниципальное образование "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района
251 | пгт. Погар, ул. 2-й Квартал, д. 3 |  |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 2244273.26 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района |  | #REF! |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 2244273.26 | 0
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
252 | п. Чайкино, ул. Погарская, д. 4 | 1072.38 |  | 3214623.08 | 4408255.96 | 4408255.96 | 0
253 | п. Чайкино, ул. Светлая, д. 3 |  |  | 2503852.14 | 3433566.2 | 3433566.2 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 0 |  | 5718475.22 | 7841822.16 | 7841822.16 | 0
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
254 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 19 | 487.2 |  | 2705775.71 | 3710466.7 | 3710466.7 | 0
255 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 9 | 312.5 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1034.5 |  | 5532705.56 | 7587073.71 | 7587073.71 | 0
Муниципальное образование "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района
256 | п. Рогнедино, ул. Горького, д. 6 | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 1106494.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района |  | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 1106494.4 | 0
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
257 | г. Севск, ул. Кирова, д. 1 | 164.9 |  | 1251926.07 | 1716783.1 | 1716783.1 | 0
258 | г. Севск, ул. Советская, д. 1 |  |  | 848078.95 | 1162982.1 | 1162982.1 | 0
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  | 164.9 |  | 2100005.02 | 2879765.2 | 2879765.2 | 0
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
259 | п. Косицы, ул. Мира, д. 7 |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 2658244.79 | 0
| п. Косицы, ул. Мира, д. 5 |  |  |  |  | 3134513.66 | 3134513.66 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 5792758.45 | 3134513.66
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
260 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/2 | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 4007304.03 | 0
| п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/1 |  |  |  | 0 | 5712987.83 | 5712987.83 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 9720291.86 | 5712987.83
Муниципальное образование "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района
261 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 1 | 901.2 |  | 3333757.98 | 4571627.26 | 4571627.26 | 0
262 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 4 |  |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
Итого по муниципальному образованию "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района |  | 901.2 |  | 6645304.37 | 9112795.46 | 9112795.46 | 0
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
263 | г. Трубчевск, ул. Новая, д. 8 | 562.4 |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 3212045.8 | 0
264 | г. Трубчевск, ул. Ветеранов, д. 5 |  |  | 2935968.57 | 4026133.27 | 4026133.27 | 0
265 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 33А |  |  | 2322120.94 | 3184355.75 | 3184355.75 | 0
266 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 42 |  |  | 2988468.69 | 4098127.4 | 4098127.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 562.4 |  | 10588871.5 | 14520662.22 | 14520662.22 | 0
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
267 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 7 | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
| пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  | 2115519.82 | 2115519.82 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 5992126.83 | 2115519.82
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
268 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 6А | 1205.5 |  | 1857696.75 | 2547484.6 | 2547484.6 | 0
269 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 2 |  |  | 1579042.24 | 2165361.91 | 2165361.91 | 0
270 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 4 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 2065677.73 | 0
271 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  | 1421541.87 | 1949379.52 | 1949379.52 | 0
272 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 2453338.43 | 0
273 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 2242894.05 | 0
274 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 12 |  |  | 3432700.53 | 4707308.51 | 4707308.51 | 0
275 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 33 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 1151906.08 | 0
276 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 8 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 1151906.08 | 0
277 | г. Унеча, ул. Советская, д. 10 |  |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 2481028.48 | 0
278 | г. Унеча, ул. Советская, д. 14 |  |  | 1785004.27 | 2447800.42 | 2447800.42 | 0
279 | г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12 |  |  | 4674407.03 | 6626086.99 | 6626086.99 | 0
280 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1 |  |  | 5067163.04 | 7182828.3 | 7182828.3 | 0
| г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18 |  |  |  | 0 | 4569239.67 | 4569239.67 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1205.5 |  | 28237768.19 | 39173001.1 | 43742240.77 | 4569239.67
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01
г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18