# РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «25 »  мая   2018 г.  №  941
           г. Клинцы

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области», в соответствии с решением коллегии при главе Клинцовской городской администрации от 24.04.2018г. № 4/1 «Об итогах работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города в осенне-зимний период 2017-2018 годов и задачах по подготовке к зиме 2018-2019 годов», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».
2. Рекомендовать руководителям: теплоснабжающих, теплосетевых организаций (ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, АО «КАЗ», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовского СП филиала ООО «БрянскЭлектро», филиала АО "Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы, МУП «Торговые ряды», учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖСК:

2.1. Назначить приказами ответственных лиц за подготовку объектов, находящихся в управлении, ведении организаций, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Контроль и персональную ответственность за организацию своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду возложить на руководителей организаций.

2.2. Выполнить в срок до 15.09.2018 года основной объем запланированных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

2.3.Обеспечить:
2.3.1. В срок до 15.09.2018 года создание запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, запас резервного топлива в ООО «Клинцовская ТЭЦ», необходимый запас реагентов и песка для противогололедной обработки дорог и тротуаров.

2.3.2. Получение паспортов готовности организаций к отопительному периоду 2018-2019 годов: потребители тепловой энергии - до 15 сентября 2018 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 01 ноября 2018 года.

2.3.3. Исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части учета используемых энергетических ресурсов.
2.3.4. Предоставление в Клинцовскую городскую администрацию статистического отчета по форме 1-ЖКХ (зима) срочная – в период с 1 июня по 1 ноября 2018 года, не позднее 28 числа отчетного месяца. 
3. Заместителю главы Клинцовской городской администрации Никулину Ю.Н. обеспечить:

3.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки всех объектов городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2018-2019 годов независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

3.2. Получение акта и паспорта готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2018-2019 годов до 15.11.2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Клинцовской 
городской администрации                                                                А.И. Морозов

Исполнитель:

Т.А. Симоненко

Согласовано:

Заместитель Главы Клинцовской

городской администрации                                                                                   Ю.Н. Никулин

Начальник отдела ЖКХ, энергетики,

строительства и тарифно-ценовой политики

Клинцовской городской администрации                                                             Ю.А. Сяплин

Начальник юридической службы

Клинцовской городской администрации                                                            И.Н. Лаврова

Приложение к постановлению Клинцовской городской администрации

от ___________2018 г. №______

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа

«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность: - тепловых сетей – 53,95 км - Клинцовской ТЭЦ - котельных - 26 единиц - центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 15.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить: - резервное топливо (мазут) - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Управление многоквартирными домами» |
| 1.3. | Выполнить ремонт: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс | до 15.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Управление многоквартирными домами»,ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2018г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Теплотрасса отопления от ТК11 до ТК15 по ул. Союзная, замена участков: От ТК11 до ТК 12 2Q159 L=17м От ТК12 л до ТК 13л 2Q159 L=23м От ТК13л до ТК 14л 2Q133 L=43м От ТК14л до ТК 15л 2Q133 L=9м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК105 ж/д по ул. Дзержинского, 36, замена участков: От ТК105 до ТК 109 2Q108; Q 89- Q57 L=95м От ТК109 до ж/д по ул. Дзержинского, 36 2Q89; Q57, Q32 L=80м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.7. | Теплотрасса отопления от ТК5 до ТК9л по пр. Ленина, замена участка 2Q159 L= 120м | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.8. | Теплотрасса отопления от ТК5 до ТК7 по пр. Ленина замена участков: От ТК 7 до ТК 6 2Q426; замена на 2Q 273 L=62м От ТК 6 до ТК 5 2Q273 L=110м | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.9 | Теплотрасса отопления от ТК56 до ТК58 по ул. Ворошилова 2Q 108 –Q 89 L=127м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.10 | Теплотрасса отопления от ТК48 до ТК49 по ул. Мира 2Q 219,2Q 159, 2Q133 L=144м | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.11 | Теплотрасса отопления по ул. Мира, 57 замена участков: От ТК 44 А до ТК 44 2Q114 L=82м От ТК 44 до ТК 45 2Q108 L=43м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.12 | Теплотрасса отопления от ТК37Б до ТК38 по ул. Ворошилова 2Q76 L=80м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.13 | Теплотрасса отопления по ул. Мира, 26 2Q57 L=55м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.14 | Теплотрасса отопления по ул. Мира (поселок) 2Q76 L=105м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.15 | Теплотрасса отопления от ТК82 до ТК83 по ул. Калинина: 3Q159 L=25м 2Q108 L=25м | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.16 | Теплотрасса отопления от ТК66А до ТК89 по ул. Мира: 2Q219 L=26м 2Q108 L=26м | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.17 | Теплотрасса отопления от ТК107 до ТК108А по ул. Скоробогатова 2Q108 L=61м 2Q76 L=61м | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.18 | Теплотрасса отопления от ТК2а до ТК 27л но ул. Ворошилова замена участков: От ТК 2 А до ТК 26л 2Q108 L=25м От ТК 26л до ТК 27л 2Q108 L=59м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.19 | Замена участка трассы ГВС пер. Урицкого L=60м | до 01.09.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.20 | Замена элеваторного узла в ТК 16В, ул. Рябко-1 ед. | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.21 | Ремонт ТК 89 | до 01.10.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.22 | Замена запорной арматуры (по необходимости) | до 01.08.2018г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.23 | Котельная №9: Теплотрасса от ТК- 3 до ТК-4, 2Q108 L=60м | до 01.09.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.24 | Котельная №9: Теплотрасса в подвале ж.д. №98 по ул. Октябрьской 2Q89 L=10м | до 01.09.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.25 | Котельная №21: Теплотрасса: от котельной до ТК-6 2Q76 L=120м | до 01.10.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.26 | Котельная №24: Теплотрасса от ТК- 1 до ТК-19- и до ж.д. № 2А ул. К.Либкнехта 2Q108 L=50м и 2Q89 L=50м | до 01.10.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.27 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-251 до ТК-252 (за зданием №3 по ул. Б.Полка) 2Q219 L=35м | до 01.10.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.28 | Теплотрасса "Город-2": от ТК-267 до ТК-268 2Q76 L=38м | до 01.09.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.29 | Теплотрасса "Город-2": от ТК-281 до ТК-283 2Q108 L=23м | до 01.10.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.30 | Котельная №3: Ремонт парового котла Универсал-6 ( замена секции) | до 01.10.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.31 | Котельная №17: замена сетевого насоса КМ 100-80-160 (с двигателем) | до 01.09.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.32 | Котельная №31: замена расходомера-счётчика пара | до 01.09.2018г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.33 | Котельная ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области Ревизия запорной арматуры и исполнительных котлов ДКВР, деаэраторов. Выполнение текущего ремонта ГРУ и газовой разводки котлов. | до 01.08.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.34 | Чистка поверхностей нагрева и ремонт топочных котлов ДКВР-6,5/13 | до 10.08.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.35 | Ревизия и ремонт фильтров ХВП | до 20.07.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.36 | Ремонт блока питательных насосов и напорных трубопроводов питательной воды, ревизия электропривода питательных насосов | до 01.09.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.37 | Ремонт сетевых и подпиточных насосов. Ревизия электропривода сетевых и подпиточных насосов. | до 10.09.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.38 | Ревизия запорной арматуры и распределительных узлов, колодцев и артезианских скважин | до 15.08.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.39 | Контрольная опрессовка системы отопления | до 15.09.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.40 | Утепление участков теплотрасс с ветхим состоянием изоляции | до 01.10.2018г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.41 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2018-2019 г.г. | до 15.09.2018г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 2 | Электроснабжение |  |  |
| 2.1. | Подготовить к зиме: - электрических сетей – 917,2 км - трансформаторных подстанций – 156 шт. | до 15.09.2018г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| 2.2. | Выполнить ремонт, реконструкцию, модернизацию и строительство: ВЛИ-0,4кВ от ТП-21 ул, Песчаная, пер. Народный; ВЛИ -0,4кВ от ТП-40 ул. Артельная, пер. Песчаный; ВЛИ -0,4кВ от ТП-105 ул. Гутина, лер. Гутина; Реконструкция ВЛИ-0,4кВ отТП-44 пер,1,2 Скачковский, Крайний, Оболешевский; Новое строительство КЛ-6кВ от ПС "Клинцовская ТЭЦ" к ТП-1; Новое строительство КЛ-6кВ от ЛС "Клинцовская ТЭЦ" к ТП-180; Новое строительство КЛ-6кВ от ПС "Клинцовская ТЭЦ" к РП-1. | до 01.09.2018г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| 3 | Газоснабжение |  |  |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 727,86 км - газовых колодцев – 5 шт. - коверов – 265 шт. - запорных устройств – 164 шт. - линзовых компенсаторов – 1 шт. - конденсатосборников – 34 шт. | до 01.10.2018г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить капитальный ремонт: замена ШРП ул. М. Горького, ул. Партизанская. Выполнить текущий ремонт: 13 единиц ГРП; 110 единиц ШРП | до 01.10.2018г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.3. | Произвести: - техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 164 шт. | до 01.10.2018г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 4 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 216,5 км; - канализационных сетей – 77,8 км; - артскважин - 34 шт. | до 15.09.2018г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2018г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3. | Выполнить ремонт: - запорной арматуры – 15 шт.; - водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.; - насосов на КНС – 6 шт. | до 15.09.2018г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.4. | Выполнить замену: - пожарных гидрантов – 5 шт.; - пришедших в негодность крышек смотровых колодцев –30 шт. | до 15.09.2018г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 5 | Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта. |  |  |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый: - ООО «Жилкомсервис» - 149 многоквартирных домов - ООО «УК «Гарант» - 45 многоквартирных домов - ООО «Наш дом» - 37 многоквартирных домов - ООО «УК Управдом» - 53 многоквартирных домов - ООО «УК Управдом плюс» - 36 многоквартирных дома - ООО «ДЛ-Сервис» - 6 многоквартирных дома - ООО «Управляющая компания «Управление многоквартирными домами» - 1многоквартирный дом - ТСЖ, ЖСК, ТСН – 8 многоквартирных дома - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2018г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Управляющая компания «Управление многоквартирными домами», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2018-2019 годов государственные и муниципальные учреждения: - образования – 40 единицы; - здравоохранения – 2 единицы; - культуры – 3 единиц; - социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2018г. | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6 | Благоустройство |  |  |
| 6.1. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24 ед. | до 01.10.2018г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.2. | Заготовить: - песок – 6050,6 тонн - техническую соль –400 тонн | до 15.09.2018г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.3. | Создать запас ГСМ | до 15.09.2018г. | МУП «Торговые ряды» |
| 7 | Организационные мероприятия |  |  |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов организаций | до 15.09.2018г. до 01.11.2018г. | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2018г. | Клинцовская городская администрация |