# РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05. 2022  №  859

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области», в соответствии с решением коллегии при главе Клинцовской городской администрации от 26.04.2022 № 4/1 «Об итогах работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города в осенне-зимний период 2021-2022 годов и задачах по подготовке к зиме 2022-2023 годов», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2022-2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов».
2. Рекомендовать руководителям: теплоснабжающих, теплосетевых организаций (ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ГУП «Брянсккоммунэнерго»,  АО «КАЗ», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовский РЭС «БрянскЭлектро», филиала АО "Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы, МУП «Торговые ряды», учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖСК:

2.1. Назначить приказами ответственных лиц за подготовку объектов, находящихся в управлении, ведении организаций, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. Контроль и персональную ответственность за организацию своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду возложить на руководителей организаций.

2.2. Выполнить в срок до 15.09.2022 года основной объем запланированных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

2.3.Обеспечить:
2.3.1. В срок до 15.09.2022 года создание запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса,  необходимый запас реагентов и песка для противогололедной обработки дорог и тротуаров.

2.3.2. Получение паспортов готовности организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов: потребители тепловой энергии - до 15 сентября 2022 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 01 октября 2022 года.

2.3.3. Исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части учета используемых энергетических ресурсов.
2.3.4. Предоставление в Клинцовскую городскую администрацию статистического отчета по форме 1-ЖКХ (зима) срочная – в период с 1 июня по 1 ноября 2022 года, не позднее 28 числа отчетного месяца. 
3. Заместителю главы Клинцовской городской администрации   Сушок Ф.Н. обеспечить:

3.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки всех объектов городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

3.2. Получение акта и паспорта готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2022-2023 годов до 15.11.2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городской администрации                                                           С.Ю. Евтеев

Приложение к постановлению Клинцовской городской администрации

от  24.05. 2022 №  859 _797797797797_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа

«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность: - тепловых сетей – 49,55 км - Клинцовской ТЭЦ - котельных - 28 единиц - центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 01.10.2022 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ГУП «Брянсккоммунэнерго», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить: - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 01.10.2022 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», ГУП «Брянсккоммунэнерго», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз», ООО «Русский Дом» |
| 1.3. | Выполнить следующие мероприятия: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс -промывку и опрессовку систем отопления | до 01.10.2022 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2022 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Ремонт участка теплотрассы ул. Дзержинского, от ТК-202 до ТК-203; 2Q133;159;108-128м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-204 до МКД Дзержинского, 44; 4Q108;76-376 м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-108А до МКД Скоробогатова, 7; 4Q89;76-240 м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-311 до МКД Мира, 27; 2 Q89-372м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-33 до МКД Ворошилова, 60; 4Q159; 108-480м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-34 до МКД Мира, 119; 2 Q133-74м.; Ремонт участка теплотрассы Мира, 119 (подвал) 2 Q108 – 242м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-85 до МКД Союзная, 106; 4 Q108; 89 – 432 м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-11А до ТК-12 ул. Пушкина; 2 Q325-140 м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-14 до Прокуратуры, ул. Пушкина – 240 м.; Ремонт участка теплотрассы пер. Урицкого,2; 2 Q108- 74 м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-76А до МКД № 134 ул. Кирова; 4 Q108; 89- 188 м.; Ремонт участка теплотрассы от МКД № 134 до ТК-94А; ул. Кирова; 4 Q89; 76-340м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МКД № 138 ул. Кирова; 4 Q76; 57- 44м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МКД № 138А ул. Кирова; 4 Q76; 57- 24 м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК-92 к МКД №50 ул. Мира; 4 Q108; 89 – 108 м.; Ремонт участка теплотрассы от ТК ЦТП-2 до МКД №59 ул. Свердлова; 4 Q89; 76 – 144 м.; Замена сальниковых компенсаторов ул. Союзная, 101 Б; 2 Q500; 2 ед.; Замена сальниковых компенсаторов ул. Пушкина; ТК-7; 2 Q400; 2 ед.; Замена сальниковых компенсаторов ТК-12; ул. Пушкина, 20; 3 Q300; 3 ед.; Замена сальниковых компенсаторов ул. Пушкина- П. Коммуны, ТК-14; 2 Q300; 2 ед. | до 01.10.2022 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | Котельная № 9: Участок теплотрассы: от: ТК-9 до ТК-11 (2Ф=188)-30м.; Котельная № 21: Теплотрасса: от: ТК-6 до ж.д. № 3 ул. ул. Центральная (2Ф=57)- 40м.. | до 01.07.2022 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.7 | Котельная № 17: Теплотрасса: от: ТК-6 до ж.д. 42 пр. Ленина (2Ф=108) -90м.; Котельная № 24: Теплотрасса: от: ТК-6 до ТК-7 (территория парка) (2Ф=159) -80м.; Теплотрасса «Город-2» : На участке от ТК-275 ло ТК-276 по пер. Б.Полка (на ж.д.22) (2Ф=133 /ф= 108) – 110м.. | до 01.10.2022 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.8 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2022-2023 гг. | до 15.09.2022 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 2 | Электроснабжение |  |  |
| 2.1. | Подготовить к зиме: - электрических сетей – 917,2 км - трансформаторных подстанций – 159 шт. | до 01.10.2022 | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| 3 | Газоснабжение |  |  |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность оборудования: - газопроводов – 738,0 км. | до 01.10.2022 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить замену: - задвижек -5шт.; - замена ШРП -2 шт. Выполнить прокладку кольцевого газопровода – 0,12 км. | до 01.10.2022 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 4 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 227,0 км; - канализационных сетей – 77,9 км. | до 01.10.2021 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | выполнить ремонт: - запорной арматуры – 6 шт.; - водопроводных и канализационных колодцев – 12 шт.; - водозаборных колонок – 10 шт.; выполнить: - чистку резервуаров КНС -5 шт.; - чистку и хлорирование водопроводных башен – 2 шт.; - замену запорной арматуры – 2 шт.. | до 01.10.201 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 5 | Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта. |  |  |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый: - ООО «Жилкомсервис» - 135 многоквартирных домов - ООО «УК «Гарант» - 52 многоквартирных домов - ООО «Наш дом» - 40 многоквартирных домов - ООО «Жилфонд» -42 многоквартирных домов - ООО «УК Эксперт» - 36 многоквартирных дома - ООО «ДЛ-Сервис» - 2 многоквартирных дома - ООО «Жилкоммунхоз» -13 многоквартирных дома - ТСЖ, ЖСК, ТСН – 7 многоквартирных дома | до 15.09.2022 | ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз», ООО «Русский Дом», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2022-2023 годов государственные и муниципальные учреждения: - образования – 40 единицы; - здравоохранения – 2 единицы; - культуры – 3 единиц; - социальной сферы –3 единицы | до 15.09.2022 | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6 | Организационные мероприятия |  |  |
| 6.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов организаций | до 15.09.2022 до 01.10.2022 | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 6.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2022 | Клинцовская городская администрация |